## Risiko-History
Risiko-Evaluierung
Letzte Aktualisierung: |  | 2011-03-03
Phase: | Inception | (Anpassen bis dd.mm.yyyy)
Risikonr. | Risiko |  | Neu | bereinigt
R01 | Ausfall Workstation |  | X
R02 | Ausfall HSR-Netzwerk |  | X
R03 | SVN-Server steigt aus |  | X
R04 | Datenverlust |  | X
R05 | Redmine nicht erreichbar |  | X
R06 | Konflikt im Team |  | X
R07 | Internet nicht erreichbar |  | X
R08 | Projektmitglied fällt aus |  | X
R09 | Falsche Zeitplanung |  | X
R10 | Programmieren mit Ruby |  | X
R11 | Einarbeiten auf Android |  | X
R12 | Fachwissen fehlt |  | X
Phase: | Elaboration Iter1 | (Anpassen bis dd.mm.yyyy)
Risikonr. | Risiko |  | Neu | bereinigt
Phase: | Elaboration Iter2 | (Anpassen bis dd.mm.yyyy)
Risikonr. | Risiko |  | Neu | bereinigt
Phase: | Construction Iter1 | (Anpassen bis dd.mm.yyyy)
Risikonr. | Risiko |  | Neu | bereinigt
Phase: | Construction Iter2 | (Anpassen bis dd.mm.yyyy)
Risikonr. | Risiko |  | Neu | bereinigt
Phase: | Construction Iter3 | (Anpassen bis dd.mm.yyyy)
Risikonr. | Risiko |  | Neu | bereinigt
Phase: | Transition | (Anpassen bis dd.mm.yyyy)
Risikonr. | Risiko |  | Neu | bereinigt

## Risiken
Risikomanagement |  |  | Änderungsgeschichte
Risiko-Management
|  |  | Datum | Version | Änderung |  | Author |  | Hinweis: Die in der Tabelle ersichtlichen Arbeitsstunden betreffen immer die Arbeitszeit in der ganzen Gruppe und nicht eines einzelnen Projektmitglieds.
Projektname: | MRT |  | 2011-03-02 | 1 | Erste Version des Dokuments |  | Remo Waltenspül
Anzahl Risiken: | 12
Reservezeit [h]: | 747
Risikonr | Risiko | Beschreibung | Eintrittswahrscheinlichkeit [%] | Schadenspotenzial[h] | Reserven [h] | Vermeidungs- und Verminderungsmassnahmen | Aktionen beim Eintreffen | Betroffene Arbeitspakete | Spätester Zeitpunkt der Risikobeseitigung (Iteration) | Risiko bereinigt
R02 | Ausfall HSR-Netzwerk | Die HSR-Infrastruktur fällt aus (6h) | 5 | 30 | 1.5 | Alle Vorlagen und Dokumente werden auf die lokale HD kopiert | Es wird lokal weitergearbeitet, sobald HSR Netzwerk verfügbar werden Dokumente eingechecked | - | -
R07 | Internet nicht erreichbar | Das Internet ist aufgrund von Störungen des ISP nicht verfügbar (1 Tag) | 5 | 10 | 0.5 | Eventuell allfällige Websiten lokal speichern | Es muss auf die Recherche im Internet verzichtet werden, zudem wird mit den lokalen Dokumenten die Zeit überbrückt. | - | -
R10 | Programmieren mit Ruby | Das Einarbeiten in Ruby benötigt mehr Zeit als ursprünglich geplant war. | 10 | 150 | 15 | Lukas Elmer hat bereits Erfahrungen mit Ruby gesammelt, bei Problemen könnte man ihn im Notfall um Rat fragen | Falls dieses Risiko sich beim Beginn der Construction Phase bestätigt, kann man ev. die Architektur überdenken oder den Funktionsumfang reduzieren. | >Ergänzen!!! | Construction Iteration 1
R03 | SVN-Server steigt aus | Das Repository auf dem Server ist nicht verfügbar (1 Tag) | 10 | 10 | 1 | - | Sobald SVN-Repository wieder verfügbar ist werden alle Daten eingechecked und Konflikte gelöst | - | -
R01 | Ausfall Workstation | Eine Arbeitstattion fällt aus (1 Tag) | 10 | 5 | 0.5 | Für den Notfall wird ein HSR-Rechner vorbereitet | Die Arbeiten werden am HSR Rechner weitergeführt | - | -
R12 | Fachwissen fehlt | Aufgrund von fehlendem Fachwissen können die Meilensteine nicht eingehalten werden. | 15 | 50 | 7.5 | In der Projektvorbereitung wird ein kurzes aber intensives Literaturstudium sowie Tutorials durchgeführt. | Der Funktionsumfang wird reduziert, im Team wird das weitere Vorgehen besprochen, konsultieren von externen Ressourcen (Fachexperten, Fachbücher, Fachzeitschriften etc.) |  | Elaboration Iteration 3
R06 | Konflikt im Team | Es kommt zu Konflikten in der Projektgruppe, welche die Zusammenarbeit stört | 15 | 40 | 6 | Teambildende Massnahmen wie z.B. gemeinsame Mittagessen, sowie Ausflüge wirken dem entgegen (Jeden Donnerstagabend gemeinsames Nachtessen) | Die Situation muss bereits bei einem anbahnenden Konflikt besprochen werden, je früher desto besser. | - | -
R04 | Datenverlust | Daten werden versehentlich gelöscht | 20 | 350 | 70 | Daten (sämtliche Artefakten) immer durch Versionskontrollsystem sichern | Die letzte Version durch das SVN wiederherstellen | - | -
R09 | Falsche Zeitplanung | Der Aufwand und damit die Projektplanung wurde falsch eingeschätzt | 20 | 30 | 6 | Kontinuierliche Überprüfung der Projektplanung und eventuelle Anpassung | Konzentration auf die wichtigsten Kernfunktionalitäten, ev. werden gewisse Funktionen weggelassen | - | -
R11 | Einarbeiten auf Android | Die Einarbeitungszeit auf dem mobilen Betriebssystem Android dauert länger als angenommen. | 20 | 30 | 6 | Dieser Arbeitsteil wird aufgrund von technischen Herausforderungen von unserem erfahrensten Projektmitglied Lukas Elmer durchgeführt. | Es werden nur die essentiellsten Kernfunktionalitäten auf dem Android-fähigen Mobiltelefon implementiert | >Ergänzen!!! | Elaboration Iteration 2
R05 | Redmine nicht erreichbar | Der Redmine Server von Lukas Elmer ist für eine bestimmte Zeit nicht verfügbar | 5 | 12 | 0.6 | - | Möglichst schnell versuchen den Redmine-Server neuzustarten und wieder betriebsbereit machen | - | -
R08 | Projektmitglied fällt aus | Ein Projektmitglied fällt aufgrund von Krankheit, Unfall, Studiumabbruch etc. aus (4 Tag) | 40 | 30 | 12 | Die Arbeiten fair & gleichwertig aufteilen, sowie die Fortschritte transparent halten | Eventuell Funktionen streichen oder diverse Arbeiten neu aufteilen | - | -
0
0
0
0
|  |  | Total: | 747 | 126.6