## Timelog
2011-04-13 | Delia Treichler | Requirements | MRT | 164 | Feature | Entwurf Klassendiagramme | 0.5
2011-04-13 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 276 | Feature | Architekturprototyp implementieren Rails | 3 | Pairprogramming HC & WR
2011-04-13 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 165 | Feature | Demo vorbereiten | 1 | Erste Version von Präsentation erstellt
2011-04-13 | Christina Heidt | Business Modeling | MRT | 166 | Feature | Architektur grob dokumentieren | 1
2011-04-13 | Delia Treichler | Business Modeling | MRT | 166 | Feature | Architektur grob dokumentieren | 1.5
2011-04-12 | Delia Treichler | Business Modeling | MRT | 166 | Feature | Architektur grob dokumentieren | 0.5
2011-04-12 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 304 | Feature | Sitzung 12.04.11 | 2
2011-04-12 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 304 | Feature | Sitzung 12.04.11 | 2
2011-04-12 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 304 | Feature | Sitzung 12.04.11 | 2
2011-04-12 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 304 | Feature | Sitzung 12.04.11 | 2
2011-04-12 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 276 | Feature | Architekturprototyp implementieren Rails | 3 | Pairprogramming EL & SD
2011-04-12 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 304 | Feature | Sitzung 12.04.11 | 2
2011-04-12 | Diego Steiner | Projekt Management | MRT | 156 | Feature | Entwicklungsumgebung einrichten | 0.5
2011-04-12 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 156 | Feature | Entwicklungsumgebung einrichten | 0.5
2011-04-12 | Delia Treichler | Implementation | MRT | 275 | Feature | Architekturprototyp implementieren Android | 6 | Pairprogramming EL & TD
2011-04-12 | Christina Heidt | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 6
2011-04-12 | Christina Heidt | Test | MRT | 109 | Feature | Systemtests definieren und ausführen | 5 | Dokument Test
2011-04-12 | Christina Heidt | Test | MRT | 109 | Feature | Systemtests definieren und ausführen | 1 | Systemtestdokument
2011-04-12 | Diego Steiner | Test | MRT | 109 | Feature | Systemtests definieren und ausführen | 2 | Systemtestdokument
2011-04-12 | Lukas Elmer | Requirements | MRT | 164 | Feature | Entwurf Klassendiagramme | 1.5
2011-04-12 | Diego Steiner | Requirements | MRT | 164 | Feature | Entwurf Klassendiagramme | 1.5
2011-04-12 | Christina Heidt | Requirements | MRT | 164 | Feature | Entwurf Klassendiagramme | 1.5
2011-04-12 | Delia Treichler | Implementation | MRT | 275 | Feature | Architekturprototyp implementieren Android | 2
2011-04-11 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 115 | Feature | Code Review | 4 | Reviewed Android Sourcecode
2011-04-11 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 127 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-04-11 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 215 | Feature | Risikomanagement | 0.5 | Bisherige Risiken reviewed
2011-04-11 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 190 | Feature | Sitzung 11.04.11 | 0.75
2011-04-11 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 190 | Feature | Sitzung 11.04.11 | 0.75
2011-04-11 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 190 | Feature | Sitzung 11.04.11 | 0.75
2011-04-11 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 190 | Feature | Sitzung 11.04.11 | 0.75
2011-04-11 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 190 | Feature | Sitzung 11.04.11 | 0.75
2011-04-11 | Delia Treichler | Business Modeling | MRT | 166 | Feature | Architektur grob dokumentieren | 4
2011-04-11 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 158 | Feature | Feinplanung Constructionphase | 2
2011-04-11 | Remo Waltenspül | Business Modeling | MRT | 166 | Feature | Architektur grob dokumentieren | 3
2011-04-11 | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MRT | 115 | Feature | Code Review | 2 | Reviewed Android Sourcecode
2011-04-10 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 275 | Feature | Architekturprototyp implementieren Android | 6
2011-04-08 | Diego Steiner | Test | MRT | 112 | Feature | Unit Tests definieren und ausführen | 2 | 5 Tests für Rails erstellt
2011-04-08 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 276 | Feature | Architekturprototyp implementieren Rails | 3 | Pairprogramming EL & SD
2011-04-08 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 275 | Feature | Architekturprototyp implementieren Android | 6 | Pairprogramming EL & TD
2011-04-08 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 276 | Feature | Architekturprototyp implementieren Rails | 3 | Pairprogramming HC & WR
2011-04-07 | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MRT | 207 | Feature | Gemeinsames Abendessen 31.03.2011 | 2
2011-04-07 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 189 | Feature | Sitzung 07.04.11 | 3
2011-04-07 | Remo Waltenspül | Business Modeling | MRT | 166 | Feature | Architektur grob dokumentieren | 1.5
2011-04-07 | Remo Waltenspül | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 2
2011-04-07 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 127 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-04-07 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 189 | Feature | Sitzung 07.04.11 | 3
2011-04-07 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 189 | Feature | Sitzung 07.04.11 | 3
2011-04-07 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 189 | Feature | Sitzung 07.04.11 | 3
2011-04-07 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 189 | Feature | Sitzung 07.04.11 | 3
2011-04-07 | Diego Steiner | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 6
2011-04-05 | Remo Waltenspül | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 2.5
2011-04-05 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 188 | Feature | Sitzung 05.04.11 | 0.75
2011-04-05 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 188 | Feature | Sitzung 05.04.11 | 0.75
2011-04-05 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 188 | Feature | Sitzung 05.04.11 | 0.75
2011-04-05 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 188 | Feature | Sitzung 05.04.11 | 0.75
2011-04-05 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 188 | Feature | Sitzung 05.04.11 | 0.75
2011-04-04 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 164 | Feature | Entwurf Klassendiagramme | 0.5
2011-04-04 | Remo Waltenspül | Business Modeling | MRT | 166 | Feature | Architektur grob dokumentieren | 2.5
2011-04-02 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 207 | Feature | Gemeinsames Abendessen 31.03.2011 | 2
2011-04-01 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 207 | Feature | Gemeinsames Abendessen 31.03.2011 | 2
2011-03-31 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 126 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-03-31 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 186 | Feature | Sitzung 31.03.11 | 1.5
2011-03-31 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 186 | Feature | Sitzung 31.03.11 | 1.5
2011-03-31 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 186 | Feature | Sitzung 31.03.11 | 1.5
2011-03-31 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 186 | Feature | Sitzung 31.03.11 | 1.5
2011-03-31 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 186 | Feature | Sitzung 31.03.11 | 1.5
2011-03-31 | Delia Treichler | Business Modeling | MRT | 156 | Feature | Entwicklungsumgebung einrichten | 1
2011-03-31 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 156 | Feature | Entwicklungsumgebung einrichten | 1
2011-03-31 | Christina Heidt | Business Modeling | MRT | 156 | Feature | Entwicklungsumgebung einrichten | 0.5
2011-03-31 | Remo Waltenspül | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 1.5
2011-03-31 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 152 | Feature | Review Anforderungsspezifikation | 1 | Bereinigungen Besprechnung Meilenstein
2011-03-31 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 207 | Feature | Gemeinsames Abendessen 31.03.2011 | 2
2011-03-31 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 207 | Feature | Gemeinsames Abendessen 31.03.2011 | 2
2011-03-29 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 218 | Feature | Projektplan aktualisieren | 1
2011-03-29 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 273 | Feature | Sitzung 29.03.2011 | 1
2011-03-29 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 273 | Feature | Sitzung 29.03.2011 | 1
2011-03-29 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 273 | Feature | Sitzung 29.03.2011 | 1
2011-03-29 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 273 | Feature | Sitzung 29.03.2011 | 1
2011-03-29 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 153 | Feature | Review Domainanalyse | 1
2011-03-29 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 153 | Feature | Review Domainanalyse | 2
2011-03-29 | Diego Steiner | Analyse und Design | MRT | 153 | Feature | Review Domainanalyse | 2
2011-03-29 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 153 | Feature | Review Domainanalyse | 2
2011-03-29 | Remo Waltenspül | Analyse und Design | MRT | 153 | Feature | Review Domainanalyse | 2
2011-03-29 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 153 | Feature | Review Domainanalyse | 2
2011-03-28 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 152 | Feature | Review Anforderungsspezifikation | 5 | UCs gereviewed
2011-03-28 | Delia Treichler | Business Modeling | MRT | 95 | Feature | Systemsequenzdiagramm | 0.5
2011-03-28 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 187 | Feature | Sitzung 28.03.11 | 0.75
2011-03-28 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 187 | Feature | Sitzung 28.03.11 | 0.75
2011-03-28 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 126 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.25
2011-03-28 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 187 | Feature | Sitzung 28.03.11 | 0.75
2011-03-28 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 187 | Feature | Sitzung 28.03.11 | 0.75
2011-03-28 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 153 | Feature | Review Domainanalyse | 1
2011-03-28 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 152 | Feature | Review Anforderungsspezifikation | 2.5
2011-03-28 | Delia Treichler | Studium Technologien | MRT | 210 | Feature | Android Tutorials / Lektüren | 5.25
2011-03-28 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 154 | Feature | Nichtfunktionale Anforderungen | 0.75
2011-03-28 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 214 | Feature | Risikomanagement | 0.5 | Risikobereinigung und Anpassungen
2011-03-28 | Remo Waltenspül | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 1
2011-03-28 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 124 | Feature | Review | 0.5
2011-03-27 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 97 | Feature | Operation Contracs | 0.5
2011-03-26 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 155 | Feature | Klassenspezifikation | 2
2011-03-26 | Remo Waltenspül | Business Modeling | MRT | 95 | Feature | Systemsequenzdiagramm | 0.5 | SSD8
2011-03-26 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 155 | Feature | Klassenspezifikation | 1
2011-03-25 | Diego Steiner | Analyse und Design | MRT | 241 | Feature | UC5: Benutzer authentifizieren | 0.25
2011-03-25 | Remo Waltenspül | Business Modeling | MRT | 95 | Feature | Systemsequenzdiagramm | 1.5
2011-03-25 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 153 | Feature | Review Domainanalyse | 3
2011-03-25 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 241 | Feature | UC5: Benutzer authentifizieren | 0.5
2011-03-25 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 108 | Feature | UC6: CRUD Kunde | 0.5
2011-03-24 | Diego Steiner | Analyse und Design | MRT | 154 | Feature | Nichtfunktionale Anforderungen | 0.5 | Im Rahmen der Anforderungsspezifikation nochmals durchgeschaut. Bitte endlich noch offene Textstellen bearbeiten!
2011-03-24 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 152 | Feature | Review Anforderungsspezifikation | 1 | Offene Punkte ausgefüllt, sodass praktisch nurnoch die Use Cases eingesetzt werden müssen und das Dokument von allen durchgelesen werden muss.
2011-03-24 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 97 | Feature | Operation Contracs | 2.25
2011-03-24 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 185 | Feature | Sitzung 24.03.11 | 1.5
2011-03-24 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 126 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-03-24 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 93 | Feature | Vision | 0.5
2011-03-24 | Delia Treichler | Business Modeling | MRT | 95 | Feature | Systemsequenzdiagramm | 0.5
2011-03-24 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 155 | Feature | Klassenspezifikation | 1.5
2011-03-24 | Delia Treichler | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 1
2011-03-24 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 185 | Feature | Sitzung 24.03.11 | 2
2011-03-24 | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MRT | 152 | Feature | Review Anforderungsspezifikation | 2.5
2011-03-24 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 102 | Feature | UC7: CRUD Material | 0.25
2011-03-24 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 243 | Feature | UC8: CRUD StundeneintragsTyp | 0.25
2011-03-24 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 185 | Feature | Sitzung 24.03.11 | 2
2011-03-24 | Remo Waltenspül | Business Modeling | MRT | 95 | Feature | Systemsequenzdiagramm | 3 | SSD Überarbeitet nach Besprechung
2011-03-24 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 152 | Feature | Review Anforderungsspezifikation | 4 | Reviews der UCs
2011-03-24 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 185 | Feature | Sitzung 24.03.11 | 2
2011-03-24 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 185 | Feature | Sitzung 24.03.11 | 2
2011-03-24 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 187 | Feature | Sitzung 28.03.11 | 0.75
2011-03-23 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 99 | Feature | UC1: Stundeneintrag erfassen | 0.75
2011-03-23 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 101 | Feature | UC2: CRUD Stundeneintrag | 0.5
2011-03-23 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 107 | Feature | UC3: Rapport generieren | 0.75
2011-03-23 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 240 | Feature | UC4: CRUD Mitarbeiter | 0.75
2011-03-23 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 244 | Feature | UC9: CRUD Auftrag | 0.75
2011-03-22 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 244 | Feature | UC9: CRUD Auftrag | 2.5
2011-03-22 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 101 | Feature | UC2: CRUD Stundeneintrag | 2
2011-03-22 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 99 | Feature | UC1: Stundeneintrag erfassen | 0.5
2011-03-22 | Remo Waltenspül | Business Modeling | MRT | 95 | Feature | Systemsequenzdiagramm | 2.5 | SSD Benutzer_authentifizierung, Rapport_generierung, Stundeneintrag_erfassen
2011-03-21 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 183 | Feature | Sitzung 21.03.11 | 0.75
2011-03-21 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 107 | Feature | UC3: Rapport generieren | 1.5
2011-03-21 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 99 | Feature | UC1: Stundeneintrag erfassen | 1
2011-03-21 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 183 | Feature | Sitzung 21.03.11 | 0.75
2011-03-21 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 101 | Feature | UC2: CRUD Stundeneintrag | 1
2011-03-21 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 126 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.75
2011-03-21 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 183 | Feature | Sitzung 21.03.11 | 0.75
2011-03-21 | Remo Waltenspül | Business Modeling | MRT | 95 | Feature | Systemsequenzdiagramm | 3 | SSD Stundeneintrag erfassen erstellt
2011-03-21 | Remo Waltenspül | Requirements | MRT | 99 | Feature | UC1: Stundeneintrag erfassen | 1 | Use Case überarbeitet
2011-03-21 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 183 | Feature | Sitzung 21.03.11 | 0.75
2011-03-21 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 183 | Feature | Sitzung 21.03.11 | 0.75
2011-03-18 | Remo Waltenspül | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 2 | TryRuby.com
2011-03-18 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 136 | Feature | Domain Model | 4
2011-03-18 | Christina Heidt | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 1
2011-03-17 | Diego Steiner | Analyse und Design | MRT | 154 | Feature | Nichtfunktionale Anforderungen | 3
2011-03-17 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 182 | Feature | Sitzung 14.03.11 | 0.5
2011-03-17 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 184 | Feature | Sitzung 17.03.11 | 2
2011-03-17 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 184 | Feature | Sitzung 17.03.11 | 2
2011-03-17 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 126 | Feature | Sitzungsprotokolle | 1
2011-03-17 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 184 | Feature | Sitzung 17.03.11 | 2
2011-03-17 | Remo Waltenspül | Requirements | MRT | 99 | Feature | UC1: Stundeneintrag erfassen | 1 | Überarbeitet (Extensions und Main Scenario angepasst)
2011-03-17 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 184 | Feature | Sitzung 17.03.11 | 2
2011-03-16 | Diego Steiner | Analyse und Design | MRT | 93 | Feature | Vision | 2
2011-03-16 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 101 | Feature | UC2: CRUD Stundeneintrag | 0.5
2011-03-16 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 241 | Feature | UC5: Benutzer authentifizieren | 0.5
2011-03-16 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 107 | Feature | UC3: Rapport generieren | 0.5
2011-03-15 | Christina Heidt | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 2
2011-03-14 | Remo Waltenspül | Requirements | MRT | 99 | Feature | UC1: Stundeneintrag erfassen | 2.5 | Erste Version erstellt
2011-03-14 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 240 | Feature | UC4: CRUD Mitarbeiter | 1
2011-03-14 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 101 | Feature | UC2: CRUD Stundeneintrag | 1
2011-03-14 | Christina Heidt | Requirements | MRT | 99 | Feature | UC1: Stundeneintrag erfassen | 2
2011-03-14 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 126 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.25
2011-03-14 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 182 | Feature | Sitzung 14.03.11 | 0.5
2011-03-14 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 182 | Feature | Sitzung 14.03.11 | 0.5
2011-03-14 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 182 | Feature | Sitzung 14.03.11 | 0.5
2011-03-14 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 182 | Feature | Sitzung 14.03.11 | 0.5
2011-03-14 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 126 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-03-12 | Lukas Elmer | Studium Technologien | MRT | 210 | Feature | Android Tutorials / Lektüren | 1.5
2011-03-10 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 181 | Feature | Sitzung 10.03.11 | 2 | Review 1
2011-03-10 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 181 | Feature | Sitzung 10.03.11 | 2
2011-03-10 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 181 | Feature | Sitzung 10.03.11 | 2
2011-03-10 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 125 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-03-10 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 181 | Feature | Sitzung 10.03.11 | 2 | Excel ist Müll unter Linux
2011-03-10 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 181 | Feature | Sitzung 10.03.11 | 2
2011-03-10 | Diego Steiner | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 3 | TryRuby und Rails4Zombies
2011-03-08 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 105 | Feature | Projektplan Review | 1
2011-03-08 | Diego Steiner | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 1.5 | Diagramme
2011-03-08 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 222 | Feature | Sitzung 08.03.11 | 0.5
2011-03-08 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 222 | Feature | Sitzung 08.03.11 | 0.5
2011-03-08 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 222 | Feature | Sitzung 08.03.11 | 0.5
2011-03-08 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 125 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-03-08 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 222 | Feature | Sitzung 08.03.11 | 0.5
2011-03-08 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 0.5
2011-03-07 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3
2011-03-07 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 80 | Feature | Logo erstellen | 3
2011-03-07 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 125 | Feature | Sitzungsprotokolle | 1
2011-03-07 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 83 | Feature | Dokumentvorlage | 1.25
2011-03-07 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 125 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-03-07 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 84 | Feature | Codestyleguide erstellen | 4 | Codeformatierung erstellt
2011-03-07 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1.5
2011-03-07 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1.5
2011-03-07 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1.5
2011-03-07 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1.5
2011-03-07 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1.5
2011-03-07 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 91 | Feature | Iterationsplanung und Arbeitspakete | 5
2011-03-07 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 91 | Feature | Iterationsplanung und Arbeitspakete | 5
2011-03-07 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 105 | Feature | Projektplan Review | 2
2011-03-07 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 85 | Feature | Risikomanagement erarbeiten | 1 | Änderungen und Review
2011-03-07 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 2
2011-03-07 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 2
2011-03-07 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 105 | Feature | Projektplan Review | 2
2011-03-07 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 85 | Feature | Risikomanagement erarbeiten | 1.5 | Review und kleine Anpassungen
2011-03-06 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 3.5
2011-03-06 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 86 | Feature | Managementabläufe | 2
2011-03-04 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 87 | Feature | Qualitätsmassnahmen | 2
2011-03-04 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 6 | Tickets erstellen, Projektplan korrigieren
2011-03-04 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 88 | Feature | Glossar | 1
2011-03-04 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 4
2011-03-04 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 6 | Projektplan überarbeitet (Übersicht, Zeitplanung, Organisation)
2011-03-04 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 2
2011-03-04 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 85 | Feature | Risikomanagement erarbeiten | 2 | Review
2011-03-04 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 1
2011-03-04 | Diego Steiner | Projekt Management | MRT | 91 | Feature | Iterationsplanung und Arbeitspakete | 4
2011-03-03 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3
2011-03-03 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3
2011-03-03 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 88 | Feature | Glossar | 1
2011-03-03 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3
2011-03-03 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3
2011-03-03 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 83 | Feature | Dokumentvorlage | 0.25
2011-03-02 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 5
2011-03-02 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 6
2011-03-02 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 4
2011-03-02 | Diego Steiner | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 4
2011-03-02 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 3 | Abschnitt Projektübersicht erstellt
2011-03-02 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 85 | Feature | Risikomanagement erarbeiten | 4.5 | Risikomanagement erstellt
2011-02-28 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0.75
2011-02-28 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0.75
2011-02-28 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0.75
2011-02-28 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0.75
2011-02-28 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0.75
2011-02-24 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4
2011-02-24 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4
2011-02-24 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4
2011-02-24 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4
2011-02-24 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4
2011-02-21 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 81 | Feature | Redmine Projekt aufsetzen | 1

## Tickets
303 | New | MRT | Feature | Normal | Design RoR |  | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 0 | 20 | 301 | 2011-04-11 16:34 | 2011-04-11 16:34
302 | New | MRT | Feature | Normal | Design Android |  | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 0 | 15 | 300 | 2011-04-11 16:34 | 2011-04-11 16:34
301 | New | MRT | Feature | Normal | Entwicklung RoR |  | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-17 | 0 | 70 |  | 2011-04-11 16:23 | 2011-04-11 16:34
300 | New | MRT | Feature | Normal | Entwicklung Android |  | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 0 | 25 |  | 2011-04-11 16:21 | 2011-04-11 16:34
299 | New | MRT | Feature | Normal | Reserve Risiko R06 | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 0 | 8 |  | 2011-04-11 16:19 | 2011-04-11 16:35 | * Übertragungsprobleme Mobile <-> Server
298 | New | MRT | Feature | Normal | Konfiguration für Mobiltelefon |  | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 0 | 10 | 300 | 2011-04-11 16:12 | 2011-04-11 16:25
297 | New | MRT | Feature | Normal | Implementation UC9 CRUD Auftrag |  | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 0 | 10 | 301 | 2011-04-11 16:09 | 2011-04-11 16:31
296 | New | MRT | Feature | Normal | Implementation UC8 CRUD Stundeneintragstyp |  | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 0 | 10 | 301 | 2011-04-11 16:09 | 2011-04-11 16:31
295 | New | MRT | Feature | Normal | Implementation UC7 CRUD Material |  | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 0 | 10 | 301 | 2011-04-11 16:09 | 2011-04-11 16:27
294 | New | MRT | Feature | Normal | Implementation UC6 CRUD Kunde |  | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 0 | 10 | 170 | 2011-04-11 16:08 | 2011-04-11 16:29
293 | New | MRT | Feature | Normal | Implementation UC5 Benutzer authentifizieren |  | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 0 | 20 | 170 | 2011-04-11 16:08 | 2011-04-11 16:30
292 | New | MRT | Feature | Normal | Implementation UC4 CRUD Benutzer |  | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 0 | 10 | 170 | 2011-04-11 16:07 | 2011-04-11 16:28
291 | New | MRT | Feature | Normal | Implementation UC3 Rapport generieren |  | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 0 | 20 | 301 | 2011-04-11 16:06 | 2011-04-11 16:26
290 | New | MRT | Feature | Normal | Implementation UC2 CRUD Stundeneintrag |  | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 0 | 10 | 170 | 2011-04-11 16:06 | 2011-04-11 16:30
289 | New | MRT | Feature | Normal | Tonaufnahme UC1 Stundeneintrag erfassen |  | Implementation | Optional Features | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-17 | 0 | 10 |  | 2011-04-11 15:53 | 2011-04-11 16:23
288 | New | MRT | Feature | Normal | Implementation UC1 Stundeneintrag erfassen |  | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 0 | 15 | 169 | 2011-04-11 15:41 | 2011-04-11 16:28
276 | Resolved | MRT | Feature | Normal | Architekturprototyp implementieren Rails | Diego Steiner | Implementation | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 100 | 12 | 274 | 2011-03-31 15:20 | 2011-04-12 15:27
275 | In Progress | MRT | Feature | Normal | Architekturprototyp implementieren Android | Lukas Elmer | Implementation | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 80 | 18 | 274 | 2011-03-31 15:20 | 2011-04-12 15:43
274 | New | MRT | Feature | Normal | Architekturprototyp implementieren | Remo Waltenspül | Implementation | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 88 | 30 | 162 | 2011-03-31 15:17 | 2011-04-12 15:43
272 | New | MRT | Feature | Normal | Release V 0.3 erstellen | Lukas Elmer | Deployment | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 0 | 4 |  | 2011-03-29 08:38 | 2011-04-11 15:59
271 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Architektur/Design 2 | Christina Heidt | 2011-05-09 | 2011-05-19 | 0 | 27.5 |  | 2011-03-29 08:35 | 2011-04-11 15:56
269 | New | MRT | Feature | Normal | Tests | Remo Waltenspül | Tests | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 0 | 25 |  | 2011-03-29 08:28 | 2011-04-11 16:00
268 | New | MRT | Feature | Normal | Risikomanagement | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 0 | 1 |  | 2011-03-29 08:25 | 2011-04-11 15:56
221 | New | MRT | Feature | Normal | Projektplan aktualisieren | Diego Steiner | Projekt Management | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 0 | 1 |  | 2011-03-08 15:39 | 2011-03-29 09:50
220 | New | MRT | Feature | Normal | Projektplan aktualisieren | Diego Steiner | Projekt Management | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-05 | 0 | 1 |  | 2011-03-08 15:38 | 2011-03-29 09:36
219 | In Progress | MRT | Feature | Normal | Projektplan aktualisieren | Diego Steiner | Projekt Management | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-14 | 20 | 1 |  | 2011-03-08 15:37 | 2011-04-11 23:25
217 | New | MRT | Feature | Normal | Risikomanagement | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 0 | 1 |  | 2011-03-07 22:05 | 2011-03-29 09:50
216 | New | MRT | Feature | Normal | Risikomanagement | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 0 | 1 |  | 2011-03-07 22:05 | 2011-03-29 09:36
212 | New | MRT | Feature | Normal | Reserve Risiko R06 | Christina Heidt | Reserve | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-05 | 0 | 8 |  | 2011-03-07 21:09 | 2011-04-11 16:18 | * Übertragungsprobleme Mobile <-> Server
209 | New | MRT | Feature | Normal | Gemeinsames Abendessen | Delia Treichler | Teamfördernde Massnahmen | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-28 | 2011-05-28 | 0 | 10 |  | 2011-03-07 20:23 | 2011-03-08 10:20
208 | New | MRT | Feature | Normal | Gemeinsames Abendessen | Delia Treichler | Teamfördernde Massnahmen | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 0 | 10 |  | 2011-03-07 20:23 | 2011-03-08 10:20
206 | New | MRT | Feature | Normal | Reserve Risiko R01, R02, R03 | Christina Heidt | Reserve | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-20 | 2011-06-02 | 0 | 13.5 |  | 2011-03-07 20:10 | 2011-03-29 09:50 | * Server nicht erreichbar
204 | New | MRT | Feature | Normal | Präsentation durchführen | Diego Steiner | Sitzungen | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-06-02 | 2011-06-02 | 0 | 15 |  | 2011-03-07 18:57 | 2011-03-08 10:25
203 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 30.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Delia Treichler | 2011-05-30 | 2011-05-30 | 0 | 3.75 | 134 | 2011-03-07 18:56 | 2011-03-07 19:07
202 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 23.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Delia Treichler | 2011-05-23 | 2011-05-23 | 0 | 3.75 | 134 | 2011-03-07 18:55 | 2011-03-07 19:07
201 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 26.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 0 | 10 | 134 | 2011-03-07 18:55 | 2011-03-07 19:07
200 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 16.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-16 | 2011-05-16 | 0 | 3.75 | 271 | 2011-03-07 18:54 | 2011-03-29 08:45
199 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 19.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 0 | 10 | 271 | 2011-03-07 18:54 | 2011-03-29 08:45
198 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 09.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-09 | 2011-05-09 | 0 | 3.75 | 271 | 2011-03-07 18:54 | 2011-03-29 08:36
197 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 12.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 0 | 10 | 271 | 2011-03-07 18:53 | 2011-03-29 08:35
196 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 02.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-05-02 | 2011-05-02 | 0 | 3.75 | 133 | 2011-03-07 18:52 | 2011-03-07 19:07
195 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 05.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-05-05 | 2011-05-05 | 0 | 10 | 133 | 2011-03-07 18:52 | 2011-04-11 16:01
194 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 18.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 0 | 3.75 | 133 | 2011-03-07 18:51 | 2011-03-08 15:35
193 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 28.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 0 | 10 | 133 | 2011-03-07 18:51 | 2011-03-07 19:07
192 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 21.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 0 | 10 | 133 | 2011-03-07 18:50 | 2011-03-08 15:34
191 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 14.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 0 | 10 | 132 | 2011-03-07 18:50 | 2011-03-07 19:07
178 | New | MRT | Feature | Normal | Test | Remo Waltenspül | Tests | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-20 | 2011-05-23 | 0 | 50 |  | 2011-03-07 18:29 | 2011-03-29 09:50
177 | New | MRT | Feature | Normal | Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Delia Treichler | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 0 | 32 |  | 2011-03-07 18:29 | 2011-03-07 21:57
176 | New | MRT | Feature | Normal | Release V 1.0 erstellen | Lukas Elmer | Deployment | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Delia Treichler | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 0 | 10 |  | 2011-03-07 18:28 | 2011-03-08 10:25
175 | New | MRT | Feature | Normal | Release V 0.2 erstellen | Lukas Elmer | Deployment | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-29 | 2011-05-03 | 0 | 4 |  | 2011-03-07 18:23 | 2011-03-29 09:35
174 | New | MRT | Feature | Normal | Review der Dokumentation der Architektur | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-26 | 2011-05-03 | 0 | 5 | 172 | 2011-03-07 18:16 | 2011-03-29 09:35
173 | New | MRT | Feature | Normal | Dokumentation Architektur | Delia Treichler | Dokumentation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-04-25 | 0 | 12 |  | 2011-03-07 18:16 | 2011-03-29 09:35
172 | New | MRT | Feature | Normal | Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-26 | 2011-05-03 | 0 | 5 |  | 2011-03-07 18:14 | 2011-03-29 09:35
171 | New | MRT | Feature | Normal | Tests | Remo Waltenspül | Tests | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 0 | 15 |  | 2011-03-07 18:12 | 2011-03-29 09:34
170 | New | MRT | Feature | Normal | Entwicklung RoR |  | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 0 | 95 |  | 2011-03-07 18:04 | 2011-04-11 16:30
169 | New | MRT | Feature | Normal | Entwicklung Android |  | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 0 | 60 |  | 2011-03-07 18:03 | 2011-04-11 16:28
168 | New | MRT | Feature | Normal | Release V 0.1 erstellen | Lukas Elmer | Deployment | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-07 | 2011-04-12 | 0 | 5 | 162 | 2011-03-07 17:53 | 2011-03-07 17:57
166 | In Progress | MRT | Feature | Normal | Architektur grob dokumentieren | Delia Treichler | Business Modeling | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-08 | 30 | 4 | 162 | 2011-03-07 17:36 | 2011-04-11 23:26
165 | In Progress | MRT | Feature | Normal | Demo vorbereiten | Diego Steiner | Projekt Management | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 50 | 2 | 162 | 2011-03-07 17:32 | 2011-04-13 14:19
164 | In Progress | MRT | Feature | Normal | Entwurf Klassendiagramme | Lukas Elmer | Implementation | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 90 | 6 | 162 | 2011-03-07 17:31 | 2011-04-12 17:17
163 | New | MRT | Feature | Normal | Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-11 | 2011-04-12 | 0 | 12 |  | 2011-03-07 17:22 | 2011-03-31 15:22
162 | New | MRT | Feature | Normal | Architekturprototyp | Remo Waltenspül | Implementation | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 58 | 67 |  | 2011-03-07 17:16 | 2011-04-13 14:19
161 | New | MRT | Feature | Normal | Wireframes erstellen |  | Analyse und Design | Optional Features | Delia Treichler | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 0 | 6 |  | 2011-03-07 17:14 | 2011-03-08 10:34
159 | New | MRT | Feature | Normal | Test | Remo Waltenspül | Tests | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-07 | 2011-04-12 | 25 | 20 | 162 | 2011-03-07 17:10 | 2011-04-11 13:59
158 | In Progress | MRT | Feature | Normal | Feinplanung Constructionphase | Diego Steiner | Projekt Management | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-07 | 2011-04-12 | 80 | 4 |  | 2011-03-07 17:06 | 2011-04-11 23:25
156 | Resolved | MRT | Feature | Normal | Entwicklungsumgebung einrichten |  | Projekt Management | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-01 | 2011-04-08 | 100 | 4.5 |  | 2011-03-07 17:04 | 2011-04-12 22:39 | h2. Ruby unter Windows
150 | New | MRT | Feature | Normal | Android: Übermittlung an Server implementieren |  | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 0 | 15 | 169 | 2011-03-07 11:15 | 2011-03-29 09:33
149 | New | MRT | Feature | Normal | Android: Business Logik Start/Stopp implementieren |  | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 0 | 15 | 169 | 2011-03-07 11:15 | 2011-03-29 09:33
148 | New | MRT | Feature | Normal | Android: GUI programmieren |  | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 0 | 15 | 169 | 2011-03-07 11:14 | 2011-03-29 09:33
147 | New | MRT | Feature | Normal | RoR: Arbeitsstunden Schnittstelle |  | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 0 | 10 | 170 | 2011-03-07 11:13 | 2011-03-29 09:34
146 | New | MRT | Feature | Normal | RoR: Arbeitsstunden Verwaltung |  | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 0 | 15 | 170 | 2011-03-07 11:13 | 2011-03-29 09:34
145 | New | MRT | Feature | Normal | RoR: Login / Logout |  | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 0 | 10 | 170 | 2011-03-07 11:12 | 2011-03-29 09:34
144 | New | MRT | Feature | Normal | RoR: Benutzerverwaltung |  | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 0 | 10 | 170 | 2011-03-07 11:11 | 2011-03-29 09:34
141 | New | MRT | Feature | Normal | Deployment RoR auf Testumgebung | Lukas Elmer | Deployment | MS5: Architektur/Design 2 | Diego Steiner | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 0 | 2 |  | 2011-03-04 12:15 | 2011-04-11 16:00
140 | New | MRT | Feature | Normal | Deployment auf Liveumgebung | Lukas Elmer | Deployment | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Diego Steiner | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 0 | 2 |  | 2011-03-04 12:14 | 2011-03-08 10:25
139 | New | MRT | Feature | Normal | Review Dokumente | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Diego Steiner | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 0 | 20 | 177 | 2011-03-04 12:07 | 2011-03-07 21:57 | Alle erzeugten Dokumente müssen gereviewt werden
135 | New | MRT | Feature | Normal | Interaktionsdiagramme |  | Analyse und Design | Optional Features | Christina Heidt | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 0 | 15 |  | 2011-03-04 11:38 | 2011-03-08 10:34
134 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung | Delia Treichler | Sitzungen | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-23 | 2011-05-30 | 0 | 17.5 |  | 2011-03-04 11:13 | 2011-03-29 08:45
133 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung | Delia Treichler | Sitzungen | MS4: Architektur/Design 1 | Christina Heidt | 2011-04-18 | 2011-05-05 | 0 | 37.5 |  | 2011-03-04 11:13 | 2011-04-11 15:56
132 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung | Delia Treichler | Sitzungen | MS3: Ende Elaboration | Christina Heidt | 2011-04-05 | 2011-04-14 | 73 | 37.5 |  | 2011-03-04 11:12 | 2011-04-12 15:23
129 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzungsprotokolle | Christina Heidt | Projekt Management | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 0 | 3.5 |  | 2011-03-04 11:08 | 2011-03-29 09:50
128 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzungsprotokolle | Christina Heidt | Projekt Management | MS4: Architektur/Design 1 | Christina Heidt | 2011-04-15 | 2011-05-05 | 0 | 3.5 |  | 2011-03-04 11:07 | 2011-04-11 15:54
127 | In Progress | MRT | Feature | Normal | Sitzungsprotokolle | Christina Heidt | Projekt Management | MS3: Ende Elaboration | Christina Heidt | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 70 | 3.5 |  | 2011-03-04 11:07 | 2011-04-11 14:34
123 | New | MRT | Feature | Normal | Usability Tests | Remo Waltenspül | Tests | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-20 | 2011-05-23 | 0 | 15 | 178 | 2011-03-04 10:43 | 2011-03-29 09:50
121 | New | MRT | Feature | Normal | Usability Tests | Remo Waltenspül | Tests | MS5: Architektur/Design 2 | Christina Heidt | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 0 | 10 | 269 | 2011-03-04 10:42 | 2011-04-11 16:00
120 | New | MRT | Feature | Normal | Bugfixing | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS5: Architektur/Design 2 | Christina Heidt | 2011-05-13 | 2011-05-17 | 0 | 10 |  | 2011-03-04 10:41 | 2011-03-29 09:43
117 | New | MRT | Feature | Normal | Code Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 0 | 12 | 177 | 2011-03-04 10:40 | 2011-03-07 21:57
116 | New | MRT | Feature | Normal | Code Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS5: Architektur/Design 2 | Christina Heidt | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 0 | 10 |  | 2011-03-04 10:40 | 2011-04-11 16:01
115 | New | MRT | Feature | Normal | Code Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS3: Ende Elaboration | Christina Heidt | 2011-04-11 | 2011-04-12 | 0 | 12 | 163 | 2011-03-04 10:39 | 2011-03-07 21:57
114 | New | MRT | Feature | Normal | Unit Tests | Remo Waltenspül | Tests | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-20 | 2011-05-23 | 0 | 15 | 178 | 2011-03-04 10:38 | 2011-03-29 09:50
113 | New | MRT | Feature | Normal | Unit Tests | Remo Waltenspül | Tests | MS4: Architektur/Design 1 | Christina Heidt | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 0 | 15 | 171 | 2011-03-04 10:38 | 2011-03-29 09:34
112 | In Progress | MRT | Feature | Normal | Unit Tests definieren und ausführen | Diego Steiner | Tests | MS3: Ende Elaboration | Christina Heidt | 2011-04-07 | 2011-04-12 | 50 | 10 | 159 | 2011-03-04 10:38 | 2011-04-11 21:21
111 | New | MRT | Feature | Normal | Systemtests | Remo Waltenspül | Tests | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-20 | 2011-05-23 | 0 | 20 | 178 | 2011-03-04 10:37 | 2011-03-29 09:50
110 | New | MRT | Feature | Normal | Systemtests | Remo Waltenspül | Tests | MS5: Architektur/Design 2 | Christina Heidt | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 0 | 15 | 269 | 2011-03-04 10:36 | 2011-04-11 15:58
109 | New | MRT | Feature | Normal | Systemtests definieren und ausführen | Diego Steiner | Tests | MS3: Ende Elaboration | Christina Heidt | 2011-04-07 | 2011-04-12 | 0 | 10 | 159 | 2011-03-04 10:36 | 2011-04-11 13:55
104 | New | MRT | Feature | Normal | Bedienungsanleitung | Lukas Elmer | Dokumentation | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Diego Steiner | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 0 | 20 |  | 2011-03-03 18:29 | 2011-03-08 10:25 | Bedienungsanleitung schreiben
103 | New | MRT | Feature | Normal | Schlusspräsentation vorbereiten | Diego Steiner | Projekt Management | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Diego Steiner | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 0 | 30 |  | 2011-03-03 18:29 | 2011-03-08 10:23
92 | New | MRT | Feature | Normal | Paperprototyping |  | Analyse und Design | Optional Features | Christina Heidt | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 0 | 20 |  | 2011-03-03 17:14 | 2011-03-08 10:35

## h pro Mitglied
Lukas Elmer | 86
Diego Steiner | 87
Christina Heidt | 88
Remo Waltenspül | 87.25
Delia Treichler | 88.25

## h pro Tag
Wochentag | Woche | Datum | Stunden | Woche | Stunden
4 | 1 | 2011-02-24 | 20 | 1 | 20
5 | 1 | 2011-02-25 | 0 | 2 | 77
6 | 1 | 2011-02-26 | 0 | 3 | 61.25
7 | 1 | 2011-02-27 | 0 | 4 | 35.25
1 | 2 | 2011-02-28 | 3.75 | 5 | 60.75
2 | 2 | 2011-03-01 | 0 | 6 | 57.25
3 | 2 | 2011-03-02 | 26.5 | 7 | 56.25
4 | 2 | 2011-03-03 | 13.25 | 8 | 67.75
5 | 2 | 2011-03-04 | 28 | 9 | 0
6 | 2 | 2011-03-05 | 0 | 10 | 0
7 | 2 | 2011-03-06 | 5.5 | 11 | 0
1 | 3 | 2011-03-07 | 40.75 | 12 | 0
2 | 3 | 2011-03-08 | 5.5 | 13 | 0
3 | 3 | 2011-03-09 | 0 | 14 | 0
4 | 3 | 2011-03-10 | 13.5 | 15 | 0
5 | 3 | 2011-03-11 | 0
6 | 3 | 2011-03-12 | 1.5
7 | 3 | 2011-03-13 | 0
1 | 4 | 2011-03-14 | 9.25
2 | 4 | 2011-03-15 | 2
3 | 4 | 2011-03-16 | 3.5
4 | 4 | 2011-03-17 | 13.5
5 | 4 | 2011-03-18 | 7
6 | 4 | 2011-03-19 | 0
7 | 4 | 2011-03-20 | 0
1 | 5 | 2011-03-21 | 12
2 | 5 | 2011-03-22 | 7.5
3 | 5 | 2011-03-23 | 3.5
4 | 5 | 2011-03-24 | 28
5 | 5 | 2011-03-25 | 5.75
6 | 5 | 2011-03-26 | 3.5
7 | 5 | 2011-03-27 | 0.5
1 | 6 | 2011-03-28 | 20.25
2 | 6 | 2011-03-29 | 16
3 | 6 | 2011-03-30 | 0
4 | 6 | 2011-03-31 | 17
5 | 6 | 2011-04-01 | 2
6 | 6 | 2011-04-02 | 2
7 | 6 | 2011-04-03 | 0
1 | 7 | 2011-04-04 | 3
2 | 7 | 2011-04-05 | 6.25
3 | 7 | 2011-04-06 | 0
4 | 7 | 2011-04-07 | 27
5 | 7 | 2011-04-08 | 14
6 | 7 | 2011-04-09 | 0
7 | 7 | 2011-04-10 | 6
1 | 8 | 2011-04-11 | 19.75
2 | 8 | 2011-04-12 | 41
3 | 8 | 2011-04-13 | 7
4 | 8 | 2011-04-14 | 0
5 | 8 | 2011-04-15 | 0
6 | 8 | 2011-04-16 | 0
7 | 8 | 2011-04-17 | 0
1 | 9 | 2011-04-18 | 0
2 | 9 | 2011-04-19 | 0
3 | 9 | 2011-04-20 | 0
4 | 9 | 2011-04-21 | 0
5 | 9 | 2011-04-22 | 0
6 | 9 | 2011-04-23 | 0
7 | 9 | 2011-04-24 | 0
1 | 10 | 2011-04-25 | 0
2 | 10 | 2011-04-26 | 0
3 | 10 | 2011-04-27 | 0
4 | 10 | 2011-04-28 | 0
5 | 10 | 2011-04-29 | 0
6 | 10 | 2011-04-30 | 0
7 | 10 | 2011-05-01 | 0
1 | 11 | 2011-05-02 | 0
2 | 11 | 2011-05-03 | 0
3 | 11 | 2011-05-04 | 0
4 | 11 | 2011-05-05 | 0
5 | 11 | 2011-05-06 | 0
6 | 11 | 2011-05-07 | 0
7 | 11 | 2011-05-08 | 0
1 | 12 | 2011-05-09 | 0
2 | 12 | 2011-05-10 | 0
3 | 12 | 2011-05-11 | 0
4 | 12 | 2011-05-12 | 0
5 | 12 | 2011-05-13 | 0
6 | 12 | 2011-05-14 | 0
7 | 12 | 2011-05-15 | 0
1 | 13 | 2011-05-16 | 0
2 | 13 | 2011-05-17 | 0
3 | 13 | 2011-05-18 | 0
4 | 13 | 2011-05-19 | 0
5 | 13 | 2011-05-20 | 0
6 | 13 | 2011-05-21 | 0
7 | 13 | 2011-05-22 | 0
1 | 14 | 2011-05-23 | 0
2 | 14 | 2011-05-24 | 0
3 | 14 | 2011-05-25 | 0
4 | 14 | 2011-05-26 | 0
5 | 14 | 2011-05-27 | 0
6 | 14 | 2011-05-28 | 0
7 | 14 | 2011-05-29 | 0
1 | 15 | 2011-05-30 | 0
2 | 15 | 2011-05-31 | 0
3 | 15 | 2011-06-01 | 0
4 | 15 | 2011-06-02 | 0

## h pro Ticket
294 | 10 | 0 | #294: Implementation UC6 CRUD Kunde
293 | 20 | 0 | #293: Implementation UC5 Benutzer authentifizieren
292 | 10 | 0 | #292: Implementation UC4 CRUD Benutzer
291 | 20 | 0 | #291: Implementation UC3 Rapport generieren
290 | 10 | 0 | #290: Implementation UC2 CRUD Stundeneintrag
289 | 10 | 0 | #289: Tonaufnahme UC1 Stundeneintrag erfassen
288 | 15 | 0 | #288: Implementation UC1 Stundeneintrag erfassen
276 | 12 | 12 | #276: Architekturprototyp implementieren Rails
275 | 18 | 20 | #275: Architekturprototyp implementieren Android
274 | 30 | 0 | #274: Architekturprototyp implementieren
272 | 4 | 0 | #272: Release V 0.3 erstellen
271 | 27.5 | 0 | #271: Sitzung
269 | 25 | 0 | #269: Tests
268 | 1 | 0 | #268: Risikomanagement
221 | 1 | 0 | #221: Projektplan aktualisieren
220 | 1 | 0 | #220: Projektplan aktualisieren
219 | 1 | 0 | #219: Projektplan aktualisieren
217 | 1 | 0 | #217: Risikomanagement
216 | 1 | 0 | #216: Risikomanagement
212 | 8 | 0 | #212: Reserve Risiko R06
209 | 10 | 0 | #209: Gemeinsames Abendessen
208 | 10 | 0 | #208: Gemeinsames Abendessen
206 | 13.5 | 0 | #206: Reserve Risiko R01, R02, R03
204 | 15 | 0 | #204: Präsentation durchführen
203 | 3.75 | 0 | #203: Sitzung 30.05.11
202 | 3.75 | 0 | #202: Sitzung 23.05.11
201 | 10 | 0 | #201: Sitzung 26.05.11
200 | 3.75 | 0 | #200: Sitzung 16.05.11
199 | 10 | 0 | #199: Sitzung 19.05.11
198 | 3.75 | 0 | #198: Sitzung 09.05.11
197 | 10 | 0 | #197: Sitzung 12.05.11
196 | 3.75 | 0 | #196: Sitzung 02.05.11
195 | 10 | 0 | #195: Sitzung 05.05.11
194 | 3.75 | 0 | #194: Sitzung 18.04.11
193 | 10 | 0 | #193: Sitzung 28.04.11
192 | 10 | 0 | #192: Sitzung 21.04.11
191 | 10 | 0 | #191: Sitzung 14.04.11
178 | 50 | 0 | #178: Test
177 | 32 | 0 | #177: Review
176 | 10 | 0 | #176: Release V 1.0 erstellen
175 | 4 | 0 | #175: Release V 0.2 erstellen
174 | 5 | 0 | #174: Review der Dokumentation der Architektur
173 | 12 | 0 | #173: Dokumentation Architektur
172 | 5 | 0 | #172: Review
171 | 15 | 0 | #171: Tests
170 | 95 | 0 | #170: Entwicklung RoR
169 | 60 | 0 | #169: Entwicklung Android
168 | 5 | 0 | #168: Release V 0.1 erstellen
166 | 4 | 14 | #166: Architektur grob dokumentieren
165 | 2 | 1 | #165: Demo vorbereiten
164 | 6 | 5.5 | #164: Entwurf Klassendiagramme
163 | 12 | 0 | #163: Review
162 | 67 | 0 | #162: Architekturprototyp
161 | 6 | 0 | #161: Wireframes erstellen
159 | 20 | 0 | #159: Test
158 | 4 | 2 | #158: Feinplanung Constructionphase
156 | 4.5 | 3.5 | #156: Entwicklungsumgebung einrichten
150 | 15 | 0 | #150: Android: Übermittlung an Server implementieren
149 | 15 | 0 | #149: Android: Business Logik Start/Stopp implementieren
148 | 15 | 0 | #148: Android: GUI programmieren
147 | 10 | 0 | #147: RoR: Arbeitsstunden Schnittstelle
146 | 15 | 0 | #146: RoR: Arbeitsstunden Verwaltung
145 | 10 | 0 | #145: RoR: Login / Logout
144 | 10 | 0 | #144: RoR: Benutzerverwaltung
141 | 2 | 0 | #141: Deployment RoR auf Testumgebung
140 | 2 | 0 | #140: Deployment auf Liveumgebung
139 | 20 | 0 | #139: Review Dokumente
135 | 15 | 0 | #135: Interaktionsdiagramme
134 | 17.5 | 0 | #134: Sitzung
133 | 37.5 | 0 | #133: Sitzung
132 | 37.5 | 0 | #132: Sitzung
129 | 3.5 | 0 | #129: Sitzungsprotokolle
128 | 3.5 | 0 | #128: Sitzungsprotokolle
127 | 3.5 | 1 | #127: Sitzungsprotokolle
123 | 15 | 0 | #123: Usability Tests
121 | 10 | 0 | #121: Usability Tests
120 | 10 | 0 | #120: Bugfixing
117 | 12 | 0 | #117: Code Review
116 | 10 | 0 | #116: Code Review
115 | 12 | 6 | #115: Code Review
114 | 15 | 0 | #114: Unit Tests
113 | 15 | 0 | #113: Unit Tests
112 | 10 | 2 | #112: Unit Tests definieren und ausführen
111 | 20 | 0 | #111: Systemtests
110 | 15 | 0 | #110: Systemtests
109 | 10 | 8 | #109: Systemtests definieren und ausführen
104 | 20 | 0 | #104: Bedienungsanleitung
103 | 30 | 0 | #103: Schlusspräsentation vorbereiten
92 | 20 | 0 | #92: Paperprototyping