## Timelog
2011-05-31 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 414 | Feature | Sitzung 31.05.11 | 1
2011-05-31 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 129 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-05-31 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 139 | Feature | Review Dokumente | 2
2011-05-30 | Lukas Elmer | Dokumentation | MRT | 408 | Feature | Projektbericht / Persönlicher Bericht | 0.5
2011-05-30 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 217 | Feature | Risikomanagement | 1
2011-05-30 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 103 | Feature | Präsentation vorbereiten | 6
2011-05-30 | Lukas Elmer | Deployment | MRT | 140 | Feature | Deployment auf Liveumgebung | 0.5
2011-05-30 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 176 | Feature | Release V 1.0 erstellen | 0.5
2011-05-30 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 221 | Feature | Projektplan aktualisieren | 1
2011-05-30 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 129 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-05-30 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 405 | Feature | Codestatistik erstellen | 0.5
2011-05-30 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 139 | Feature | Review Dokumente | 0.5
2011-05-30 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 203 | Feature | Sitzung 30.05.11 | 2.5
2011-05-30 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 117 | Feature | Code Review | 1
2011-05-30 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 203 | Feature | Sitzung 30.05.11 | 2.5
2011-05-30 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 404 | Feature | Codemetriken erstellen | 2
2011-05-30 | Diego Steiner | Projekt Management | MRT | 103 | Feature | Präsentation vorbereiten | 4.5
2011-05-30 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 203 | Feature | Sitzung 30.05.11 | 2.5
2011-05-30 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 203 | Feature | Sitzung 30.05.11 | 2.5
2011-05-30 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 203 | Feature | Sitzung 30.05.11 | 2.5
2011-05-29 | Delia Treichler | Test | MRT | 413 | Feature | Usability Tests | 1 | Durchführung des Tests
2011-05-29 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 409 | Feature | Refactoring | 1.5
2011-05-29 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 117 | Feature | Code Review | 3
2011-05-29 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 103 | Feature | Präsentation vorbereiten | 4
2011-05-29 | Diego Steiner | Projekt Management | MRT | 103 | Feature | Präsentation vorbereiten | 2
2011-05-29 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 117 | Feature | Code Review | 5
2011-05-27 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 401 | Feature | Bedienungsanleitung Android | 0.25
2011-05-27 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 402 | Feature | Bedienungsanleitung Rails | 0.5
2011-05-27 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 114 | Feature | Unit Tests | 0.25
2011-05-27 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 123 | Feature | Performance Tests | 0.75
2011-05-26 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 408 | Feature | Projektbericht / Persönlicher Bericht | 1
2011-05-26 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 129 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.25
2011-05-26 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 111 | Feature | Systemtests | 1.5
2011-05-26 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 201 | Feature | Sitzung 26.05.11 | 0.5
2011-05-26 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 403 | Feature | Verbesserungen Review MS5 | 0.75
2011-05-26 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 221 | Feature | Projektplan aktualisieren | 0.5
2011-05-26 | Diego Steiner | Dokumentation | MRT | 411 | Feature | Codierrichtlinien eingehalten | 0.5
2011-05-26 | Diego Steiner | Dokumentation | MRT | 405 | Feature | Codestatistik erstellen | 3 | Codereview Dokument
2011-05-26 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 114 | Feature | Unit Tests | 1.5
2011-05-26 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 103 | Feature | Präsentation vorbereiten | 3
2011-05-26 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 201 | Feature | Sitzung 26.05.11 | 0.5
2011-05-26 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 409 | Feature | Refactoring | 4
2011-05-26 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 201 | Feature | Sitzung 26.05.11 | 0.5
2011-05-26 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 201 | Feature | Sitzung 26.05.11 | 0.5
2011-05-26 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 201 | Feature | Sitzung 26.05.11 | 0.5
2011-05-25 | Christina Heidt | Test | MRT | 413 | Feature | Usability Tests | 0.75
2011-05-25 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 402 | Feature | Bedienungsanleitung Rails | 0.5
2011-05-25 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 114 | Feature | Unit Tests | 3
2011-05-25 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 111 | Feature | Systemtests | 1.5
2011-05-25 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 409 | Feature | Refactoring | 0.5
2011-05-24 | Christina Heidt | Test | MRT | 413 | Feature | Usability Tests | 3
2011-05-24 | Delia Treichler | Implementation | MRT | 114 | Feature | Unit Tests | 1 | TimeEntryType Test geschrieben, Refactoring
2011-05-24 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 413 | Feature | Usability Tests | 0.75
2011-05-24 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 408 | Feature | Projektbericht / Persönlicher Bericht | 2.5
2011-05-24 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 408 | Feature | Projektbericht / Persönlicher Bericht | 0.75
2011-05-24 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 408 | Feature | Projektbericht / Persönlicher Bericht | 0.5
2011-05-24 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 408 | Feature | Projektbericht / Persönlicher Bericht | 1
2011-05-23 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 402 | Feature | Bedienungsanleitung Rails | 0.5
2011-05-23 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 111 | Feature | Systemtests | 1.5 | Fehler beheben, die bei Systemtest aufgedeckt
2011-05-23 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 401 | Feature | Bedienungsanleitung Android | 3
2011-05-23 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 402 | Feature | Bedienungsanleitung Rails | 1.5 | Korrekturen
2011-05-23 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 401 | Feature | Bedienungsanleitung Android | 0.5 | Korrekturen
2011-05-23 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 111 | Feature | Systemtests | 1
2011-05-23 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 408 | Feature | Projektbericht / Persönlicher Bericht | 1
2011-05-23 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 117 | Feature | Code Review | 2.5
2011-05-23 | Christina Heidt | Test | MRT | 413 | Feature | Usability Tests | 1
2011-05-21 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 111 | Feature | Systemtests | 1.5
2011-05-21 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 114 | Feature | Unit Tests | 2
2011-05-19 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 374 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-05-19 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 400 | Feature | Sitzung 19.05.11 | 2
2011-05-19 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 400 | Feature | Sitzung 19.05.11 | 2
2011-05-19 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 400 | Feature | Sitzung 19.05.11 | 2
2011-05-19 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 400 | Feature | Sitzung 19.05.11 | 2
2011-05-19 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 400 | Feature | Sitzung 19.05.11 | 2
2011-05-19 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 403 | Feature | Verbesserungen Review MS5 | 2
2011-05-19 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 402 | Feature | Bedienungsanleitung Rails | 2.5
2011-05-18 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 174 | Feature | Review der Dokumentation der Architektur | 5
2011-05-18 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 399 | Feature | Anpassungen gemäss Review | 2
2011-05-18 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 402 | Feature | Bedienungsanleitung Rails | 5
2011-05-18 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 399 | Feature | Anpassungen gemäss Review | 1
2011-05-18 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 272 | Feature | Release V 0.3 erstellen | 0.5
2011-05-18 | Lukas Elmer | Deployment | MRT | 141 | Feature | Deployment RoR auf Testumgebung | 0.5
2011-05-17 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 174 | Feature | Review der Dokumentation der Architektur | 4.5
2011-05-17 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 381 | Feature | Beschreibung der Android Packages | 3.5
2011-05-17 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 268 | Feature | Risikomanagement | 0.5
2011-05-17 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 375 | Feature | Beschreibung wesentlicher Klassen (inkl. Android Activities und Services) | 1
2011-05-17 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 399 | Feature | Anpassungen gemäss Review | 2
2011-05-17 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 399 | Feature | Anpassungen gemäss Review | 3
2011-05-17 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 374 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-05-17 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 199 | Feature | Sitzung 17.05.11 | 2
2011-05-17 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 199 | Feature | Sitzung 17.05.11 | 2
2011-05-17 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 199 | Feature | Sitzung 17.05.11 | 2
2011-05-17 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 199 | Feature | Sitzung 17.05.11 | 2
2011-05-17 | Diego Steiner | Dokumentation | MRT | 397 | Feature | rDoc | 2
2011-05-16 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 375 | Feature | Beschreibung wesentlicher Klassen (inkl. Android Activities und Services) | 1
2011-05-16 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 374 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-05-16 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 200 | Feature | Sitzung 16.05.11 | 2 | Gemeinsames Review des Software Architektur Dokumentes
2011-05-16 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 200 | Feature | Sitzung 16.05.11 | 2 | Gemeinsames Review des Software Architektur Dokumentes
2011-05-16 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 200 | Feature | Sitzung 16.05.11 | 2 | Gemeinsames Review des Software Architektur Dokumentes
2011-05-16 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 200 | Feature | Sitzung 16.05.11 | 2 | Gemeinsames Review des Software Architektur Dokumentes
2011-05-16 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 200 | Feature | Sitzung 16.05.11 | 2 | Gemeinsames Review des Software Architektur Dokumentes
2011-05-16 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 398 | Feature | Projektplan aktualisieren | 1
2011-05-16 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 174 | Feature | Review der Dokumentation der Architektur | 2.5
2011-05-16 | Diego Steiner | Dokumentation | MRT | 361 | Feature | Server API schreiben | 6
2011-05-16 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 380 | Feature | Angewandte Patterns | 1
2011-05-16 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 377 | Feature | Interaktionsdiagramme Packageebene | 1.5
2011-05-16 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 358 | Feature | Persistenz Rails | 2.5
2011-05-16 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 174 | Feature | Review der Dokumentation der Architektur | 3.5
2011-05-16 | Lukas Elmer | Dokumentation | MRT | 360 | Feature | Prozesse und Threads / Grössen und Leistung | 2
2011-05-16 | Lukas Elmer | Dokumentation | MRT | 397 | Feature | rDoc | 2
2011-05-16 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 381 | Feature | Beschreibung der Android Packages | 3
2011-05-15 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 303 | Feature | Design RoR | 2 | Logo, Style anpassungen
2011-05-15 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 381 | Feature | Beschreibung der Android Packages | 5.5
2011-05-15 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 377 | Feature | Interaktionsdiagramme Packageebene | 1.5
2011-05-15 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 376 | Feature | Interaktionsdiagramme für Systemoperationen | 2.5
2011-05-15 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 303 | Feature | Design RoR | 3 | Logo, Style anpassungen
2011-05-15 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 174 | Feature | Review der Dokumentation der Architektur | 2
2011-05-14 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 381 | Feature | Beschreibung der Android Packages | 6.5
2011-05-14 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 379 | Feature | Errorhandling | 2.5
2011-05-14 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 378 | Feature | Debugging & Logging | 2.5
2011-05-14 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 376 | Feature | Interaktionsdiagramme für Systemoperationen | 2.5
2011-05-14 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 357 | Feature | Review Android | 7 | Refactoring
2011-05-14 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 399 | Feature | Anpassungen gemäss Review | 2
2011-05-13 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 380 | Feature | Angewandte Patterns | 3
2011-05-13 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 308 | Feature | Synchronisation Stundeneintragstyp | 10
2011-05-13 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 116 | Feature | Code Review | 3
2011-05-12 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 370 | Bug | Zeitabgleich bei Synchronisation fixen | 1 | Fixed and Tested
2011-05-12 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 371 | Bug | CustomerDropDown wird nicht upgadated bei geänderten Date | 3.5
2011-05-12 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 369 | Feature | Unit Tests | 3
2011-05-12 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 374 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-05-12 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 197 | Feature | Sitzung 12.05.11 | 1
2011-05-12 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 197 | Feature | Sitzung 12.05.11 | 1
2011-05-12 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 197 | Feature | Sitzung 12.05.11 | 1
2011-05-12 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 381 | Feature | Beschreibung der Android Packages | 3
2011-05-12 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 375 | Feature | Beschreibung wesentlicher Klassen (inkl. Android Activities und Services) | 0.5
2011-05-12 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 197 | Feature | Sitzung 12.05.11 | 1
2011-05-12 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 197 | Feature | Sitzung 12.05.11 | 1
2011-05-11 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 307 | Feature | GPS Auswahl Kunde | 3
2011-05-11 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 363 | Feature | Tests für alle Android Packages schreiben | 2
2011-05-11 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 369 | Feature | Unit Tests | 3
2011-05-11 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 370 | Bug | Zeitabgleich bei Synchronisation fixen | 5
2011-05-11 | Lukas Elmer | Dokumentation | MRT | 360 | Feature | Prozesse und Threads / Grössen und Leistung | 2
2011-05-10 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 368 | Feature | Sitzung 09.05.11 | 1
2011-05-10 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 369 | Feature | Unit Tests | 3
2011-05-10 | Delia Treichler | Implementation | MRT | 363 | Feature | Tests für alle Android Packages schreiben | 0.5
2011-05-10 | Delia Treichler | Implementation | MRT | 307 | Feature | GPS Auswahl Kunde | 4
2011-05-09 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 359 | Feature | Externes Design Dokument | 1
2011-05-09 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 357 | Feature | Review Android | 5 | Synchronization GPS (TimeEntry, Customer), Bugfixing
2011-05-09 | Delia Treichler | Implementation | MRT | 307 | Feature | GPS Auswahl Kunde | 7
2011-05-09 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 368 | Feature | Sitzung 09.05.11 | 1
2011-05-09 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 368 | Feature | Sitzung 09.05.11 | 1
2011-05-09 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 368 | Feature | Sitzung 09.05.11 | 1
2011-05-09 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 368 | Feature | Sitzung 09.05.11 | 1
2011-05-09 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 198 | Feature | Sitzung 09.05.11 | 0.5
2011-05-09 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 198 | Feature | Sitzung 09.05.11 | 0.5
2011-05-09 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 290 | Feature | Implementation UC2 CRUD Stundeneintrag | 3.5
2011-05-09 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 198 | Feature | Sitzung 09.05.11 | 0.5
2011-05-09 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 198 | Feature | Sitzung 09.05.11 | 0.5
2011-05-09 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 195 | Feature | Sitzung 05.05.11 | 0.5
2011-05-09 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 195 | Feature | Sitzung 05.05.11 | 0.5
2011-05-08 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 294 | Feature | Implementation UC6 CRUD Kunde | 1
2011-05-08 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 365 | Feature | Beschriftungen auslagern in Sprachdatei | 0.5
2011-05-07 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 297 | Feature | Implementation UC9 CRUD Auftrag | 5
2011-05-07 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 295 | Feature | Implementation UC7 CRUD Material | 3
2011-05-07 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 295 | Feature | Implementation UC7 CRUD Material | 3
2011-05-06 | Delia Treichler | Implementation | MRT | 307 | Feature | GPS Auswahl Kunde | 5
2011-05-06 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 195 | Feature | Sitzung 05.05.11 | 0.5
2011-05-05 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 195 | Feature | Sitzung 05.05.11 | 0.5
2011-05-05 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 358 | Feature | Persistenz Rails | 0.5
2011-05-05 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 146 | Feature | Kunde GPS-Koordinaten laden | 2.5
2011-05-05 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 356 | Feature | Refactoring | 6
2011-05-05 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 357 | Feature | Review Android | 6 | Gps zum laufen bringen
2011-05-05 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 307 | Feature | GPS Auswahl Kunde | 1
2011-05-04 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 356 | Feature | Refactoring | 1.5
2011-05-04 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 359 | Feature | Externes Design Dokument | 2.5
2011-05-04 | Delia Treichler | Implementation | MRT | 356 | Feature | Refactoring | 6
2011-05-04 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 364 | Feature | GPS Position in Stundeneintrag speichern | 2
2011-05-04 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 364 | Feature | GPS Position in Stundeneintrag speichern | 2
2011-05-04 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 307 | Feature | GPS Auswahl Kunde | 2
2011-05-03 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 362 | Feature | Administratives | 1
2011-05-03 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 365 | Feature | Beschriftungen auslagern in Sprachdatei | 4
2011-05-03 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 296 | Feature | Implementation UC8 CRUD Stundeneintragstyp | 4
2011-05-03 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 366 | Feature | Reviewdokument erstellen | 1
2011-05-03 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 310 | Feature | Autorization | 6
2011-05-02 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 292 | Feature | Implementation UC4 CRUD Benutzer | 3
2011-05-02 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 196 | Feature | Sitzung 02.05.11 | 1.5
2011-05-02 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 196 | Feature | Sitzung 02.05.11 | 1.5
2011-05-02 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 128 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.25
2011-05-02 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 356 | Feature | Refactoring | 1.5
2011-05-02 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 359 | Feature | Externes Design Dokument | 1
2011-05-02 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 196 | Feature | Sitzung 02.05.11 | 1.5
2011-05-02 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 366 | Feature | Reviewdokument erstellen | 1
2011-05-02 | Diego Steiner | Test | MRT | 309 | Feature | Tests für authentication & autorization | 4
2011-05-02 | Diego Steiner | Test | MRT | 309 | Feature | Tests für authentication & autorization | 6
2011-05-02 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 175 | Feature | Release V 0.2 erstellen | 0.5
2011-05-02 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 196 | Feature | Sitzung 02.05.11 | 1.5
2011-05-02 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 196 | Feature | Sitzung 02.05.11 | 1.5
2011-05-01 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 220 | Feature | Projektplan aktualisieren | 1
2011-04-29 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 356 | Feature | Refactoring | 4
2011-04-28 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 294 | Feature | Implementation UC6 CRUD Kunde | 1
2011-04-28 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 128 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.25
2011-04-28 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 216 | Feature | Risikomanagement | 0.5
2011-04-28 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 193 | Feature | Sitzung 28.04.11 | 2
2011-04-28 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 292 | Feature | Implementation UC4 CRUD Benutzer | 2
2011-04-28 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 193 | Feature | Sitzung 28.04.11 | 2
2011-04-28 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 306 | Feature | Settings | 2
2011-04-28 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 208 | Feature | Gemeinsames Abendessen | 2
2011-04-28 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 208 | Feature | Gemeinsames Abendessen | 2
2011-04-28 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 208 | Feature | Gemeinsames Abendessen | 2
2011-04-28 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 208 | Feature | Gemeinsames Abendessen | 2
2011-04-28 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 208 | Feature | Gemeinsames Abendessen | 2
2011-04-28 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 367 | Feature | Google Maps Integration | 1
2011-04-28 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 296 | Feature | Implementation UC8 CRUD Stundeneintragstyp | 2
2011-04-28 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 193 | Feature | Sitzung 28.04.11 | 2
2011-04-28 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 193 | Feature | Sitzung 28.04.11 | 2
2011-04-28 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 193 | Feature | Sitzung 28.04.11 | 2
2011-04-27 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 292 | Feature | Implementation UC4 CRUD Benutzer | 2
2011-04-26 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 292 | Feature | Implementation UC4 CRUD Benutzer | 4
2011-04-26 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 170 | Feature | Entwicklung RoR | 5.5
2011-04-26 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 296 | Feature | Implementation UC8 CRUD Stundeneintragstyp | 4
2011-04-25 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 311 | Feature | Synchronisation implementieren | 4
2011-04-25 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 312 | Feature | Service für Kundensynchronisation implementieren | 1
2011-04-24 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 294 | Feature | Implementation UC6 CRUD Kunde | 2
2011-04-23 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 313 | Feature | Review Rails | 3
2011-04-21 | Delia Treichler | Implementation | MRT | 306 | Feature | Settings | 0.5
2011-04-21 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 148 | Feature | Implementation UC1 Stundeneintrag erfassen | 6
2011-04-21 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 294 | Feature | Implementation UC6 CRUD Kunde | 1
2011-04-20 | Delia Treichler | Implementation | MRT | 306 | Feature | Settings | 6
2011-04-20 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 148 | Feature | Implementation UC1 Stundeneintrag erfassen | 3
2011-04-20 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 293 | Feature | Implementation UC5 Benutzer authentifizieren | 8
2011-04-19 | Delia Treichler | Implementation | MRT | 306 | Feature | Settings | 5
2011-04-19 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 311 | Feature | Synchronisation implementieren | 8
2011-04-19 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 312 | Feature | Service für Kundensynchronisation implementieren | 2
2011-04-19 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 294 | Feature | Implementation UC6 CRUD Kunde | 2.5
2011-04-19 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 148 | Feature | Implementation UC1 Stundeneintrag erfassen | 2
2011-04-18 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 128 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.25
2011-04-18 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 194 | Feature | Sitzung 18.04.11 | 1
2011-04-18 | Delia Treichler | Implementation | MRT | 306 | Feature | Settings | 4
2011-04-18 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 305 | Feature | Login | 2.5
2011-04-18 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 113 | Feature | System Tests | 0.5 | refs #305
2011-04-18 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 148 | Feature | Implementation UC1 Stundeneintrag erfassen | 1
2011-04-18 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 194 | Feature | Sitzung 18.04.11 | 1
2011-04-18 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 294 | Feature | Implementation UC6 CRUD Kunde | 3
2011-04-18 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 194 | Feature | Sitzung 18.04.11 | 1
2011-04-18 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 194 | Feature | Sitzung 18.04.11 | 1
2011-04-18 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 194 | Feature | Sitzung 18.04.11 | 1
2011-04-14 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 220 | Feature | Projektplan aktualisieren | 1 | Glossar erweitert
2011-04-14 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 191 | Feature | Sitzung 14.04.11 | 0.75
2011-04-14 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 191 | Feature | Sitzung 14.04.11 | 0.75
2011-04-14 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 191 | Feature | Sitzung 14.04.11 | 0.75
2011-04-14 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 191 | Feature | Sitzung 14.04.11 | 0.75
2011-04-14 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 191 | Feature | Sitzung 14.04.11 | 0.75
2011-04-13 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 276 | Feature | Architekturprototyp implementieren Rails | 3 | Pairprogramming HC & WR
2011-04-13 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 165 | Feature | Demo vorbereiten | 1 | Erste Version von Präsentation erstellt
2011-04-13 | Christina Heidt | Business Modeling | MRT | 166 | Feature | Architektur grob dokumentieren | 1
2011-04-13 | Delia Treichler | Business Modeling | MRT | 166 | Feature | Architektur grob dokumentieren | 1.5
2011-04-13 | Christina Heidt | Test | MRT | 109 | Feature | Systemtests definieren und ausführen | 2 | Systemtestdokument fertiggestellt
2011-04-13 | Diego Steiner | Test | MRT | 109 | Feature | Systemtests definieren und ausführen | 2 | Systemtestdokument fertiggestellt
2011-04-13 | Diego Steiner | Analyse und Design | MRT | 219 | Feature | Projektplan aktualisieren | 1 | Diagramme upgedated
2011-04-13 | Lukas Elmer | Business Modeling | MRT | 166 | Feature | Architektur grob dokumentieren | 5
2011-04-13 | Lukas Elmer | Deployment | MRT | 168 | Feature | Release V 0.1 erstellen | 0.25
2011-04-12 | Delia Treichler | Business Modeling | MRT | 166 | Feature | Architektur grob dokumentieren | 4.5
2011-04-12 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 304 | Feature | Sitzung 12.04.11 | 2
2011-04-12 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 304 | Feature | Sitzung 12.04.11 | 2
2011-04-12 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 304 | Feature | Sitzung 12.04.11 | 2
2011-04-12 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 304 | Feature | Sitzung 12.04.11 | 2
2011-04-12 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 276 | Feature | Architekturprototyp implementieren Rails | 3 | Pairprogramming EL & SD
2011-04-12 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 304 | Feature | Sitzung 12.04.11 | 2
2011-04-12 | Diego Steiner | Projekt Management | MRT | 156 | Feature | Entwicklungsumgebung einrichten | 0.5
2011-04-12 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 156 | Feature | Entwicklungsumgebung einrichten | 0.5
2011-04-12 | Delia Treichler | Implementation | MRT | 275 | Feature | Architekturprototyp implementieren Android | 6 | Pairprogramming EL & TD
2011-04-12 | Christina Heidt | Test | MRT | 109 | Feature | Systemtests definieren und ausführen | 5 | Dokument Test
2011-04-12 | Christina Heidt | Test | MRT | 109 | Feature | Systemtests definieren und ausführen | 1 | Systemtestdokument
2011-04-12 | Diego Steiner | Test | MRT | 109 | Feature | Systemtests definieren und ausführen | 2 | Systemtestdokument
2011-04-12 | Lukas Elmer | Requirements | MRT | 164 | Feature | Entwurf Klassendiagramme | 1.5
2011-04-12 | Diego Steiner | Requirements | MRT | 164 | Feature | Entwurf Klassendiagramme | 1.5
2011-04-12 | Christina Heidt | Requirements | MRT | 164 | Feature | Entwurf Klassendiagramme | 2.5
2011-04-12 | Delia Treichler | Requirements | MRT | 164 | Feature | Entwurf Klassendiagramme | 0.5
2011-04-12 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 127 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-04-11 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 115 | Feature | Code Review | 3 | Reviewed Android Sourcecode
2011-04-11 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 127 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-04-11 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 215 | Feature | Risikomanagement | 0.5 | Bisherige Risiken reviewed
2011-04-11 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 190 | Feature | Sitzung 11.04.11 | 0.75
2011-04-11 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 190 | Feature | Sitzung 11.04.11 | 0.75
2011-04-11 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 190 | Feature | Sitzung 11.04.11 | 0.75
2011-04-11 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 190 | Feature | Sitzung 11.04.11 | 0.75
2011-04-11 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 190 | Feature | Sitzung 11.04.11 | 0.75
2011-04-11 | Delia Treichler | Business Modeling | MRT | 166 | Feature | Architektur grob dokumentieren | 4
2011-04-11 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 158 | Feature | Feinplanung Constructionphase | 2
2011-04-11 | Remo Waltenspül | Business Modeling | MRT | 166 | Feature | Architektur grob dokumentieren | 3
2011-04-11 | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MRT | 115 | Feature | Code Review | 2 | Reviewed Android Sourcecode
2011-04-10 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 275 | Feature | Architekturprototyp implementieren Android | 6
2011-04-10 | Christina Heidt | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 5
2011-04-10 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 115 | Feature | Code Review | 2
2011-04-10 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 115 | Feature | Code Review | 2
2011-04-10 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 115 | Feature | Code Review | 2
2011-04-09 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 276 | Feature | Architekturprototyp implementieren Rails | 2
2011-04-09 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 276 | Feature | Architekturprototyp implementieren Rails | 2
2011-04-08 | Diego Steiner | Test | MRT | 112 | Feature | Unit Tests definieren und ausführen | 2 | 5 Tests für Rails erstellt
2011-04-08 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 276 | Feature | Architekturprototyp implementieren Rails | 3 | Pairprogramming EL & SD
2011-04-08 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 275 | Feature | Architekturprototyp implementieren Android | 6 | Pairprogramming EL & TD
2011-04-08 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 276 | Feature | Architekturprototyp implementieren Rails | 3 | Pairprogramming HC & WR
2011-04-07 | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MRT | 207 | Feature | Gemeinsames Abendessen 31.03.2011 | 2
2011-04-07 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 189 | Feature | Sitzung 07.04.11 | 3
2011-04-07 | Remo Waltenspül | Business Modeling | MRT | 166 | Feature | Architektur grob dokumentieren | 1.5
2011-04-07 | Remo Waltenspül | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 2
2011-04-07 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 127 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-04-07 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 189 | Feature | Sitzung 07.04.11 | 3
2011-04-07 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 189 | Feature | Sitzung 07.04.11 | 3
2011-04-07 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 189 | Feature | Sitzung 07.04.11 | 3
2011-04-07 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 189 | Feature | Sitzung 07.04.11 | 3
2011-04-07 | Diego Steiner | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 6
2011-04-05 | Remo Waltenspül | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 3.5
2011-04-05 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 188 | Feature | Sitzung 05.04.11 | 0.75
2011-04-05 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 188 | Feature | Sitzung 05.04.11 | 0.75
2011-04-05 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 188 | Feature | Sitzung 05.04.11 | 0.75
2011-04-05 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 188 | Feature | Sitzung 05.04.11 | 0.75
2011-04-05 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 188 | Feature | Sitzung 05.04.11 | 0.75
2011-04-04 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 164 | Feature | Entwurf Klassendiagramme | 0.5
2011-04-04 | Remo Waltenspül | Business Modeling | MRT | 166 | Feature | Architektur grob dokumentieren | 2.5
2011-04-01 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 207 | Feature | Gemeinsames Abendessen 31.03.2011 | 2
2011-04-01 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 207 | Feature | Gemeinsames Abendessen 31.03.2011 | 2
2011-03-31 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 126 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-03-31 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 186 | Feature | Sitzung 31.03.11 | 1.5
2011-03-31 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 186 | Feature | Sitzung 31.03.11 | 1.5
2011-03-31 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 186 | Feature | Sitzung 31.03.11 | 1.5
2011-03-31 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 186 | Feature | Sitzung 31.03.11 | 1.5
2011-03-31 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 186 | Feature | Sitzung 31.03.11 | 1.5
2011-03-31 | Delia Treichler | Business Modeling | MRT | 156 | Feature | Entwicklungsumgebung einrichten | 1
2011-03-31 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 156 | Feature | Entwicklungsumgebung einrichten | 1
2011-03-31 | Christina Heidt | Business Modeling | MRT | 156 | Feature | Entwicklungsumgebung einrichten | 0.5
2011-03-31 | Remo Waltenspül | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 1.5
2011-03-31 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 152 | Feature | Review Anforderungsspezifikation | 1 | Bereinigungen Besprechnung Meilenstein
2011-03-31 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 207 | Feature | Gemeinsames Abendessen 31.03.2011 | 2
2011-03-31 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 207 | Feature | Gemeinsames Abendessen 31.03.2011 | 2
2011-03-29 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 218 | Feature | Projektplan aktualisieren | 1
2011-03-29 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 273 | Feature | Sitzung 29.03.2011 | 1
2011-03-29 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 273 | Feature | Sitzung 29.03.2011 | 1
2011-03-29 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 273 | Feature | Sitzung 29.03.2011 | 1
2011-03-29 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 273 | Feature | Sitzung 29.03.2011 | 1
2011-03-29 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 153 | Feature | Review Domainanalyse | 1
2011-03-29 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 153 | Feature | Review Domainanalyse | 2
2011-03-29 | Diego Steiner | Analyse und Design | MRT | 153 | Feature | Review Domainanalyse | 2
2011-03-29 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 153 | Feature | Review Domainanalyse | 2
2011-03-29 | Remo Waltenspül | Analyse und Design | MRT | 153 | Feature | Review Domainanalyse | 2
2011-03-29 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 153 | Feature | Review Domainanalyse | 2
2011-03-28 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 152 | Feature | Review Anforderungsspezifikation | 5 | UCs gereviewed
2011-03-28 | Delia Treichler | Business Modeling | MRT | 95 | Feature | Systemsequenzdiagramm | 0.5
2011-03-28 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 187 | Feature | Sitzung 28.03.11 | 0.75
2011-03-28 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 187 | Feature | Sitzung 28.03.11 | 0.75
2011-03-28 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 126 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.25
2011-03-28 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 187 | Feature | Sitzung 28.03.11 | 0.75
2011-03-28 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 187 | Feature | Sitzung 28.03.11 | 0.75
2011-03-28 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 187 | Feature | Sitzung 28.03.11 | 0.75
2011-03-28 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 153 | Feature | Review Domainanalyse | 1
2011-03-28 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 152 | Feature | Review Anforderungsspezifikation | 2.5
2011-03-28 | Delia Treichler | Studium Technologien | MRT | 210 | Feature | Android Tutorials / Lektüren | 5.25
2011-03-28 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 154 | Feature | Nichtfunktionale Anforderungen | 0.75
2011-03-28 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 214 | Feature | Risikomanagement | 0.5 | Risikobereinigung und Anpassungen
2011-03-28 | Remo Waltenspül | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 1
2011-03-28 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 124 | Feature | Review | 0.5
2011-03-27 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 97 | Feature | Operation Contracs | 0.5 | Bereinigungen
2011-03-26 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 155 | Feature | Klassenspezifikation | 3
2011-03-26 | Remo Waltenspül | Business Modeling | MRT | 95 | Feature | Systemsequenzdiagramm | 0.5 | SSD8
2011-03-25 | Diego Steiner | Analyse und Design | MRT | 241 | Feature | UC5: Benutzer authentifizieren | 0.25
2011-03-25 | Remo Waltenspül | Business Modeling | MRT | 95 | Feature | Systemsequenzdiagramm | 1.5
2011-03-25 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 153 | Feature | Review Domainanalyse | 3
2011-03-25 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 241 | Feature | UC5: Benutzer authentifizieren | 0.5
2011-03-25 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 108 | Feature | UC6: CRUD Kunde | 0.5
2011-03-24 | Diego Steiner | Analyse und Design | MRT | 154 | Feature | Nichtfunktionale Anforderungen | 0.5 | Im Rahmen der Anforderungsspezifikation nochmals durchgeschaut. Bitte endlich noch offene Textstellen bearbeiten!
2011-03-24 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 152 | Feature | Review Anforderungsspezifikation | 1 | Offene Punkte ausgefüllt, sodass praktisch nurnoch die Use Cases eingesetzt werden müssen und das Dokument von allen durchgelesen werden muss.
2011-03-24 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 97 | Feature | Operation Contracs | 2.25
2011-03-24 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 185 | Feature | Sitzung 24.03.11 | 2
2011-03-24 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 126 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-03-24 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 93 | Feature | Vision | 0.5
2011-03-24 | Delia Treichler | Business Modeling | MRT | 95 | Feature | Systemsequenzdiagramm | 0.5
2011-03-24 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 155 | Feature | Klassenspezifikation | 1.5
2011-03-24 | Delia Treichler | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 1
2011-03-24 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 185 | Feature | Sitzung 24.03.11 | 2
2011-03-24 | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MRT | 152 | Feature | Review Anforderungsspezifikation | 2.5
2011-03-24 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 102 | Feature | UC7: CRUD Material | 0.25
2011-03-24 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 243 | Feature | UC8: CRUD StundeneintragsTyp | 0.5
2011-03-24 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 185 | Feature | Sitzung 24.03.11 | 2
2011-03-24 | Remo Waltenspül | Business Modeling | MRT | 95 | Feature | Systemsequenzdiagramm | 3 | SSD Überarbeitet nach Besprechung
2011-03-24 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 152 | Feature | Review Anforderungsspezifikation | 4 | Reviews der UCs
2011-03-24 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 185 | Feature | Sitzung 24.03.11 | 2
2011-03-24 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 185 | Feature | Sitzung 24.03.11 | 2
2011-03-23 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 99 | Feature | UC1: Stundeneintrag erfassen | 0.75
2011-03-23 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 101 | Feature | UC2: CRUD Stundeneintrag | 0.5
2011-03-23 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 107 | Feature | UC3: Rapport generieren | 0.75
2011-03-23 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 240 | Feature | UC4: CRUD Mitarbeiter | 0.75
2011-03-23 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 244 | Feature | UC9: CRUD Auftrag | 0.75
2011-03-22 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 244 | Feature | UC9: CRUD Auftrag | 2.5
2011-03-22 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 101 | Feature | UC2: CRUD Stundeneintrag | 2
2011-03-22 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 99 | Feature | UC1: Stundeneintrag erfassen | 0.5
2011-03-22 | Remo Waltenspül | Business Modeling | MRT | 95 | Feature | Systemsequenzdiagramm | 2.5 | SSD Benutzer_authentifizierung, Rapport_generierung, Stundeneintrag_erfassen
2011-03-21 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 183 | Feature | Sitzung 21.03.11 | 0.75
2011-03-21 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 107 | Feature | UC3: Rapport generieren | 1.5
2011-03-21 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 99 | Feature | UC1: Stundeneintrag erfassen | 1
2011-03-21 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 183 | Feature | Sitzung 21.03.11 | 0.75
2011-03-21 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 101 | Feature | UC2: CRUD Stundeneintrag | 1
2011-03-21 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 126 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.75
2011-03-21 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 183 | Feature | Sitzung 21.03.11 | 0.75
2011-03-21 | Remo Waltenspül | Business Modeling | MRT | 95 | Feature | Systemsequenzdiagramm | 3 | SSD Stundeneintrag erfassen erstellt
2011-03-21 | Remo Waltenspül | Requirements | MRT | 99 | Feature | UC1: Stundeneintrag erfassen | 1 | Use Case überarbeitet
2011-03-21 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 183 | Feature | Sitzung 21.03.11 | 0.75
2011-03-21 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 183 | Feature | Sitzung 21.03.11 | 0.75
2011-03-18 | Remo Waltenspül | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 2 | TryRuby.com
2011-03-18 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 136 | Feature | Domain Model | 4
2011-03-18 | Christina Heidt | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 1
2011-03-17 | Diego Steiner | Analyse und Design | MRT | 154 | Feature | Nichtfunktionale Anforderungen | 3
2011-03-17 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 184 | Feature | Sitzung 17.03.11 | 2
2011-03-17 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 184 | Feature | Sitzung 17.03.11 | 2
2011-03-17 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 126 | Feature | Sitzungsprotokolle | 1
2011-03-17 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 184 | Feature | Sitzung 17.03.11 | 2
2011-03-17 | Remo Waltenspül | Requirements | MRT | 99 | Feature | UC1: Stundeneintrag erfassen | 1 | Überarbeitet (Extensions und Main Scenario angepasst)
2011-03-17 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 184 | Feature | Sitzung 17.03.11 | 2
2011-03-17 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 184 | Feature | Sitzung 17.03.11 | 2
2011-03-16 | Diego Steiner | Analyse und Design | MRT | 93 | Feature | Vision | 2
2011-03-16 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 101 | Feature | UC2: CRUD Stundeneintrag | 0.5
2011-03-16 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 241 | Feature | UC5: Benutzer authentifizieren | 0.5
2011-03-16 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 107 | Feature | UC3: Rapport generieren | 0.5
2011-03-15 | Christina Heidt | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 2
2011-03-14 | Remo Waltenspül | Requirements | MRT | 99 | Feature | UC1: Stundeneintrag erfassen | 2.5 | Erste Version erstellt
2011-03-14 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 240 | Feature | UC4: CRUD Mitarbeiter | 1
2011-03-14 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 101 | Feature | UC2: CRUD Stundeneintrag | 1
2011-03-14 | Christina Heidt | Requirements | MRT | 99 | Feature | UC1: Stundeneintrag erfassen | 2
2011-03-14 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 126 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.25
2011-03-14 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 182 | Feature | Sitzung 14.03.11 | 0.5
2011-03-14 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 182 | Feature | Sitzung 14.03.11 | 0.5
2011-03-14 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 182 | Feature | Sitzung 14.03.11 | 0.5
2011-03-14 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 182 | Feature | Sitzung 14.03.11 | 0.5
2011-03-14 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 182 | Feature | Sitzung 14.03.11 | 0.5
2011-03-14 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 126 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-03-12 | Lukas Elmer | Studium Technologien | MRT | 210 | Feature | Android Tutorials / Lektüren | 1.5
2011-03-10 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 181 | Feature | Sitzung 10.03.11 | 2 | Review 1
2011-03-10 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 181 | Feature | Sitzung 10.03.11 | 2
2011-03-10 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 181 | Feature | Sitzung 10.03.11 | 2
2011-03-10 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 125 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-03-10 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 181 | Feature | Sitzung 10.03.11 | 2 | Excel ist Müll unter Linux
2011-03-10 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 181 | Feature | Sitzung 10.03.11 | 2
2011-03-10 | Diego Steiner | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 3 | TryRuby und Rails4Zombies
2011-03-08 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 105 | Feature | Projektplan Review | 1
2011-03-08 | Diego Steiner | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 1.5 | Diagramme
2011-03-08 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 222 | Feature | Sitzung 08.03.11 | 0.5
2011-03-08 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 222 | Feature | Sitzung 08.03.11 | 0.5
2011-03-08 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 222 | Feature | Sitzung 08.03.11 | 0.5
2011-03-08 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 125 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-03-08 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 222 | Feature | Sitzung 08.03.11 | 0.5
2011-03-08 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 0.5
2011-03-07 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 80 | Feature | Logo erstellen | 3
2011-03-07 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 125 | Feature | Sitzungsprotokolle | 1
2011-03-07 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 83 | Feature | Dokumentvorlage | 1.25
2011-03-07 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 125 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-03-07 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 84 | Feature | Codestyleguide erstellen | 4 | Codeformatierung erstellt
2011-03-07 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1.5
2011-03-07 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1.5
2011-03-07 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1.5
2011-03-07 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1.5
2011-03-07 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1.5
2011-03-07 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 91 | Feature | Iterationsplanung und Arbeitspakete | 5
2011-03-07 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 91 | Feature | Iterationsplanung und Arbeitspakete | 5
2011-03-07 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 105 | Feature | Projektplan Review | 2
2011-03-07 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 85 | Feature | Risikomanagement erarbeiten | 1 | Änderungen und Review
2011-03-07 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 2
2011-03-07 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 2
2011-03-07 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 105 | Feature | Projektplan Review | 2
2011-03-07 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 85 | Feature | Risikomanagement erarbeiten | 1.5 | Review und kleine Anpassungen
2011-03-06 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 3.5
2011-03-06 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 86 | Feature | Managementabläufe | 2
2011-03-04 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 87 | Feature | Qualitätsmassnahmen | 2
2011-03-04 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 6 | Tickets erstellen, Projektplan korrigieren
2011-03-04 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 88 | Feature | Glossar | 1
2011-03-04 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 6
2011-03-04 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 6 | Projektplan überarbeitet (Übersicht, Zeitplanung, Organisation)
2011-03-04 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 85 | Feature | Risikomanagement erarbeiten | 2 | Review
2011-03-04 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 1
2011-03-04 | Diego Steiner | Projekt Management | MRT | 91 | Feature | Iterationsplanung und Arbeitspakete | 4
2011-03-03 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3
2011-03-03 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3
2011-03-03 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 88 | Feature | Glossar | 1
2011-03-03 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3
2011-03-03 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3
2011-03-03 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3
2011-03-03 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 83 | Feature | Dokumentvorlage | 0.25
2011-03-02 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 5
2011-03-02 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 6
2011-03-02 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 4
2011-03-02 | Diego Steiner | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 4
2011-03-02 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 3 | Abschnitt Projektübersicht erstellt
2011-03-02 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 85 | Feature | Risikomanagement erarbeiten | 4.5 | Risikomanagement erstellt
2011-02-28 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0.75
2011-02-28 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0.75
2011-02-28 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0.75
2011-02-28 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0.75
2011-02-28 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0.75
2011-02-24 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4
2011-02-24 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4
2011-02-24 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4
2011-02-24 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4
2011-02-24 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4
2011-02-21 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 81 | Feature | Redmine Projekt aufsetzen | 1

## Tickets
# | Status | Projekt | Tracker | Priorität | Thema | Zugewiesen an | Kategorie | Zielversion | Autor | Beginn | Abgabedatum | % erledigt | Geschätzter Aufwand | Übergeordnete Aufgabe | Angelegt | Aktualisiert | Beschreibung
414 | Resolved | MRT | Feature | Normal | Sitzung 31.05.11 | Christina Heidt | Sitzungen | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Delia Treichler | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 100 | 4 | 134 | 2011-05-31 15:32 | 2011-05-31 15:33
413 | In Progress | MRT | Feature | Normal | Usability Tests | Christina Heidt | Tests | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 70 | 10 | 178 | 2011-05-24 14:37 | 2011-05-30 10:33
412 | New | MRT | Feature | Normal | Übereinstimmung mit Design | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 0 | 0.5 | 406 | 2011-05-19 18:08 | 2011-05-19 18:13
411 | Resolved | MRT | Feature | Normal | Codierrichtlinien eingehalten | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 100 | 0.5 | 406 | 2011-05-19 18:07 | 2011-05-26 16:22
409 | Closed | MRT | Feature | Normal | Refactoring | Lukas Elmer | Implementation | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 100 | 5 |  | 2011-05-19 18:05 | 2011-05-30 10:21
408 | In Progress | MRT | Feature | Normal | Projektbericht / Persönlicher Bericht |  | Projekt Management | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 80 | 10 |  | 2011-05-19 18:05 | 2011-05-30 09:35
406 | New | MRT | Feature | Normal | QS Dokument |  | Qualitätssicherung | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 86 | 12 |  | 2011-05-19 18:02 | 2011-05-31 13:38
405 | Resolved | MRT | Feature | Normal | Codestatistik erstellen | Diego Steiner | Dokumentation | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Remo Waltenspül | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 100 | 5 | 406 | 2011-05-19 16:48 | 2011-05-30 17:23
404 | In Progress | MRT | Feature | Normal | Codemetriken erstellen | Remo Waltenspül | Dokumentation | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Remo Waltenspül | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 80 | 6 | 406 | 2011-05-19 16:47 | 2011-05-31 13:38
403 | Resolved | MRT | Feature | Normal | Verbesserungen Review MS5 | Lukas Elmer | Dokumentation | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-20 | 2011-05-21 | 100 | 4 |  | 2011-05-19 15:27 | 2011-05-30 10:22
402 | Closed | MRT | Feature | Normal | Bedienungsanleitung Rails | Christina Heidt | Dokumentation | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 100 | 10 | 104 | 2011-05-17 16:08 | 2011-05-30 09:45
401 | Closed | MRT | Feature | Normal | Bedienungsanleitung Android | Christina Heidt | Dokumentation | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 100 | 5 | 104 | 2011-05-17 16:07 | 2011-05-30 09:45
400 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 19.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 100 | 10 | 271 | 2011-05-17 15:48 | 2011-05-19 15:32
399 | Closed | MRT | Feature | Normal | Anpassungen gemäss Review | Christina Heidt | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Christina Heidt | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 10 | 173 | 2011-05-17 12:01 | 2011-05-18 19:01
398 | Closed | MRT | Feature | Normal | Projektplan aktualisieren | Diego Steiner | Projekt Management | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 1 |  | 2011-05-16 18:49 | 2011-05-16 18:49
397 | Closed | MRT | Feature | Normal | rDoc | Diego Steiner | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Diego Steiner | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 8 | 173 | 2011-05-16 17:59 | 2011-05-18 17:36
382 | Closed | MRT | Feature | Normal | Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS5: Architektur/Design 2 | Diego Steiner | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 35 |  | 2011-05-15 16:38 | 2011-05-18 19:01
381 | Closed | MRT | Feature | High | Beschreibung der Android Packages | Christina Heidt | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Christina Heidt | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 22 | 173 | 2011-05-13 11:47 | 2011-05-17 11:35
380 | Closed | MRT | Feature | High | Angewandte Patterns | Remo Waltenspül | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Remo Waltenspül | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 3 | 173 | 2011-05-13 00:25 | 2011-05-17 03:33
379 | Closed | MRT | Feature | High | Errorhandling | Remo Waltenspül | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Remo Waltenspül | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 2 | 173 | 2011-05-12 20:33 | 2011-05-17 03:33
378 | Closed | MRT | Feature | High | Debugging & Logging | Remo Waltenspül | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Remo Waltenspül | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 2 | 173 | 2011-05-12 20:32 | 2011-05-17 03:33
377 | Closed | MRT | Feature | High | Interaktionsdiagramme Packageebene | Remo Waltenspül | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Remo Waltenspül | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 3 | 173 | 2011-05-12 20:31 | 2011-05-17 03:33 | Synchronisationsklassen
376 | Closed | MRT | Feature | High | Interaktionsdiagramme für Systemoperationen | Remo Waltenspül | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Remo Waltenspül | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 5 | 173 | 2011-05-12 20:30 | 2011-05-17 03:33
375 | Closed | MRT | Feature | Normal | Beschreibung wesentlicher Klassen (inkl. Android Activities und Services) | Delia Treichler | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 2.5 | 173 | 2011-05-12 16:06 | 2011-05-17 12:02
374 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzungsprotokolle | Christina Heidt | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Christina Heidt | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 3.5 |  | 2011-05-12 15:58 | 2011-05-19 15:39
371 | Closed | MRT | Bug | Normal | CustomerDropDown wird nicht upgadated bei geänderten Date | Diego Steiner | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Diego Steiner | 2011-05-11 | 2011-05-12 | 100 | 3 | 120 | 2011-05-12 13:01 | 2011-05-16 19:21
370 | Closed | MRT | Bug | High | Zeitabgleich bei Synchronisation fixen | Diego Steiner | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Diego Steiner | 2011-05-11 | 2011-05-12 | 100 | 3 | 120 | 2011-05-12 12:30 | 2011-05-16 19:22 | Die Zeiten kommen völlig unberechenbar beim Server an
369 | Closed | MRT | Feature | Normal | Unit Tests | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MS4: Architektur/Design 1 | Remo Waltenspül | 2011-04-21 | 2011-05-03 | 100 | 8 | 171 | 2011-05-10 09:29 | 2011-05-15 16:37
368 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 09.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Architektur/Design 2 | Remo Waltenspül | 2011-05-09 | 2011-05-09 | 100 | 5 | 271 | 2011-05-10 09:26 | 2011-05-19 15:32
367 | Closed | MRT | Feature | Normal | Google Maps Integration | Diego Steiner | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Diego Steiner | 2011-05-09 | 2011-05-11 | 100 | 2 | 301 | 2011-05-09 17:47 | 2011-05-16 18:42
366 | Closed | MRT | Feature | Normal | Reviewdokument erstellen | Remo Waltenspül | Projekt Management | MS4: Architektur/Design 1 | Remo Waltenspül | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 100 | 2 | 173 | 2011-05-05 16:05 | 2011-05-16 18:31
365 | Closed | MRT | Feature | Normal | Beschriftungen auslagern in Sprachdatei | Remo Waltenspül | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Remo Waltenspül | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 100 | 4.5 | 170 | 2011-05-03 14:16 | 2011-05-16 18:30
364 | Closed | MRT | Feature | Normal | GPS Position in Stundeneintrag speichern | Diego Steiner | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 6 | 169 | 2011-05-03 08:18 | 2011-05-09 18:02
363 | Closed | MRT | Feature | Normal | Tests für alle Android Packages schreiben | Christina Heidt | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 5 | 300 | 2011-05-02 15:02 | 2011-05-16 17:30
362 | Closed | MRT | Feature | Normal | Administratives | Delia Treichler | Projekt Management | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-05-02 | 2011-05-03 | 100 | 1 |  | 2011-05-02 14:08 | 2011-05-16 22:34
361 | Closed | MRT | Feature | Normal | Server API schreiben | Diego Steiner | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 6 | 173 | 2011-05-02 14:05 | 2011-05-17 03:33
360 | Closed | MRT | Feature | Normal | Prozesse und Threads / Grössen und Leistung | Lukas Elmer | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 4 | 173 | 2011-05-02 14:01 | 2011-05-17 03:28
359 | Closed | MRT | Feature | Normal | Externes Design Dokument | Christina Heidt | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 4 | 173 | 2011-05-02 13:59 | 2011-05-16 18:37
358 | Closed | MRT | Feature | Normal | Persistenz Rails | Remo Waltenspül | Analyse und Design | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 0.5 | 173 | 2011-05-02 13:55 | 2011-05-16 18:35
357 | Closed | MRT | Feature | Normal | Review Android | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 20 | 382 | 2011-05-02 13:37 | 2011-05-16 19:12
356 | Closed | MRT | Feature | Normal | Refactoring | Christina Heidt | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Christina Heidt | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 15 | 169 | 2011-05-02 11:17 | 2011-05-16 19:14
313 | Closed | MRT | Feature | Normal | Review Rails | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-24 | 2011-05-03 | 100 | 3 | 172 | 2011-04-24 02:40 | 2011-05-16 19:53
312 | Closed | MRT | Feature | Normal | Service für Kundensynchronisation implementieren | Lukas Elmer | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-19 | 2011-04-22 | 100 | 4 | 150 | 2011-04-19 17:51 | 2011-05-02 13:40
311 | Closed | MRT | Feature | Normal | Synchronisation implementieren | Lukas Elmer | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-18 | 2011-04-19 | 100 | 12 | 150 | 2011-04-19 17:50 | 2011-05-02 13:40
310 | Closed | MRT | Feature | Normal | Autorization | Diego Steiner | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Diego Steiner | 2011-04-19 | 2011-05-03 | 100 | 6 | 144 | 2011-04-19 14:42 | 2011-05-16 19:28 | User.write_access?
309 | Closed | MRT | Feature | Normal | Tests für authentication & autorization | Diego Steiner | Tests | MS4: Architektur/Design 1 | Diego Steiner | 2011-04-19 | 2011-05-03 | 100 | 6 | 144 | 2011-04-19 14:41 | 2011-05-09 17:54
308 | Closed | MRT | Feature | Normal | Synchronisation Stundeneintragstyp | Lukas Elmer | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 10 | 300 | 2011-04-18 14:23 | 2011-05-16 17:33
307 | Closed | MRT | Feature | Normal | GPS Auswahl Kunde | Delia Treichler | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 22 | 300 | 2011-04-18 14:16 | 2011-05-16 19:15
306 | Closed | MRT | Feature | High | Settings | Delia Treichler | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 15 | 149 | 2011-04-18 14:06 | 2011-05-02 13:41
305 | Closed | MRT | Feature | Normal | Login | Lukas Elmer | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 2.5 | 149 | 2011-04-18 14:04 | 2011-05-02 13:41
304 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 12.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS3: Ende Elaboration | Remo Waltenspül | 2011-04-12 | 2011-04-12 | 100 | 10 | 132 | 2011-04-12 15:23 | 2011-04-12 22:40
303 | Closed | MRT | Feature | Low | Design RoR | Diego Steiner | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 5 | 301 | 2011-04-11 16:34 | 2011-05-16 17:31
301 | Closed | MRT | Feature | Normal | Entwicklung RoR |  | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 21.5 |  | 2011-04-11 16:23 | 2011-05-18 17:39
300 | Closed | MRT | Feature | Normal | Entwicklung Android |  | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 37 |  | 2011-04-11 16:21 | 2011-05-16 19:15
299 | Rejected | MRT | Feature | Normal | Reserve Risiko R06 | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 8 |  | 2011-04-11 16:19 | 2011-05-17 11:27 | * Übertragungsprobleme Mobile <-> Server
297 | Closed | MRT | Feature | Normal | Implementation UC9 CRUD Auftrag | Diego Steiner | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 5 | 301 | 2011-04-11 16:09 | 2011-05-16 19:29
296 | Closed | MRT | Feature | Normal | Implementation UC8 CRUD Stundeneintragstyp | Remo Waltenspül | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 10 | 170 | 2011-04-11 16:09 | 2011-05-09 17:58
295 | Closed | MRT | Feature | Normal | Implementation UC7 CRUD Material | Diego Steiner | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 6 | 301 | 2011-04-11 16:09 | 2011-05-16 19:30
294 | Closed | MRT | Feature | High | Implementation UC6 CRUD Kunde | Remo Waltenspül | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 10 | 145 | 2011-04-11 16:08 | 2011-05-09 17:57
293 | Closed | MRT | Feature | High | Implementation UC5 Benutzer authentifizieren | Diego Steiner | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 10 | 144 | 2011-04-11 16:08 | 2011-05-09 17:57
292 | Closed | MRT | Feature | High | Implementation UC4 CRUD Benutzer | Diego Steiner | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 10 | 144 | 2011-04-11 16:07 | 2011-05-09 17:55
291 | Rejected | MRT | Feature | Normal | Implementation UC3 Rapport generieren |  | Implementation | Optional Features | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 0 | 20 |  | 2011-04-11 16:06 | 2011-05-21 14:03
290 | Closed | MRT | Feature | Normal | Implementation UC2 CRUD Stundeneintrag | Diego Steiner | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 3.5 | 301 | 2011-04-11 16:06 | 2011-05-16 19:47
289 | Rejected | MRT | Feature | Normal | Tonaufnahme UC1 Stundeneintrag erfassen |  | Implementation | Optional Features | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 0 | 10 |  | 2011-04-11 15:53 | 2011-05-15 16:41
276 | Closed | MRT | Feature | Normal | Architekturprototyp implementieren Rails | Diego Steiner | Implementation | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 100 | 14 | 274 | 2011-03-31 15:20 | 2011-05-16 19:51
275 | Closed | MRT | Feature | Normal | Architekturprototyp implementieren Android | Lukas Elmer | Implementation | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 100 | 18 | 274 | 2011-03-31 15:20 | 2011-04-13 16:53
274 | Closed | MRT | Feature | Normal | Architekturprototyp implementieren | Remo Waltenspül | Implementation | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 100 | 32 | 162 | 2011-03-31 15:17 | 2011-05-16 19:51
273 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 29.03.2011 | Delia Treichler | Sitzungen | MS2: Anforderungen und Analyse | Remo Waltenspül | 2011-03-29 | 2011-03-29 | 100 | 4 | 131 | 2011-03-29 14:33 | 2011-03-29 15:29
272 | Closed | MRT | Feature | Normal | Release V 0.3 erstellen | Lukas Elmer | Deployment | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 0.5 |  | 2011-03-29 08:38 | 2011-05-19 10:51
271 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Architektur/Design 2 | Christina Heidt | 2011-05-09 | 2011-05-19 | 100 | 43.75 |  | 2011-03-29 08:35 | 2011-05-19 18:01
269 | Rejected | MRT | Feature | Normal | Tests | Remo Waltenspül | Tests | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 15 |  | 2011-03-29 08:28 | 2011-05-19 12:57
268 | Closed | MRT | Feature | Normal | Risikomanagement | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 1 |  | 2011-03-29 08:25 | 2011-05-17 15:44
244 | Closed | MRT | Feature | Normal | UC9: CRUD Auftrag | Christina Heidt | Analyse und Design | MS2: Anforderungen und Analyse | Delia Treichler | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 100 | 2 | 151 | 2011-03-21 16:45 | 2011-03-28 10:23
243 | Closed | MRT | Feature | Normal | UC8: CRUD StundeneintragsTyp | Christina Heidt | Analyse und Design | MS2: Anforderungen und Analyse | Delia Treichler | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 100 | 1 | 151 | 2011-03-21 16:44 | 2011-03-28 10:23
241 | Closed | MRT | Feature | High | UC5: Benutzer authentifizieren | Lukas Elmer | Requirements | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 100 | 1.25 | 151 | 2011-03-16 14:44 | 2011-03-25 23:48
240 | Closed | MRT | Feature | High | UC4: CRUD Mitarbeiter | Christina Heidt | Analyse und Design | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 100 | 2 | 151 | 2011-03-14 23:18 | 2011-03-29 10:48
222 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 08.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS1: Projektplan | Remo Waltenspül | 2011-03-08 | 2011-03-08 | 100 | 2 | 130 | 2011-03-08 16:49 | 2011-03-08 17:21
221 | In Progress | MRT | Feature | Normal | Projektplan aktualisieren | Diego Steiner | Projekt Management | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 80 | 1 |  | 2011-03-08 15:39 | 2011-05-30 17:28
220 | Closed | MRT | Feature | Normal | Projektplan aktualisieren | Diego Steiner | Projekt Management | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-05 | 100 | 2 |  | 2011-03-08 15:38 | 2011-05-15 16:30
219 | Closed | MRT | Feature | Normal | Projektplan aktualisieren | Diego Steiner | Projekt Management | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-14 | 100 | 1 |  | 2011-03-08 15:37 | 2011-04-13 16:56
218 | Closed | MRT | Feature | Normal | Projektplan aktualisieren | Diego Steiner | Projekt Management | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-11 | 2011-03-31 | 100 | 1 |  | 2011-03-08 15:32 | 2011-03-29 10:43
217 | Closed | MRT | Feature | Normal | Risikomanagement | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 100 | 1 |  | 2011-03-07 22:05 | 2011-05-30 10:35
216 | Closed | MRT | Feature | Normal | Risikomanagement | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-05 | 100 | 1 |  | 2011-03-07 22:05 | 2011-05-02 13:34
215 | Closed | MRT | Feature | Normal | Risikomanagement | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 100 | 1 |  | 2011-03-07 22:04 | 2011-04-11 14:26
214 | Closed | MRT | Feature | Normal | Risikomanagement | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-11 | 2011-03-29 | 100 | 2 |  | 2011-03-07 22:03 | 2011-03-28 15:09
213 | Closed | MRT | Feature | Normal | Projektplan erstellen | Lukas Elmer | Projekt Management | MS1: Projektplan | Lukas Elmer | 2011-03-03 | 2011-03-07 | 100 | 50 | 79 | 2011-03-07 21:38 | 2011-05-16 19:47
212 | Rejected | MRT | Feature | Normal | Reserve Risiko R06 | Christina Heidt | Reserve | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-05 | 100 | 8 |  | 2011-03-07 21:09 | 2011-04-28 16:52 | * Übertragungsprobleme Mobile <-> Server
211 | Rejected | MRT | Feature | Normal | Reserve Risiko R04, R05 | Christina Heidt | Reserve | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-11 | 2011-03-28 | 100 | 10 |  | 2011-03-07 21:08 | 2011-03-28 13:59 | * Einarbeitung Ruby
210 | Closed | MRT | Feature | Normal | Android Tutorials / Lektüren |  | Studium Technologien | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-11 | 2011-03-31 | 100 | 7 | 89 | 2011-03-07 20:43 | 2011-03-29 10:47 | http://www.youtube.com/user/CornboyzAndroid#p/u/2/DVep-wcNVfM
208 | Closed | MRT | Feature | Normal | Gemeinsames Abendessen | Delia Treichler | Teamfördernde Massnahmen | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 100 | 10 |  | 2011-03-07 20:23 | 2011-05-02 13:33
207 | Closed | MRT | Feature | Normal | Gemeinsames Abendessen 31.03.2011 | Delia Treichler | Teamfördernde Massnahmen | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-01 | 100 | 10 |  | 2011-03-07 20:18 | 2011-04-11 14:27
206 | Rejected | MRT | Feature | Normal | Reserve Risiko R01, R02, R03 | Christina Heidt | Reserve | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-20 | 2011-06-02 | 100 | 1 |  | 2011-03-07 20:10 | 2011-05-30 10:20 | * Server nicht erreichbar
205 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 28.02.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS1: Projektplan | Delia Treichler | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 100 | 3.75 | 130 | 2011-03-07 19:02 | 2011-03-07 19:13
204 | New | MRT | Feature | Normal | Präsentation durchführen | Diego Steiner | Sitzungen | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 0 | 15 |  | 2011-03-07 18:57 | 2011-05-19 20:23
203 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 30.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Delia Treichler | 2011-05-30 | 2011-05-30 | 100 | 10 | 134 | 2011-03-07 18:56 | 2011-05-31 08:20
202 | Rejected | MRT | Feature | Normal | Sitzung 23.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Delia Treichler | 2011-05-23 | 2011-05-23 | 0 | 3.75 | 134 | 2011-03-07 18:55 | 2011-05-26 13:35
201 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 26.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 100 | 2.5 | 134 | 2011-03-07 18:55 | 2011-05-30 10:20
200 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 16.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-16 | 2011-05-16 | 100 | 10 | 271 | 2011-03-07 18:54 | 2011-05-16 18:17
199 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 17.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-17 | 2011-05-17 | 100 | 10 | 271 | 2011-03-07 18:54 | 2011-05-17 15:49
198 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 09.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-11 | 2011-05-11 | 100 | 3.75 | 271 | 2011-03-07 18:54 | 2011-05-16 20:06
197 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 12.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 100 | 5 | 271 | 2011-03-07 18:53 | 2011-05-16 19:58
196 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 02.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-05-02 | 2011-05-02 | 100 | 7.5 | 133 | 2011-03-07 18:52 | 2011-05-09 18:01
195 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 05.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-05-05 | 2011-05-05 | 100 | 2 | 133 | 2011-03-07 18:52 | 2011-05-09 18:01
194 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 18.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 100 | 5 | 133 | 2011-03-07 18:51 | 2011-05-16 19:56
193 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 28.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 100 | 10 | 133 | 2011-03-07 18:51 | 2011-05-02 13:25
191 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 14.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 100 | 3.75 | 132 | 2011-03-07 18:50 | 2011-05-16 19:57
190 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 11.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-11 | 2011-04-11 | 100 | 3.75 | 132 | 2011-03-07 18:50 | 2011-04-11 15:03
189 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 07.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-07 | 2011-04-07 | 100 | 10 | 132 | 2011-03-07 18:49 | 2011-04-11 14:59
188 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 05.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-05 | 2011-04-05 | 100 | 3.75 | 132 | 2011-03-07 18:49 | 2011-04-11 14:58
187 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 28.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS2: Anforderungen und Analyse | Delia Treichler | 2011-03-28 | 2011-03-28 | 100 | 3.75 | 131 | 2011-03-07 18:48 | 2011-03-28 13:55
186 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 31.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 100 | 10 | 131 | 2011-03-07 18:48 | 2011-03-31 16:36
185 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 24.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 100 | 10 | 131 | 2011-03-07 18:47 | 2011-03-28 13:53
184 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 17.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-17 | 2011-03-17 | 100 | 10 | 131 | 2011-03-07 18:46 | 2011-03-18 16:46
183 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 21.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS2: Anforderungen und Analyse | Delia Treichler | 2011-03-21 | 2011-03-21 | 100 | 3.75 | 131 | 2011-03-07 18:46 | 2011-03-25 09:27
182 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 14.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS2: Anforderungen und Analyse | Delia Treichler | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 100 | 3.75 | 131 | 2011-03-07 18:45 | 2011-03-17 13:27
181 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 10.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS1: Projektplan | Lukas Elmer | 2011-03-10 | 2011-03-10 | 100 | 10 | 130 | 2011-03-07 18:44 | 2011-03-10 14:49
179 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 07.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS1: Projektplan | Delia Treichler | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 100 | 7.5 | 130 | 2011-03-07 18:41 | 2011-03-07 19:10
178 | New | MRT | Feature | Normal | Test | Remo Waltenspül | Tests | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 84 | 28.5 |  | 2011-03-07 18:29 | 2011-05-30 15:49
177 | In Progress | MRT | Feature | Normal | Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Delia Treichler | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 16 | 26 |  | 2011-03-07 18:29 | 2011-05-31 16:17
176 | Closed | MRT | Feature | Normal | Release V 1.0 erstellen | Lukas Elmer | Deployment | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Delia Treichler | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 100 | 1 |  | 2011-03-07 18:28 | 2011-05-30 10:27
175 | Closed | MRT | Feature | Normal | Release V 0.2 erstellen | Lukas Elmer | Deployment | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-29 | 2011-05-03 | 100 | 0.5 |  | 2011-03-07 18:23 | 2011-05-16 19:38
174 | Closed | MRT | Feature | Normal | Review der Dokumentation der Architektur | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 12 | 382 | 2011-03-07 18:16 | 2011-05-18 17:38
173 | Closed | MRT | Feature | High | Dokumentation Architektur | Delia Treichler | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-03 | 2011-05-17 | 100 | 74 |  | 2011-03-07 18:16 | 2011-05-18 17:16
172 | Closed | MRT | Feature | Normal | Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-24 | 2011-05-03 | 100 | 3 |  | 2011-03-07 18:14 | 2011-05-16 19:53
171 | Closed | MRT | Feature | Normal | Tests | Remo Waltenspül | Tests | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 8.5 |  | 2011-03-07 18:12 | 2011-05-16 19:45
170 | Closed | MRT | Feature | High | Entwicklung RoR |  | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 71.5 |  | 2011-03-07 18:04 | 2011-05-16 19:28
169 | Closed | MRT | Feature | High | Entwicklung Android |  | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 69.5 |  | 2011-03-07 18:03 | 2011-05-16 19:14
168 | Closed | MRT | Feature | Normal | Release V 0.1 erstellen | Lukas Elmer | Deployment | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-07 | 2011-04-12 | 100 | 0.5 | 162 | 2011-03-07 17:53 | 2011-04-13 21:55
166 | Closed | MRT | Feature | Normal | Architektur grob dokumentieren | Delia Treichler | Business Modeling | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-08 | 100 | 20 | 162 | 2011-03-07 17:36 | 2011-04-13 21:57
165 | Closed | MRT | Feature | Normal | Demo vorbereiten | Diego Steiner | Projekt Management | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 100 | 2 | 162 | 2011-03-07 17:32 | 2011-04-13 16:51
164 | Closed | MRT | Feature | Normal | Entwurf Klassendiagramme | Lukas Elmer | Implementation | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 100 | 6 | 162 | 2011-03-07 17:31 | 2011-04-13 16:50
163 | Closed | MRT | Feature | Normal | Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-11 | 2011-04-12 | 100 | 12 |  | 2011-03-07 17:22 | 2011-04-13 21:58
162 | Closed | MRT | Feature | Normal | Architekturprototyp | Remo Waltenspül | Implementation | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 100 | 72.5 |  | 2011-03-07 17:16 | 2011-05-16 19:51
161 | Rejected | MRT | Feature | Normal | Wireframes erstellen |  | Analyse und Design | Optional Features | Delia Treichler | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 0 | 6 |  | 2011-03-07 17:14 | 2011-05-31 15:38
159 | Closed | MRT | Feature | Normal | Test | Remo Waltenspül | Tests | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-07 | 2011-04-12 | 100 | 12 | 162 | 2011-03-07 17:10 | 2011-05-16 19:50
158 | Closed | MRT | Feature | Normal | Feinplanung Constructionphase | Diego Steiner | Projekt Management | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-07 | 2011-04-12 | 100 | 4 |  | 2011-03-07 17:06 | 2011-04-13 21:57
156 | Closed | MRT | Feature | Normal | Entwicklungsumgebung einrichten |  | Projekt Management | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-01 | 2011-04-08 | 100 | 4.5 |  | 2011-03-07 17:04 | 2011-04-19 15:05 | h2. Ruby unter Windows
155 | Closed | MRT | Feature | Normal | Klassenspezifikation | Remo Waltenspül | Analyse und Design | MS2: Anforderungen und Analyse | Remo Waltenspül | 2011-03-25 | 2011-03-31 | 100 | 5 | 94 | 2011-03-07 16:37 | 2011-03-28 16:22
154 | Closed | MRT | Feature | Normal | Nichtfunktionale Anforderungen | Diego Steiner | Projekt Management | MS2: Anforderungen und Analyse | Diego Steiner | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 100 | 4 | 151 | 2011-03-07 14:09 | 2011-03-29 10:48 | Funktionalität, Zuverlässigkeit, Benutzbarkeit, Effizienz, Änderbarkeit,Übertragbarkeit
153 | Closed | MRT | Feature | Normal | Review Domainanalyse | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS2: Anforderungen und Analyse | Diego Steiner | 2011-03-25 | 2011-03-29 | 100 | 15 | 124 | 2011-03-07 13:37 | 2011-03-29 15:40
152 | Closed | MRT | Feature | Normal | Review Anforderungsspezifikation | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS2: Anforderungen und Analyse | Diego Steiner | 2011-03-18 | 2011-03-22 | 100 | 16 | 124 | 2011-03-07 13:35 | 2011-05-16 19:49
151 | Closed | MRT | Feature | High | Anforderderungsspezifikation | Diego Steiner | Dokumentation | MS2: Anforderungen und Analyse | Diego Steiner | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 100 | 29.25 |  | 2011-03-07 13:31 | 2011-03-29 10:48 | Use Cases
150 | Closed | MRT | Feature | Normal | Kundensynchronisation | Lukas Elmer | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-18 | 2011-04-22 | 100 | 16 | 169 | 2011-03-07 11:15 | 2011-05-02 13:40
149 | Closed | MRT | Feature | High | Setup (Login + Settings) | Christina Heidt | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 17.5 | 169 | 2011-03-07 11:15 | 2011-05-02 13:41
148 | Closed | MRT | Feature | Normal | Implementation UC1 Stundeneintrag erfassen | Christina Heidt | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 15 | 169 | 2011-03-07 11:14 | 2011-05-02 15:04
146 | Closed | MRT | Feature | High | Kunde GPS-Koordinaten laden | Lukas Elmer | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 15 | 145 | 2011-03-07 11:13 | 2011-05-09 17:58
145 | Closed | MRT | Feature | High | RoR: Kunde | Remo Waltenspül | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 25 | 170 | 2011-03-07 11:12 | 2011-05-16 18:42
144 | Closed | MRT | Feature | High | RoR: Benutzerverwaltung | Diego Steiner | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 32 | 170 | 2011-03-07 11:11 | 2011-05-16 19:28
143 | Closed | MRT | Feature | Normal | Ruby / Ruby on Rails Tutorials |  | Studium Technologien | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-11 | 2011-03-31 | 100 | 15 | 89 | 2011-03-06 21:16 | 2011-03-29 10:45 | *Ruby*
141 | Closed | MRT | Feature | Normal | Deployment RoR auf Testumgebung | Lukas Elmer | Deployment | MS5: Architektur/Design 2 | Diego Steiner | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 0.5 |  | 2011-03-04 12:15 | 2011-05-19 10:52
140 | Closed | MRT | Feature | Normal | Deployment auf Liveumgebung | Lukas Elmer | Deployment | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Diego Steiner | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 100 | 2 |  | 2011-03-04 12:14 | 2011-05-30 10:27
139 | In Progress | MRT | Feature | Normal | Review Dokumente | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Diego Steiner | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 0 | 20 | 177 | 2011-03-04 12:07 | 2011-05-30 16:42 | Alle erzeugten Dokumente müssen gereviewt werden
136 | Closed | MRT | Feature | Normal | Domain Model | Lukas Elmer | Analyse und Design | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-18 | 2011-03-24 | 100 | 4 | 94 | 2011-03-04 11:38 | 2011-03-28 16:21
134 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung | Delia Treichler | Sitzungen | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-23 | 2011-05-31 | 100 | 20.25 |  | 2011-03-04 11:13 | 2011-05-31 15:32
133 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung | Delia Treichler | Sitzungen | MS4: Architektur/Design 1 | Christina Heidt | 2011-04-18 | 2011-05-05 | 100 | 24.5 |  | 2011-03-04 11:13 | 2011-05-16 19:56
132 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung | Delia Treichler | Sitzungen | MS3: Ende Elaboration | Christina Heidt | 2011-04-05 | 2011-04-14 | 100 | 31.25 |  | 2011-03-04 11:12 | 2011-05-16 19:57
131 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung | Delia Treichler | Sitzungen | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-14 | 2011-03-31 | 100 | 45.25 |  | 2011-03-04 11:12 | 2011-03-31 16:36
130 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung | Delia Treichler | Sitzungen | MS1: Projektplan | Christina Heidt | 2011-02-28 | 2011-03-10 | 100 | 38.25 |  | 2011-03-04 11:12 | 2011-03-10 14:51
129 | Resolved | MRT | Feature | Normal | Sitzungsprotokolle | Christina Heidt | Projekt Management | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 100 | 3 |  | 2011-03-04 11:08 | 2011-05-31 15:37
128 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzungsprotokolle | Christina Heidt | Projekt Management | MS4: Architektur/Design 1 | Christina Heidt | 2011-04-15 | 2011-05-05 | 100 | 3.5 |  | 2011-03-04 11:07 | 2011-05-09 18:09
127 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzungsprotokolle | Christina Heidt | Projekt Management | MS3: Ende Elaboration | Christina Heidt | 2011-04-01 | 2011-04-14 | 100 | 3.5 |  | 2011-03-04 11:07 | 2011-04-18 14:34
126 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzungsprotokolle | Christina Heidt | Projekt Management | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-14 | 2011-03-29 | 100 | 4 |  | 2011-03-04 11:07 | 2011-03-31 16:37
125 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzungsprotokolle | Christina Heidt | Projekt Management | MS1: Projektplan | Christina Heidt | 2011-03-04 | 2011-03-10 | 100 | 4 |  | 2011-03-04 11:06 | 2011-03-10 14:50
124 | Closed | MRT | Feature | Normal | Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS2: Anforderungen und Analyse | Diego Steiner | 2011-03-18 | 2011-03-29 | 100 | 31 |  | 2011-03-04 11:02 | 2011-05-16 19:49 | Alle erzeugten Dokumente müssen gereviewt werden
123 | Resolved | MRT | Feature | Normal | Performance Tests | Delia Treichler | Tests | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 100 | 2 | 178 | 2011-03-04 10:43 | 2011-05-30 10:31
120 | Closed | MRT | Feature | High | Bugfixing | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS5: Architektur/Design 2 | Christina Heidt | 2011-05-11 | 2011-05-12 | 100 | 6 |  | 2011-03-04 10:41 | 2011-05-16 19:22
117 | In Progress | MRT | Feature | Normal | Code Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 70 | 6 | 177 | 2011-03-04 10:40 | 2011-05-30 10:28
116 | Closed | MRT | Feature | Normal | Code Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS5: Architektur/Design 2 | Christina Heidt | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 3 | 382 | 2011-03-04 10:40 | 2011-05-16 19:23
115 | Closed | MRT | Feature | Normal | Code Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS3: Ende Elaboration | Christina Heidt | 2011-04-11 | 2011-04-12 | 100 | 12 | 163 | 2011-03-04 10:39 | 2011-04-13 21:56
114 | Resolved | MRT | Feature | Normal | Unit Tests | Delia Treichler | Tests | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 100 | 8.5 | 178 | 2011-03-04 10:38 | 2011-05-30 10:24
113 | Closed | MRT | Feature | Normal | System Tests | Remo Waltenspül | Tests | MS4: Architektur/Design 1 | Christina Heidt | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 0.5 | 171 | 2011-03-04 10:38 | 2011-05-16 19:46
112 | Closed | MRT | Feature | Normal | Unit Tests definieren und ausführen | Diego Steiner | Tests | MS3: Ende Elaboration | Christina Heidt | 2011-04-07 | 2011-04-12 | 100 | 2 | 159 | 2011-03-04 10:38 | 2011-05-16 19:50
111 | Resolved | MRT | Feature | Normal | Systemtests | Delia Treichler | Tests | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 80 | 8 | 178 | 2011-03-04 10:37 | 2011-05-30 15:49
110 | Rejected | MRT | Feature | Normal | Systemtests | Diego Steiner | Tests | MS5: Architektur/Design 2 | Christina Heidt | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 15 | 269 | 2011-03-04 10:36 | 2011-05-19 12:56
109 | Closed | MRT | Feature | Normal | Systemtests definieren und ausführen | Diego Steiner | Tests | MS3: Ende Elaboration | Christina Heidt | 2011-04-07 | 2011-04-12 | 100 | 10 | 159 | 2011-03-04 10:36 | 2011-04-13 16:48
108 | Closed | MRT | Feature | Normal | UC6: CRUD Kunde | Christina Heidt | Requirements | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 100 | 1 | 151 | 2011-03-04 10:30 | 2011-03-28 10:22
107 | Closed | MRT | Feature | High | UC3: Rapport generieren | Delia Treichler | Requirements | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 100 | 3 | 151 | 2011-03-04 10:30 | 2011-03-29 10:48 | Für Sekretärin
105 | Closed | MRT | Feature | Normal | Projektplan Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS1: Projektplan | Diego Steiner | 2011-03-04 | 2011-03-07 | 100 | 2 | 79 | 2011-03-03 19:44 | 2011-03-08 15:56
104 | Closed | MRT | Feature | Normal | Bedienungsanleitung | Christina Heidt | Dokumentation | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Diego Steiner | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 100 | 15 |  | 2011-03-03 18:29 | 2011-05-30 10:17 | Bedienungsanleitung schreiben
103 | In Progress | MRT | Feature | Normal | Präsentation vorbereiten | Diego Steiner | Projekt Management | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Diego Steiner | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 50 | 30 |  | 2011-03-03 18:29 | 2011-05-30 10:29
102 | Closed | MRT | Feature | Normal | UC7: CRUD Material | Christina Heidt | Requirements | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 100 | 1 | 151 | 2011-03-03 17:44 | 2011-03-28 10:22
101 | Closed | MRT | Feature | High | UC2: CRUD Stundeneintrag | Christina Heidt | Requirements | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 100 | 4 | 151 | 2011-03-03 17:43 | 2011-03-28 10:21 | * CRUD Mitarbeiter / Logins
99 | Closed | MRT | Feature | High | UC1: Stundeneintrag erfassen | Remo Waltenspül | Requirements | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 100 | 10 | 151 | 2011-03-03 17:42 | 2011-03-29 10:48
97 | Closed | MRT | Feature | Normal | Operation Contracs | Delia Treichler | Business Modeling | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-18 | 2011-03-24 | 100 | 4 | 94 | 2011-03-03 17:39 | 2011-03-28 16:22
95 | Closed | MRT | Feature | Normal | Systemsequenzdiagramm | Remo Waltenspül | Business Modeling | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-22 | 2011-03-24 | 100 | 12 | 94 | 2011-03-03 17:36 | 2011-03-28 16:20
94 | Closed | MRT | Feature | Normal | Domainanalyse | Diego Steiner | Business Modeling | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-18 | 2011-03-31 | 100 | 25 |  | 2011-03-03 17:34 | 2011-03-29 10:46
93 | Closed | MRT | Feature | Normal | Vision | Diego Steiner | Requirements | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-14 | 2011-03-15 | 100 | 5 |  | 2011-03-03 17:16 | 2011-03-28 15:17
92 | Rejected | MRT | Feature | Normal | Paperprototyping |  | Analyse und Design | Optional Features | Christina Heidt | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 0 | 20 |  | 2011-03-03 17:14 | 2011-05-31 15:38
91 | Closed | MRT | Feature | Normal | Iterationsplanung und Arbeitspakete | Diego Steiner | Projekt Management | MS1: Projektplan | Christina Heidt | 2011-03-03 | 2011-03-07 | 100 | 10 | 79 | 2011-03-03 17:13 | 2011-03-08 15:55
89 | Closed | MRT | Feature | Normal | Fachliteratur |  | Studium Technologien | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-11 | 2011-03-31 | 100 | 22 |  | 2011-03-03 17:10 | 2011-03-29 10:46
88 | Closed | MRT | Feature | Normal | Glossar | Delia Treichler | Projekt Management | MS1: Projektplan | Christina Heidt | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 100 | 2 | 79 | 2011-03-03 17:07 | 2011-04-13 13:51
87 | Closed | MRT | Feature | Normal | Qualitätsmassnahmen | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS1: Projektplan | Diego Steiner | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 100 | 2 | 79 | 2011-03-03 16:50 | 2011-03-07 19:15 | Abschnitt Qualitätsmassnahmen erarbeiten
86 | Closed | MRT | Feature | Normal | Managementabläufe | Diego Steiner | Projekt Management | MS1: Projektplan | Diego Steiner | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 100 | 2 | 79 | 2011-03-03 16:48 | 2011-03-08 15:55 | Abschnitt Managementabläufe erarbeiten
85 | Closed | MRT | Feature | Normal | Risikomanagement erarbeiten | Remo Waltenspül | Projekt Management | MS1: Projektplan | Diego Steiner | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 100 | 5.5 | 79 | 2011-03-03 16:47 | 2011-03-08 15:55 | Abschnitt Risikomanagement erarbeiten
84 | Closed | MRT | Feature | Normal | Codestyleguide erstellen | Remo Waltenspül | Projekt Management | MS1: Projektplan | Diego Steiner | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 100 | 1.5 | 79 | 2011-03-03 16:45 | 2011-03-08 16:43 | Stylerichtlinien für Code in einem Dokument festhalten
83 | Closed | MRT | Feature | Normal | Dokumentvorlage | Lukas Elmer | Projekt Management | MS1: Projektplan | Diego Steiner | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 100 | 0.5 |  | 2011-03-03 16:43 | 2011-03-07 13:49 | Einheitliche Dokumentvorlage für Word erstellen
82 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 03.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS1: Projektplan | Delia Treichler | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 100 | 15 | 130 | 2011-03-03 16:31 | 2011-03-07 19:10 | * Beratung Projektplan
81 | Closed | MRT | Feature | Normal | Redmine Projekt aufsetzen | Lukas Elmer | Projekt Management | MS1: Projektplan | Diego Steiner | 2011-02-21 | 2011-02-25 | 100 | 1 |  | 2011-03-03 16:27 | 2011-03-07 13:44 | Projekt aufsetzen und User erstellen
80 | Closed | MRT | Feature | Normal | Logo erstellen | Christina Heidt | Projekt Management | MS1: Projektplan | Lukas Elmer | 2011-03-02 | 2011-03-04 | 100 | 3 |  | 2011-03-03 14:35 | 2011-03-07 13:38
79 | Closed | MRT | Feature | Normal | Projektplan | Diego Steiner | Projekt Management | MS1: Projektplan | Lukas Elmer | 2011-03-03 | 2011-03-07 | 100 | 75 |  | 2011-03-03 12:51 | 2011-05-16 19:47
78 | Closed | MRT | Feature | Normal | Projektantrag erstellen |  | Projekt Management | MS1: Projektplan | Diego Steiner | 2011-02-21 | 2011-02-24 | 100 | 20 |  | 2011-02-24 16:38 | 2011-03-07 20:04

## Activities
Aktivität | 2011 | Gesamtzahl
Deployment | 1.25 | 1.25
Requirements | 12.5 | 12.5
Test | 29.75 | 29.75
Studium Technologien | 34.75 | 34.75
Business Modeling | 36 | 36
Analyse und Design | 49 | 49
Dokumentation | 121.5 | 121.5
Projekt Management | 130.25 | 130.25
Qualitätssicherung | 138.25 | 138.25
Sitzungen | 232 | 232
Implementation | 237.75 | 237.75
Gesamtzahl | 996.5 | 996.5

## h pro Mitglied
Lukas Elmer | 201
Diego Steiner | 194.75
Christina Heidt | 197.5
Remo Waltenspül | 194.5
Delia Treichler | 202.25

## h pro Tag
Wochentag | Woche | Datum | Stunden | Woche | Stunden
4 | 1 | 2011-02-24 | 20 | 1 | 20
5 | 1 | 2011-02-25 | 0 | 2 | 80
6 | 1 | 2011-02-26 | 0 | 3 | 58.25
7 | 1 | 2011-02-27 | 0 | 4 | 37.25
1 | 2 | 2011-02-28 | 3.75 | 5 | 60.75
2 | 2 | 2011-03-01 | 0 | 6 | 58
3 | 2 | 2011-03-02 | 26.5 | 7 | 72.25
4 | 2 | 2011-03-03 | 16.25 | 8 | 79.25
5 | 2 | 2011-03-04 | 28 | 9 | 65.25
6 | 2 | 2011-03-05 | 0 | 10 | 54.25
7 | 2 | 2011-03-06 | 5.5 | 11 | 91.25
1 | 3 | 2011-03-07 | 37.75 | 12 | 119
2 | 3 | 2011-03-08 | 5.5 | 13 | 94
3 | 3 | 2011-03-09 | 0 | 14 | 65
4 | 3 | 2011-03-10 | 13.5 | 15 | 66.5
5 | 3 | 2011-03-11 | 0
6 | 3 | 2011-03-12 | 1.5
7 | 3 | 2011-03-13 | 0
1 | 4 | 2011-03-14 | 9.75
2 | 4 | 2011-03-15 | 2
3 | 4 | 2011-03-16 | 3.5
4 | 4 | 2011-03-17 | 15
5 | 4 | 2011-03-18 | 7
6 | 4 | 2011-03-19 | 0
7 | 4 | 2011-03-20 | 0
1 | 5 | 2011-03-21 | 12
2 | 5 | 2011-03-22 | 7.5
3 | 5 | 2011-03-23 | 3.5
4 | 5 | 2011-03-24 | 28
5 | 5 | 2011-03-25 | 5.75
6 | 5 | 2011-03-26 | 3.5
7 | 5 | 2011-03-27 | 0.5
1 | 6 | 2011-03-28 | 21
2 | 6 | 2011-03-29 | 16
3 | 6 | 2011-03-30 | 0
4 | 6 | 2011-03-31 | 17
5 | 6 | 2011-04-01 | 4
6 | 6 | 2011-04-02 | 0
7 | 6 | 2011-04-03 | 0
1 | 7 | 2011-04-04 | 3
2 | 7 | 2011-04-05 | 7.25
3 | 7 | 2011-04-06 | 0
4 | 7 | 2011-04-07 | 27
5 | 7 | 2011-04-08 | 14
6 | 7 | 2011-04-09 | 4
7 | 7 | 2011-04-10 | 17
1 | 8 | 2011-04-11 | 18.75
2 | 8 | 2011-04-12 | 39
3 | 8 | 2011-04-13 | 16.75
4 | 8 | 2011-04-14 | 4.75
5 | 8 | 2011-04-15 | 0
6 | 8 | 2011-04-16 | 0
7 | 8 | 2011-04-17 | 0
1 | 9 | 2011-04-18 | 16.25
2 | 9 | 2011-04-19 | 19.5
3 | 9 | 2011-04-20 | 17
4 | 9 | 2011-04-21 | 7.5
5 | 9 | 2011-04-22 | 0
6 | 9 | 2011-04-23 | 3
7 | 9 | 2011-04-24 | 2
1 | 10 | 2011-04-25 | 5
2 | 10 | 2011-04-26 | 13.5
3 | 10 | 2011-04-27 | 2
4 | 10 | 2011-04-28 | 28.75
5 | 10 | 2011-04-29 | 4
6 | 10 | 2011-04-30 | 0
7 | 10 | 2011-05-01 | 1
1 | 11 | 2011-05-02 | 24.75
2 | 11 | 2011-05-03 | 16
3 | 11 | 2011-05-04 | 16
4 | 11 | 2011-05-05 | 16.5
5 | 11 | 2011-05-06 | 5.5
6 | 11 | 2011-05-07 | 11
7 | 11 | 2011-05-08 | 1.5
1 | 12 | 2011-05-09 | 23.5
2 | 12 | 2011-05-10 | 8.5
3 | 12 | 2011-05-11 | 15
4 | 12 | 2011-05-12 | 16.5
5 | 12 | 2011-05-13 | 16
6 | 12 | 2011-05-14 | 23
7 | 12 | 2011-05-15 | 16.5
1 | 13 | 2011-05-16 | 36.5
2 | 13 | 2011-05-17 | 25
3 | 13 | 2011-05-18 | 14
4 | 13 | 2011-05-19 | 15
5 | 13 | 2011-05-20 | 0
6 | 13 | 2011-05-21 | 3.5
7 | 13 | 2011-05-22 | 0
1 | 14 | 2011-05-23 | 12.5
2 | 14 | 2011-05-24 | 9.5
3 | 14 | 2011-05-25 | 6.25
4 | 14 | 2011-05-26 | 18.5
5 | 14 | 2011-05-27 | 1.75
6 | 14 | 2011-05-28 | 0
7 | 14 | 2011-05-29 | 16.5
1 | 15 | 2011-05-30 | 31
2 | 15 | 2011-05-31 | 3.5

## h pro Ticket
404 | 6 | 2 | #404: Codemetriken erstellen
213 | 50 | 50.5 | #213: Projektplan erstellen
143 | 15 | 28 | #143: Ruby / Ruby on Rails Tutorials
166 | 20 | 23 | #166: Architektur grob dokumentieren
307 | 22 | 22 | #307: GPS Auswahl Kunde
381 | 22 | 21.5 | #381: Beschreibung der Android Packages
78 | 20 | 20 | #78: Projektantrag erstellen
103 | 30 | 19.5 | #103: Präsentation vorbereiten
356 | 15 | 19 | #356: Refactoring
357 | 20 | 18 | #357: Review Android
275 | 18 | 18 | #275: Architekturprototyp implementieren Android
306 | 15 | 17.5 | #306: Settings
174 | 12 | 17.5 | #174: Review der Dokumentation der Architektur
276 | 14 | 16 | #276: Architekturprototyp implementieren Rails
152 | 16 | 16 | #152: Review Anforderungsspezifikation
189 | 10 | 15 | #189: Sitzung 07.04.11
153 | 15 | 15 | #153: Review Domainanalyse
82 | 15 | 15 | #82: Sitzung 03.03.11
91 | 10 | 14 | #91: Iterationsplanung und Arbeitspakete
203 | 10 | 12.5 | #203: Sitzung 30.05.11
311 | 12 | 12 | #311: Synchronisation implementieren
148 | 15 | 12 | #148: Implementation UC1 Stundeneintrag erfassen
109 | 10 | 12 | #109: Systemtests definieren und ausführen
117 | 6 | 11.5 | #117: Code Review
95 | 12 | 11.5 | #95: Systemsequenzdiagramm
292 | 10 | 11 | #292: Implementation UC4 CRUD Benutzer
115 | 12 | 11 | #115: Code Review
402 | 10 | 10.5 | #402: Bedienungsanleitung Rails
294 | 10 | 10.5 | #294: Implementation UC6 CRUD Kunde
400 | 10 | 10 | #400: Sitzung 19.05.11
399 | 10 | 10 | #399: Anpassungen gemäss Review
309 | 6 | 10 | #309: Tests für authentication & autorization
308 | 10 | 10 | #308: Synchronisation Stundeneintragstyp
304 | 10 | 10 | #304: Sitzung 12.04.11
296 | 10 | 10 | #296: Implementation UC8 CRUD Stundeneintragstyp
208 | 10 | 10 | #208: Gemeinsames Abendessen
207 | 10 | 10 | #207: Gemeinsames Abendessen 31.03.2011
200 | 10 | 10 | #200: Sitzung 16.05.11
193 | 10 | 10 | #193: Sitzung 28.04.11
185 | 10 | 10 | #185: Sitzung 24.03.11
184 | 10 | 10 | #184: Sitzung 17.03.11
181 | 10 | 10 | #181: Sitzung 10.03.11
369 | 8 | 9 | #369: Unit Tests
85 | 5.5 | 9 | #85: Risikomanagement erarbeiten
99 | 10 | 8.75 | #99: UC1: Stundeneintrag erfassen
293 | 10 | 8 | #293: Implementation UC5 Benutzer authentifizieren
199 | 10 | 8 | #199: Sitzung 17.05.11
114 | 8.5 | 7.75 | #114: Unit Tests
196 | 7.5 | 7.5 | #196: Sitzung 02.05.11
186 | 10 | 7.5 | #186: Sitzung 31.03.11
179 | 7.5 | 7.5 | #179: Sitzung 07.03.11
111 | 8 | 7 | #111: Systemtests
210 | 7 | 6.75 | #210: Android Tutorials / Lektüren
164 | 6 | 6.5 | #164: Entwurf Klassendiagramme
370 | 3 | 6 | #370: Zeitabgleich bei Synchronisation fixen
361 | 6 | 6 | #361: Server API schreiben
310 | 6 | 6 | #310: Autorization
295 | 6 | 6 | #295: Implementation UC7 CRUD Material
170 | 71.5 | 5.5 | #170: Entwicklung RoR
376 | 5 | 5 | #376: Interaktionsdiagramme für Systemoperationen
368 | 5 | 5 | #368: Sitzung 09.05.11
303 | 5 | 5 | #303: Design RoR
297 | 5 | 5 | #297: Implementation UC9 CRUD Auftrag
197 | 5 | 5 | #197: Sitzung 12.05.11
194 | 5 | 5 | #194: Sitzung 18.04.11
105 | 2 | 5 | #105: Projektplan Review
101 | 4 | 5 | #101: UC2: CRUD Stundeneintrag
365 | 4.5 | 4.5 | #365: Beschriftungen auslagern in Sprachdatei
359 | 4 | 4.5 | #359: Externes Design Dokument
155 | 5 | 4.5 | #155: Klassenspezifikation
154 | 4 | 4.25 | #154: Nichtfunktionale Anforderungen
397 | 8 | 4 | #397: rDoc
380 | 3 | 4 | #380: Angewandte Patterns
364 | 6 | 4 | #364: GPS Position in Stundeneintrag speichern
360 | 4 | 4 | #360: Prozesse und Threads / Grössen und Leistung
273 | 4 | 4 | #273: Sitzung 29.03.2011
136 | 4 | 4 | #136: Domain Model
84 | 1.5 | 4 | #84: Codestyleguide erstellen
401 | 5 | 3.75 | #401: Bedienungsanleitung Android
205 | 3.75 | 3.75 | #205: Sitzung 28.02.11
191 | 3.75 | 3.75 | #191: Sitzung 14.04.11
190 | 3.75 | 3.75 | #190: Sitzung 11.04.11
188 | 3.75 | 3.75 | #188: Sitzung 05.04.11
187 | 3.75 | 3.75 | #187: Sitzung 28.03.11
183 | 3.75 | 3.75 | #183: Sitzung 21.03.11
126 | 4 | 3.75 | #126: Sitzungsprotokolle
371 | 3 | 3.5 | #371: CustomerDropDown wird nicht upgadated bei geänderten Date
290 | 3.5 | 3.5 | #290: Implementation UC2 CRUD Stundeneintrag
156 | 4.5 | 3.5 | #156: Entwicklungsumgebung einrichten
244 | 2 | 3.25 | #244: UC9: CRUD Auftrag
377 | 3 | 3 | #377: Interaktionsdiagramme Packageebene
358 | 0.5 | 3 | #358: Persistenz Rails
313 | 3 | 3 | #313: Review Rails
312 | 4 | 3 | #312: Service für Kundensynchronisation implementieren
116 | 3 | 3 | #116: Code Review
80 | 3 | 3 | #80: Logo erstellen
403 | 4 | 2.75 | #403: Verbesserungen Review MS5
107 | 3 | 2.75 | #107: UC3: Rapport generieren
97 | 4 | 2.75 | #97: Operation Contracs
379 | 2 | 2.5 | #379: Errorhandling
378 | 2 | 2.5 | #378: Debugging & Logging
375 | 2.5 | 2.5 | #375: Beschreibung wesentlicher Klassen (inkl. Android Activities und Services)
363 | 5 | 2.5 | #363: Tests für alle Android Packages schreiben
305 | 2.5 | 2.5 | #305: Login
201 | 2.5 | 2.5 | #201: Sitzung 26.05.11
182 | 3.75 | 2.5 | #182: Sitzung 14.03.11
146 | 15 | 2.5 | #146: Kunde GPS-Koordinaten laden
139 | 20 | 2.5 | #139: Review Dokumente
125 | 4 | 2.5 | #125: Sitzungsprotokolle
93 | 5 | 2.5 | #93: Vision
374 | 3.5 | 2 | #374: Sitzungsprotokolle
366 | 2 | 2 | #366: Reviewdokument erstellen
222 | 2 | 2 | #222: Sitzung 08.03.11
220 | 2 | 2 | #220: Projektplan aktualisieren
198 | 3.75 | 2 | #198: Sitzung 09.05.11
195 | 2 | 2 | #195: Sitzung 05.05.11
158 | 4 | 2 | #158: Feinplanung Constructionphase
112 | 2 | 2 | #112: Unit Tests definieren und ausführen
88 | 2 | 2 | #88: Glossar
87 | 2 | 2 | #87: Qualitätsmassnahmen
86 | 2 | 2 | #86: Managementabläufe
240 | 2 | 1.75 | #240: UC4: CRUD Mitarbeiter
221 | 1 | 1.5 | #221: Projektplan aktualisieren
127 | 3.5 | 1.5 | #127: Sitzungsprotokolle
83 | 0.5 | 1.5 | #83: Dokumentvorlage
241 | 1.25 | 1.25 | #241: UC5: Benutzer authentifizieren
129 | 3 | 1.25 | #129: Sitzungsprotokolle
398 | 1 | 1 | #398: Projektplan aktualisieren
367 | 2 | 1 | #367: Google Maps Integration
362 | 1 | 1 | #362: Administratives
219 | 1 | 1 | #219: Projektplan aktualisieren
218 | 1 | 1 | #218: Projektplan aktualisieren
217 | 1 | 1 | #217: Risikomanagement
165 | 2 | 1 | #165: Demo vorbereiten
81 | 1 | 1 | #81: Redmine Projekt aufsetzen
128 | 3.5 | 0.75 | #128: Sitzungsprotokolle
123 | 2 | 0.75 | #123: Performance Tests
272 | 0.5 | 0.5 | #272: Release V 0.3 erstellen
268 | 1 | 0.5 | #268: Risikomanagement
243 | 1 | 0.5 | #243: UC8: CRUD StundeneintragsTyp
216 | 1 | 0.5 | #216: Risikomanagement
215 | 1 | 0.5 | #215: Risikomanagement
214 | 2 | 0.5 | #214: Risikomanagement
176 | 1 | 0.5 | #176: Release V 1.0 erstellen
175 | 0.5 | 0.5 | #175: Release V 0.2 erstellen
141 | 0.5 | 0.5 | #141: Deployment RoR auf Testumgebung
140 | 2 | 0.5 | #140: Deployment auf Liveumgebung
124 | 31 | 0.5 | #124: Review
113 | 0.5 | 0.5 | #113: System Tests
108 | 1 | 0.5 | #108: UC6: CRUD Kunde
168 | 0.5 | 0.25 | #168: Release V 0.1 erstellen
102 | 1 | 0.25 | #102: UC7: CRUD Material
382 | 35 | 0 | #382: Review
301 | 21.5 | 0 | #301: Entwicklung RoR
300 | 37 | 0 | #300: Entwicklung Android
299 | 8 | 0 | #299: Reserve Risiko R06
291 | 20 | 0 | #291: Implementation UC3 Rapport generieren
289 | 10 | 0 | #289: Tonaufnahme UC1 Stundeneintrag erfassen
274 | 32 | 0 | #274: Architekturprototyp implementieren
271 | 43.75 | 0 | #271: Sitzung
269 | 15 | 0 | #269: Tests
212 | 8 | 0 | #212: Reserve Risiko R06
211 | 10 | 0 | #211: Reserve Risiko R04, R05
206 | 1 | 0 | #206: Reserve Risiko R01, R02, R03
204 | 15 | 0 | #204: Präsentation durchführen
202 | 3.75 | 0 | #202: Sitzung 23.05.11
178 | 28.5 | 0 | #178: Test
177 | 26 | 0 | #177: Review
173 | 74 | 0 | #173: Dokumentation Architektur
172 | 3 | 0 | #172: Review
171 | 8.5 | 0 | #171: Tests
169 | 69.5 | 0 | #169: Entwicklung Android
163 | 12 | 0 | #163: Review
162 | 72.5 | 0 | #162: Architekturprototyp
161 | 6 | 0 | #161: Wireframes erstellen
159 | 12 | 0 | #159: Test
151 | 29.25 | 0 | #151: Anforderderungsspezifikation
150 | 16 | 0 | #150: Kundensynchronisation
149 | 17.5 | 0 | #149: Setup (Login + Settings)
145 | 25 | 0 | #145: RoR: Kunde
144 | 32 | 0 | #144: RoR: Benutzerverwaltung
134 | 20.25 | 0 | #134: Sitzung
133 | 24.5 | 0 | #133: Sitzung
132 | 31.25 | 0 | #132: Sitzung
131 | 45.25 | 0 | #131: Sitzung
130 | 38.25 | 0 | #130: Sitzung
120 | 6 | 0 | #120: Bugfixing
110 | 15 | 0 | #110: Systemtests
104 | 15 | 0 | #104: Bedienungsanleitung
94 | 25 | 0 | #94: Domainanalyse
92 | 20 | 0 | #92: Paperprototyping
89 | 22 | 0 | #89: Fachliteratur
79 | 75 | 0 | #79: Projektplan

## Milestones
Version | 2011 | Gesamtzahl
MS1: Projektplan | 154.75 | 154.75
MS2: Anforderungen und Analyse | 176.5 | 176.5
MS3: Ende Elaboration | 134.5 | 134.5
MS4: Architektur/Design 1 | 191.75 | 191.75
MS5: Architektur/Design 2 | 220 | 220
MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | 145.5 | 145.5