## Timelog
2011-03-08 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 105 | Feature | Projektplan Review | 1
2011-03-08 | Diego Steiner | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 1.5 | Diagramme
2011-03-08 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 222 | Feature | Sitzung 08.03.11 | 0.5
2011-03-08 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 222 | Feature | Sitzung 08.03.11 | 0.5
2011-03-08 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 222 | Feature | Sitzung 08.03.11 | 0.5
2011-03-08 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 125 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-03-08 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 222 | Feature | Sitzung 08.03.11 | 0.5
2011-03-08 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 0.5
2011-03-07 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3
2011-03-07 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 80 | Feature | Logo erstellen | 3
2011-03-07 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 125 | Feature | Sitzungsprotokolle | 1
2011-03-07 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 83 | Feature | Dokumentvorlage | 1.25
2011-03-07 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 125 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-03-07 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 84 | Feature | Codestyleguide erstellen | 4 | Codeformatierung erstellt
2011-03-07 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1.5
2011-03-07 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1.5
2011-03-07 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1.5
2011-03-07 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1.5
2011-03-07 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1.5
2011-03-07 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 91 | Feature | Iterationsplanung und Arbeitspakete | 5
2011-03-07 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 91 | Feature | Iterationsplanung und Arbeitspakete | 5
2011-03-07 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 105 | Feature | Projektplan Review | 2
2011-03-07 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 85 | Feature | Risikomanagement erarbeiten | 1 | Änderungen und Review
2011-03-07 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 2
2011-03-07 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 2
2011-03-07 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 105 | Feature | Projektplan Review | 2
2011-03-07 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 85 | Feature | Risikomanagement erarbeiten | 1.5 | Review und kleine Anpassungen
2011-03-06 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 3.5
2011-03-06 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 86 | Feature | Managementabläufe | 2
2011-03-04 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 87 | Feature | Qualitätsmassnahmen | 2
2011-03-04 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 6 | Tickets erstellen, Projektplan korrigieren
2011-03-04 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 88 | Feature | Glossar | 1
2011-03-04 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 4
2011-03-04 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 6 | Projektplan überarbeitet (Übersicht, Zeitplanung, Organisation)
2011-03-04 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 2
2011-03-04 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 85 | Feature | Risikomanagement erarbeiten | 2 | Review
2011-03-04 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 1
2011-03-04 | Diego Steiner | Projekt Management | MRT | 91 | Feature | Iterationsplanung und Arbeitspakete | 4
2011-03-03 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3
2011-03-03 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3
2011-03-03 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 88 | Feature | Glossar | 1
2011-03-03 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3
2011-03-03 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3
2011-03-03 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 83 | Feature | Dokumentvorlage | 0.25
2011-03-02 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 5
2011-03-02 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 6
2011-03-02 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 4
2011-03-02 | Diego Steiner | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 4
2011-03-02 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 3 | Abschnitt Projektübersicht erstellt
2011-03-02 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 85 | Feature | Risikomanagement erarbeiten | 4.5 | Risikomanagement erstellt
2011-02-28 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0.75
2011-02-28 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0.75
2011-02-28 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0.75
2011-02-28 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0.75
2011-02-28 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0.75
2011-02-24 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4
2011-02-24 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4
2011-02-24 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4
2011-02-24 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4
2011-02-24 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4
2011-02-21 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 81 | Feature | Redmine Projekt aufsetzen | 1

## Tickets
222 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 08.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS1: Projektplan | Remo Waltenspül | 2011-03-08 | 2011-03-08 | 100 | 2 | 130 | 2011-03-08 16:49 | 2011-03-08 17:21
221 | New | MRT | Feature | Normal | Projektplan aktualisieren | Diego Steiner | Projekt Management | MS5: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-13 | 2011-05-31 | 0 | 4 |  | 2011-03-08 15:39 | 2011-03-08 15:40
220 | New | MRT | Feature | Normal | Projektplan aktualisieren | Diego Steiner | Projekt Management | MS4: Architektur/Design | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-12 | 0 | 4 |  | 2011-03-08 15:38 | 2011-03-08 15:39
219 | New | MRT | Feature | Normal | Projektplan aktualisieren | Diego Steiner | Projekt Management | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-14 | 0 | 4 |  | 2011-03-08 15:37 | 2011-03-08 15:39
218 | New | MRT | Feature | Normal | Projektplan aktualisieren | Diego Steiner | Projekt Management | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-11 | 2011-03-31 | 0 | 4 |  | 2011-03-08 15:32 | 2011-03-08 15:32
217 | New | MRT | Feature | Normal | Risikomanagement | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MS5: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-13 | 2011-05-31 | 0 | 4 |  | 2011-03-07 22:05 | 2011-03-07 22:05
216 | New | MRT | Feature | Normal | Risikomanagement | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MS4: Architektur/Design | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-10 | 0 | 4 |  | 2011-03-07 22:05 | 2011-03-07 22:05
215 | New | MRT | Feature | Normal | Risikomanagement | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 0 | 4 |  | 2011-03-07 22:04 | 2011-03-07 22:05
214 | New | MRT | Feature | Normal | Risikomanagement | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-11 | 2011-03-29 | 0 | 4 |  | 2011-03-07 22:03 | 2011-03-07 22:03
213 | Closed | MRT | Feature | Normal | Projektplan erstellen | Lukas Elmer | Projekt Management | MS1: Projektplan | Lukas Elmer | 2011-03-03 | 2011-03-07 | 100 | 44.5 | 79 | 2011-03-07 21:38 | 2011-03-08 15:55
212 | New | MRT | Feature | Normal | Reserve Risiko R06 | Christina Heidt | Reserve | MS4: Architektur/Design | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-12 | 0 | 16 |  | 2011-03-07 21:09 | 2011-03-08 10:21 | * Übertragungsprobleme Mobile <-> Server
211 | New | MRT | Feature | Normal | Reserve Risiko R04, R05 | Christina Heidt | Reserve | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-11 | 2011-03-31 | 0 | 10 |  | 2011-03-07 21:08 | 2011-03-08 17:22 | * Einarbeitung Ruby
210 | New | MRT | Feature | Normal | Android Tutorials / Lektüren |  | Studium Technologien | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-11 | 2011-03-18 | 0 | 15 | 89 | 2011-03-07 20:43 | 2011-03-07 20:43
209 | New | MRT | Feature | Normal | Gemeinsames Abendessen | Delia Treichler | Teamfördernde Massnahmen | MS5: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-28 | 2011-05-28 | 0 | 10 |  | 2011-03-07 20:23 | 2011-03-08 10:20
208 | New | MRT | Feature | Normal | Gemeinsames Abendessen | Delia Treichler | Teamfördernde Massnahmen | MS4: Architektur/Design | Lukas Elmer | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 0 | 10 |  | 2011-03-07 20:23 | 2011-03-08 10:20
207 | New | MRT | Feature | Normal | Gemeinsames Abendessen | Delia Treichler | Teamfördernde Massnahmen | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 0 | 10 |  | 2011-03-07 20:18 | 2011-03-08 10:20
206 | New | MRT | Feature | Normal | Reserve Risiko R01, R02, R03 | Christina Heidt | Reserve | MS5: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-13 | 2011-06-02 | 0 | 13.5 |  | 2011-03-07 20:10 | 2011-03-08 10:21 | * Server nicht erreichbar
205 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 28.02.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS1: Projektplan | Delia Treichler | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 100 | 3.75 | 130 | 2011-03-07 19:02 | 2011-03-07 19:13
204 | New | MRT | Feature | Normal | Präsentation durchführen | Diego Steiner | Sitzungen | MS5: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-06-02 | 2011-06-02 | 0 | 15 |  | 2011-03-07 18:57 | 2011-03-08 10:25
203 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 30.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Schlusspräsentation/-abgabe | Delia Treichler | 2011-05-30 | 2011-05-30 | 0 | 3.75 | 134 | 2011-03-07 18:56 | 2011-03-07 19:07
202 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 23.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Schlusspräsentation/-abgabe | Delia Treichler | 2011-05-23 | 2011-05-23 | 0 | 3.75 | 134 | 2011-03-07 18:55 | 2011-03-07 19:07
201 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 26.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 0 | 10 | 134 | 2011-03-07 18:55 | 2011-03-07 19:07
200 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 16.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Schlusspräsentation/-abgabe | Delia Treichler | 2011-05-16 | 2011-05-16 | 0 | 3.75 | 134 | 2011-03-07 18:54 | 2011-03-07 19:07
199 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 19.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 0 | 10 | 134 | 2011-03-07 18:54 | 2011-03-07 19:07
198 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 09.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS4: Architektur/Design | Delia Treichler | 2011-05-09 | 2011-05-09 | 0 | 3.75 | 133 | 2011-03-07 18:54 | 2011-03-07 19:07
197 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 12.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS4: Architektur/Design | Lukas Elmer | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 0 | 10 | 133 | 2011-03-07 18:53 | 2011-03-07 19:07
196 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 02.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS4: Architektur/Design | Delia Treichler | 2011-05-02 | 2011-05-02 | 0 | 3.75 | 133 | 2011-03-07 18:52 | 2011-03-07 19:07
195 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 05.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS4: Architektur/Design | Lukas Elmer | 2011-05-05 | 2011-05-05 | 0 | 10 | 133 | 2011-03-07 18:52 | 2011-03-07 19:07
194 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 18.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS4: Architektur/Design | Delia Treichler | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 0 | 3.75 | 133 | 2011-03-07 18:51 | 2011-03-08 15:35
193 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 28.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS4: Architektur/Design | Lukas Elmer | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 0 | 10 | 133 | 2011-03-07 18:51 | 2011-03-07 19:07
192 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 21.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS4: Architektur/Design | Lukas Elmer | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 0 | 10 | 133 | 2011-03-07 18:50 | 2011-03-08 15:34
191 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 14.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 0 | 10 | 132 | 2011-03-07 18:50 | 2011-03-07 19:07
190 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 11.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-11 | 2011-04-11 | 0 | 3.75 | 132 | 2011-03-07 18:50 | 2011-03-07 19:07
189 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 07.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-07 | 2011-04-07 | 0 | 10 | 132 | 2011-03-07 18:49 | 2011-03-07 19:07
188 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 04.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-04 | 2011-04-04 | 0 | 3.75 | 132 | 2011-03-07 18:49 | 2011-03-07 19:07
187 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 28.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS2: Anforderungen und Analyse | Delia Treichler | 2011-03-28 | 2011-03-28 | 0 | 3.75 | 131 | 2011-03-07 18:48 | 2011-03-07 19:07
186 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 31.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 0 | 10 | 131 | 2011-03-07 18:48 | 2011-03-07 19:07
185 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 24.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 0 | 10 | 131 | 2011-03-07 18:47 | 2011-03-07 19:07
184 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 17.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-17 | 2011-03-17 | 0 | 10 | 131 | 2011-03-07 18:46 | 2011-03-07 19:07
183 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 21.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS2: Anforderungen und Analyse | Delia Treichler | 2011-03-21 | 2011-03-21 | 0 | 3.75 | 131 | 2011-03-07 18:46 | 2011-03-07 19:07
182 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 14.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS2: Anforderungen und Analyse | Delia Treichler | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 0 | 3.75 | 131 | 2011-03-07 18:45 | 2011-03-07 19:07
181 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung 10.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS1: Projektplan | Lukas Elmer | 2011-03-10 | 2011-03-10 | 0 | 10 | 130 | 2011-03-07 18:44 | 2011-03-07 19:07
179 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 07.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS1: Projektplan | Delia Treichler | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 100 | 7.5 | 130 | 2011-03-07 18:41 | 2011-03-07 19:10
178 | New | MRT | Feature | Normal | Test | Remo Waltenspül | Tests | MS5: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-13 | 2011-05-23 | 0 | 50 |  | 2011-03-07 18:29 | 2011-03-08 10:19
177 | New | MRT | Feature | Normal | Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS5: Schlusspräsentation/-abgabe | Delia Treichler | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 0 | 32 |  | 2011-03-07 18:29 | 2011-03-07 21:57
176 | New | MRT | Feature | Normal | Release V 1.0 erstellen | Lukas Elmer | Deployment | MS5: Schlusspräsentation/-abgabe | Delia Treichler | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 0 | 10 |  | 2011-03-07 18:28 | 2011-03-08 10:25
175 | New | MRT | Feature | Normal | Release V 0.2 erstellen | Lukas Elmer | Deployment | MS4: Architektur/Design | Lukas Elmer | 2011-05-03 | 2011-05-10 | 0 | 5 |  | 2011-03-07 18:23 | 2011-03-07 18:23
174 | New | MRT | Feature | Normal | Review der Dokumentation der Architektur | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS4: Architektur/Design | Delia Treichler | 2011-04-29 | 2011-05-10 | 0 | 5 | 172 | 2011-03-07 18:16 | 2011-03-07 21:57
173 | New | MRT | Feature | Normal | Dokumentation Architektur | Delia Treichler | Dokumentation | MS4: Architektur/Design | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-04-28 | 0 | 12 |  | 2011-03-07 18:16 | 2011-03-08 10:24
172 | New | MRT | Feature | Normal | Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS4: Architektur/Design | Delia Treichler | 2011-04-29 | 2011-05-10 | 0 | 15 |  | 2011-03-07 18:14 | 2011-03-07 21:57
171 | New | MRT | Feature | Normal | Tests | Remo Waltenspül | Tests | MS4: Architektur/Design | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-10 | 0 | 40 |  | 2011-03-07 18:12 | 2011-03-08 10:19
170 | New | MRT | Feature | Normal | Entwicklung RoR |  | Implementation | MS4: Architektur/Design | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-10 | 0 | 45 |  | 2011-03-07 18:04 | 2011-03-07 18:07
169 | New | MRT | Feature | Normal | Entwicklung Android |  | Implementation | MS4: Architektur/Design | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-10 | 0 | 45 |  | 2011-03-07 18:03 | 2011-03-07 18:06
168 | New | MRT | Feature | Normal | Release V 0.1 erstellen | Lukas Elmer | Deployment | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-07 | 2011-04-12 | 0 | 5 | 162 | 2011-03-07 17:53 | 2011-03-07 17:57
167 | New | MRT | Feature | Normal | Anforderderungs Spezifikation | Remo Waltenspül | Requirements | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-04 | 2011-04-07 | 0 | 20 |  | 2011-03-07 17:42 | 2011-03-07 21:57
166 | New | MRT | Feature | Normal | Architektur grob dokumentieren | Delia Treichler | Analyse und Design | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-24 | 2011-03-29 | 0 | 4 |  | 2011-03-07 17:36 | 2011-03-08 10:26
165 | New | MRT | Feature | Normal | Demo vorbereiten | Diego Steiner | Projekt Management | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 0 | 2 | 162 | 2011-03-07 17:32 | 2011-03-08 10:22
164 | New | MRT | Feature | Normal | Entwurf Klassendiagramme | Lukas Elmer | Implementation | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 0 | 6 | 162 | 2011-03-07 17:31 | 2011-03-08 10:27
163 | New | MRT | Feature | Normal | Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-07 | 2011-04-12 | 0 | 18 |  | 2011-03-07 17:22 | 2011-03-07 21:57
162 | New | MRT | Feature | Normal | Architekturprototyp | Remo Waltenspül | Implementation | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 0 | 33 |  | 2011-03-07 17:16 | 2011-03-08 10:32
161 | New | MRT | Feature | Normal | Wireframes erstellen |  | Analyse und Design | Optional Features | Delia Treichler | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 0 | 6 |  | 2011-03-07 17:14 | 2011-03-08 10:34
159 | New | MRT | Feature | Normal | Test | Remo Waltenspül | Tests | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-07 | 2011-04-12 | 0 | 20 | 162 | 2011-03-07 17:10 | 2011-03-08 10:19
158 | New | MRT | Feature | Normal | Feinplanung Constructionphase | Diego Steiner | Projekt Management | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-07 | 2011-04-12 | 0 | 4 |  | 2011-03-07 17:06 | 2011-03-08 10:22
157 | New | MRT | Feature | Normal | Risikoanalyse nachführen und Hauptrisiken beseitigen | Remo Waltenspül | Projekt Management | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 0 | 4 |  | 2011-03-07 17:05 | 2011-03-07 17:57
156 | New | MRT | Feature | Normal | Entwicklungsumgebung einrichten |  | Projekt Management | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-01 | 2011-04-08 | 0 | 7.5 |  | 2011-03-07 17:04 | 2011-03-07 17:11
155 | New | MRT | Feature | Normal | Klassenspezifikation | Christina Heidt | Analyse und Design | MS2: Anforderungen und Analyse | Remo Waltenspül | 2011-03-18 | 2011-03-25 | 0 | 20 | 94 | 2011-03-07 16:37 | 2011-03-07 21:55
154 | New | MRT | Feature | Normal | Nichtfunktionale Anforderungen | Diego Steiner | Projekt Management | MS2: Anforderungen und Analyse | Diego Steiner | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 0 | 20 | 151 | 2011-03-07 14:09 | 2011-03-07 17:41 | Funktionalität, Zuverlässigkeit, Benutzbarkeit, Effizienz, Änderbarkeit,Übertragbarkeit
153 | New | MRT | Feature | Normal | Review Domainanalyse | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS2: Anforderungen und Analyse | Diego Steiner | 2011-03-25 | 2011-03-29 | 0 | 5 | 124 | 2011-03-07 13:37 | 2011-03-07 21:57
152 | New | MRT | Feature | Normal | Review Anforderungsspezifikation | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS2: Anforderungen und Analyse | Diego Steiner | 2011-03-18 | 2011-03-22 | 0 | 5 | 124 | 2011-03-07 13:35 | 2011-03-07 21:57
151 | New | MRT | Feature | Normal | Anforderderungsspezifikation | Diego Steiner | Dokumentation | MS2: Anforderungen und Analyse | Diego Steiner | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 0 | 40 |  | 2011-03-07 13:31 | 2011-03-07 21:56 | Use Cases
150 | New | MRT | Feature | Normal | Android: Übermittlung an Server implementieren |  | Implementation | MS4: Architektur/Design | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-10 | 0 | 15 | 169 | 2011-03-07 11:15 | 2011-03-07 18:06
149 | New | MRT | Feature | Normal | Android: Business Logik Start/Stopp implementieren |  | Implementation | MS4: Architektur/Design | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-10 | 0 | 15 | 169 | 2011-03-07 11:15 | 2011-03-07 18:06
148 | New | MRT | Feature | Normal | Android: GUI programmieren |  | Implementation | MS4: Architektur/Design | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-10 | 0 | 15 | 169 | 2011-03-07 11:14 | 2011-03-07 18:06
147 | New | MRT | Feature | Normal | RoR: Arbeitsstunden Schnittstelle |  | Implementation | MS4: Architektur/Design | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-10 | 0 | 10 | 170 | 2011-03-07 11:13 | 2011-03-07 18:06
146 | New | MRT | Feature | Normal | RoR: Arbeitsstunden Verwaltung |  | Implementation | MS4: Architektur/Design | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-10 | 0 | 15 | 170 | 2011-03-07 11:13 | 2011-03-07 18:06
145 | New | MRT | Feature | Normal | RoR: Login / Logout |  | Implementation | MS4: Architektur/Design | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-10 | 0 | 10 | 170 | 2011-03-07 11:12 | 2011-03-07 18:07
144 | New | MRT | Feature | Normal | RoR: Benutzerverwaltung |  | Implementation | MS4: Architektur/Design | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-10 | 0 | 10 | 170 | 2011-03-07 11:11 | 2011-03-07 18:07
143 | New | MRT | Feature | Normal | Ruby / Ruby on Rails Tutorials |  | Studium Technologien | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-11 | 2011-03-18 | 0 | 15 | 89 | 2011-03-06 21:16 | 2011-03-07 17:00 | *Ruby*
141 | New | MRT | Feature | Normal | Deployment RoR auf Testumgebung | Lukas Elmer | Deployment | MS4: Architektur/Design | Diego Steiner | 2011-05-03 | 2011-05-10 | 0 | 2 |  | 2011-03-04 12:15 | 2011-03-08 10:22
140 | New | MRT | Feature | Normal | Deployment auf Liveumgebung | Lukas Elmer | Deployment | MS5: Schlusspräsentation/-abgabe | Diego Steiner | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 0 | 2 |  | 2011-03-04 12:14 | 2011-03-08 10:25
139 | New | MRT | Feature | Normal | Review Dokumente | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS5: Schlusspräsentation/-abgabe | Diego Steiner | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 0 | 20 | 177 | 2011-03-04 12:07 | 2011-03-07 21:57 | Alle erzeugten Dokumente müssen gereviewt werden
137 | New | MRT | Feature | Normal | Review Use Cases | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS3: Ende Elaboration | Diego Steiner | 2011-04-07 | 2011-04-12 | 0 | 6 | 163 | 2011-03-04 11:46 | 2011-03-07 21:57
136 | New | MRT | Feature | Normal | Design Klassendiagramme | Lukas Elmer | Analyse und Design | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-18 | 2011-03-24 | 0 | 20 | 94 | 2011-03-04 11:38 | 2011-03-07 21:53
135 | New | MRT | Feature | Normal | Interaktionsdiagramme |  | Analyse und Design | Optional Features | Christina Heidt | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 0 | 15 |  | 2011-03-04 11:38 | 2011-03-08 10:34
134 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-16 | 2011-05-30 | 0 | 31.25 |  | 2011-03-04 11:13 | 2011-03-07 19:07
133 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung | Delia Treichler | Sitzungen | MS4: Architektur/Design | Christina Heidt | 2011-04-18 | 2011-05-12 | 0 | 51.25 |  | 2011-03-04 11:13 | 2011-03-08 15:35
132 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung | Delia Treichler | Sitzungen | MS3: Ende Elaboration | Christina Heidt | 2011-04-04 | 2011-04-14 | 0 | 27.5 |  | 2011-03-04 11:12 | 2011-03-08 15:35
131 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzung | Delia Treichler | Sitzungen | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-14 | 2011-03-31 | 0 | 41.25 |  | 2011-03-04 11:12 | 2011-03-07 19:07
130 | In Progress | MRT | Feature | Normal | Sitzung | Delia Treichler | Sitzungen | MS1: Projektplan | Christina Heidt | 2011-02-28 | 2011-03-10 | 74 | 38.25 |  | 2011-03-04 11:12 | 2011-03-08 16:49
129 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzungsprotokolle | Christina Heidt | Projekt Management | MS5: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-13 | 2011-05-31 | 0 | 4 |  | 2011-03-04 11:08 | 2011-03-07 18:31
128 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzungsprotokolle | Christina Heidt | Projekt Management | MS4: Architektur/Design | Christina Heidt | 2011-04-15 | 2011-05-12 | 0 | 4 |  | 2011-03-04 11:07 | 2011-03-08 15:38
127 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzungsprotokolle | Christina Heidt | Projekt Management | MS3: Ende Elaboration | Christina Heidt | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 0 | 4 |  | 2011-03-04 11:07 | 2011-03-08 15:36
126 | New | MRT | Feature | Normal | Sitzungsprotokolle | Christina Heidt | Projekt Management | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-14 | 2011-03-29 | 0 | 4 |  | 2011-03-04 11:07 | 2011-03-07 18:09
125 | In Progress | MRT | Feature | Normal | Sitzungsprotokolle | Christina Heidt | Projekt Management | MS1: Projektplan | Christina Heidt | 2011-03-04 |  | 80 | 4 |  | 2011-03-04 11:06 | 2011-03-08 17:24
124 | New | MRT | Feature | Normal | Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS2: Anforderungen und Analyse | Diego Steiner | 2011-03-18 | 2011-03-29 | 0 | 10 |  | 2011-03-04 11:02 | 2011-03-07 21:57 | Alle erzeugten Dokumente müssen gereviewt werden
123 | New | MRT | Feature | Normal | Usability Tests | Remo Waltenspül | Tests | MS5: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-13 | 2011-05-23 | 0 | 15 | 178 | 2011-03-04 10:43 | 2011-03-08 10:19
121 | New | MRT | Feature | Normal | Usability Tests | Remo Waltenspül | Tests | MS4: Architektur/Design | Christina Heidt | 2011-04-15 | 2011-05-10 | 0 | 10 | 171 | 2011-03-04 10:42 | 2011-03-08 10:19
120 | New | MRT | Feature | Normal | Bugfixing | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS5: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-13 | 2011-05-23 | 0 | 20 |  | 2011-03-04 10:41 | 2011-03-07 21:57
117 | New | MRT | Feature | Normal | Code Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS5: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 0 | 12 | 177 | 2011-03-04 10:40 | 2011-03-07 21:57
116 | New | MRT | Feature | Normal | Code Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS4: Architektur/Design | Christina Heidt | 2011-04-29 | 2011-05-10 | 0 | 10 | 172 | 2011-03-04 10:40 | 2011-03-07 21:57
115 | New | MRT | Feature | Normal | Code Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS3: Ende Elaboration | Christina Heidt | 2011-04-11 | 2011-04-12 | 0 | 12 | 163 | 2011-03-04 10:39 | 2011-03-07 21:57
114 | New | MRT | Feature | Normal | Unit Tests | Remo Waltenspül | Tests | MS5: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-13 | 2011-05-23 | 0 | 15 | 178 | 2011-03-04 10:38 | 2011-03-08 10:19
113 | New | MRT | Feature | Normal | Unit Tests | Remo Waltenspül | Tests | MS4: Architektur/Design | Christina Heidt | 2011-04-15 | 2011-05-10 | 0 | 15 | 171 | 2011-03-04 10:38 | 2011-03-08 10:19
112 | New | MRT | Feature | Normal | Unit Tests definieren und ausführen | Remo Waltenspül | Tests | MS3: Ende Elaboration | Christina Heidt | 2011-04-07 | 2011-04-12 | 0 | 10 | 159 | 2011-03-04 10:38 | 2011-03-08 10:19
111 | New | MRT | Feature | Normal | Systemtests | Remo Waltenspül | Tests | MS5: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-13 | 2011-05-23 | 0 | 20 | 178 | 2011-03-04 10:37 | 2011-03-08 10:19
110 | New | MRT | Feature | Normal | Systemtests | Remo Waltenspül | Tests | MS4: Architektur/Design | Christina Heidt | 2011-04-15 | 2011-05-10 | 0 | 15 | 171 | 2011-03-04 10:36 | 2011-03-08 10:19
109 | New | MRT | Feature | Normal | Systemtests definieren und ausführen | Remo Waltenspül | Tests | MS3: Ende Elaboration | Christina Heidt | 2011-04-07 | 2011-04-12 | 0 | 10 | 159 | 2011-03-04 10:36 | 2011-03-08 10:19
108 | New | MRT | Feature | Normal | UC Rapport Fully Dressed | Remo Waltenspül | Requirements | MS3: Ende Elaboration | Christina Heidt | 2011-04-04 | 2011-04-07 | 0 | 10 | 167 | 2011-03-04 10:30 | 2011-03-07 21:57
107 | New | MRT | Feature | Normal | UC Rapport Casual Style | Remo Waltenspül | Requirements | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 0 | 4 | 151 | 2011-03-04 10:30 | 2011-03-07 21:57 | Für Sekretärin
105 | Closed | MRT | Feature | Normal | Projektplan Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS1: Projektplan | Diego Steiner | 2011-03-04 | 2011-03-07 | 100 | 2 | 79 | 2011-03-03 19:44 | 2011-03-08 15:56
104 | New | MRT | Feature | Normal | Bedienungsanleitung | Lukas Elmer | Dokumentation | MS5: Schlusspräsentation/-abgabe | Diego Steiner | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 0 | 20 |  | 2011-03-03 18:29 | 2011-03-08 10:25 | Bedienungsanleitung schreiben
103 | New | MRT | Feature | Normal | Schlusspräsentation vorbereiten | Diego Steiner | Projekt Management | MS5: Schlusspräsentation/-abgabe | Diego Steiner | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 0 | 30 |  | 2011-03-03 18:29 | 2011-03-08 10:23
102 | New | MRT | Feature | Normal | UC Verwaltung Fully Dressed | Remo Waltenspül | Requirements | MS3: Ende Elaboration | Christina Heidt | 2011-04-04 | 2011-04-07 | 0 | 10 | 167 | 2011-03-03 17:44 | 2011-03-07 21:57
101 | New | MRT | Feature | Normal | UC Verwaltung Casual Style | Remo Waltenspül | Requirements | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 0 | 4 | 151 | 2011-03-03 17:43 | 2011-03-07 21:57 | * CRUD Mitarbeiter / Logins
99 | New | MRT | Feature | Normal | UC Mitarbeiter Rapport Fully Dressed | Remo Waltenspül | Requirements | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 0 | 12 | 151 | 2011-03-03 17:42 | 2011-03-07 21:57
97 | New | MRT | Feature | Normal | Operation Contracs | Remo Waltenspül | Business Modeling | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-18 | 2011-03-24 | 0 | 15 | 94 | 2011-03-03 17:39 | 2011-03-07 21:54
95 | New | MRT | Feature | Normal | Systemsequenzdiagramm | Delia Treichler | Business Modeling | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-18 | 2011-03-24 | 0 | 15 | 94 | 2011-03-03 17:36 | 2011-03-07 21:52
94 | New | MRT | Feature | Normal | Domainanalyse | Diego Steiner | Business Modeling | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-18 | 2011-03-25 | 0 | 70 |  | 2011-03-03 17:34 | 2011-03-08 10:31
93 | New | MRT | Feature | Normal | Vision | Diego Steiner | Requirements | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-14 | 2011-03-15 | 0 | 5 |  | 2011-03-03 17:16 | 2011-03-07 13:06
92 | New | MRT | Feature | Normal | Paperprototyping |  | Analyse und Design | Optional Features | Christina Heidt | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 0 | 20 |  | 2011-03-03 17:14 | 2011-03-08 10:35
91 | Closed | MRT | Feature | Normal | Iterationsplanung und Arbeitspakete | Diego Steiner | Projekt Management | MS1: Projektplan | Christina Heidt | 2011-03-03 | 2011-03-07 | 100 | 10 | 79 | 2011-03-03 17:13 | 2011-03-08 15:55
89 | New | MRT | Feature | Normal | Fachliteratur |  | Studium Technologien | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-11 | 2011-03-18 | 0 | 30 |  | 2011-03-03 17:10 | 2011-03-07 20:43
88 | Closed | MRT | Feature | Normal | Glossar | Delia Treichler | Dokumentation | MS1: Projektplan | Christina Heidt | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 100 | 2 | 79 | 2011-03-03 17:07 | 2011-03-07 13:49
87 | Closed | MRT | Feature | Normal | Qualitätsmassnahmen | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS1: Projektplan | Diego Steiner | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 100 | 2 | 79 | 2011-03-03 16:50 | 2011-03-07 19:15 | Abschnitt Qualitätsmassnahmen erarbeiten
86 | Closed | MRT | Feature | Normal | Managementabläufe | Diego Steiner | Projekt Management | MS1: Projektplan | Diego Steiner | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 100 | 2 | 79 | 2011-03-03 16:48 | 2011-03-08 15:55 | Abschnitt Managementabläufe erarbeiten
85 | Closed | MRT | Feature | Normal | Risikomanagement erarbeiten | Remo Waltenspül | Projekt Management | MS1: Projektplan | Diego Steiner | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 100 | 5.5 | 79 | 2011-03-03 16:47 | 2011-03-08 15:55 | Abschnitt Risikomanagement erarbeiten
84 | Closed | MRT | Feature | Normal | Codestyleguide erstellen | Remo Waltenspül | Projekt Management | MS1: Projektplan | Diego Steiner | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 100 | 1.5 | 79 | 2011-03-03 16:45 | 2011-03-08 16:43 | Stylerichtlinien für Code in einem Dokument festhalten
83 | Closed | MRT | Feature | Normal | Dokumentvorlage | Lukas Elmer | Projekt Management | MS1: Projektplan | Diego Steiner | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 100 | 0.5 |  | 2011-03-03 16:43 | 2011-03-07 13:49 | Einheitliche Dokumentvorlage für Word erstellen
82 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 03.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS1: Projektplan | Delia Treichler | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 100 | 15 | 130 | 2011-03-03 16:31 | 2011-03-07 19:10 | * Beratung Projektplan
81 | Closed | MRT | Feature | Normal | Redmine Projekt aufsetzen | Lukas Elmer | Projekt Management | MS1: Projektplan | Diego Steiner | 2011-02-21 | 2011-02-25 | 100 | 1 |  | 2011-03-03 16:27 | 2011-03-07 13:44 | Projekt aufsetzen und User erstellen
80 | Closed | MRT | Feature | Normal | Logo erstellen | Christina Heidt | Projekt Management | MS1: Projektplan | Lukas Elmer | 2011-03-02 | 2011-03-04 | 100 | 3 |  | 2011-03-03 14:35 | 2011-03-07 13:38
79 | Closed | MRT | Feature | Normal | Projektplan | Diego Steiner | Projekt Management | MS1: Projektplan | Lukas Elmer | 2011-03-03 | 2011-03-07 | 100 | 69.5 |  | 2011-03-03 12:51 | 2011-03-08 15:56
78 | Closed | MRT | Feature | Normal | Projektantrag erstellen |  | Projekt Management | MS1: Projektplan | Diego Steiner | 2011-02-21 | 2011-02-24 | 100 | 20 |  | 2011-02-24 16:38 | 2011-03-07 20:04

## h pro Mitglied
Lukas Elmer | 30
Diego Steiner | 28.25
Christina Heidt | 27
Remo Waltenspül | 29.25
Delia Treichler | 29.75

## h pro Tag
Wochentag | Woche | Datum | Stunden | Woche | Stunden
4 | 1 | 2011-02-24 | 20 | 1 | 20
5 | 1 | 2011-02-25 | 0 | 2 | 77
6 | 1 | 2011-02-26 | 0 | 3 | 46.25
7 | 1 | 2011-02-27 | 0 | 4 | 0
1 | 2 | 2011-02-28 | 3.75 | 5 | 0
2 | 2 | 2011-03-01 | 0 | 6 | 0
3 | 2 | 2011-03-02 | 26.5 | 7 | 0
4 | 2 | 2011-03-03 | 13.25 | 8 | 0
5 | 2 | 2011-03-04 | 28 | 9 | 0
6 | 2 | 2011-03-05 | 0 | 10 | 0
7 | 2 | 2011-03-06 | 5.5 | 11 | 0
1 | 3 | 2011-03-07 | 40.75 | 12 | 0
2 | 3 | 2011-03-08 | 5.5 | 13 | 0
3 | 3 | 2011-03-09 | 0 | 14 | 0
4 | 3 | 2011-03-10 | 0 | 15 | 0
5 | 3 | 2011-03-11 | 0
6 | 3 | 2011-03-12 | 0
7 | 3 | 2011-03-13 | 0
1 | 4 | 2011-03-14 | 0
2 | 4 | 2011-03-15 | 0
3 | 4 | 2011-03-16 | 0
4 | 4 | 2011-03-17 | 0
5 | 4 | 2011-03-18 | 0
6 | 4 | 2011-03-19 | 0
7 | 4 | 2011-03-20 | 0
1 | 5 | 2011-03-21 | 0
2 | 5 | 2011-03-22 | 0
3 | 5 | 2011-03-23 | 0
4 | 5 | 2011-03-24 | 0
5 | 5 | 2011-03-25 | 0
6 | 5 | 2011-03-26 | 0
7 | 5 | 2011-03-27 | 0
1 | 6 | 2011-03-28 | 0
2 | 6 | 2011-03-29 | 0
3 | 6 | 2011-03-30 | 0
4 | 6 | 2011-03-31 | 0
5 | 6 | 2011-04-01 | 0
6 | 6 | 2011-04-02 | 0
7 | 6 | 2011-04-03 | 0
1 | 7 | 2011-04-04 | 0
2 | 7 | 2011-04-05 | 0
3 | 7 | 2011-04-06 | 0
4 | 7 | 2011-04-07 | 0
5 | 7 | 2011-04-08 | 0
6 | 7 | 2011-04-09 | 0
7 | 7 | 2011-04-10 | 0
1 | 8 | 2011-04-11 | 0
2 | 8 | 2011-04-12 | 0
3 | 8 | 2011-04-13 | 0
4 | 8 | 2011-04-14 | 0
5 | 8 | 2011-04-15 | 0
6 | 8 | 2011-04-16 | 0
7 | 8 | 2011-04-17 | 0
1 | 9 | 2011-04-18 | 0
2 | 9 | 2011-04-19 | 0
3 | 9 | 2011-04-20 | 0
4 | 9 | 2011-04-21 | 0
5 | 9 | 2011-04-22 | 0
6 | 9 | 2011-04-23 | 0
7 | 9 | 2011-04-24 | 0
1 | 10 | 2011-04-25 | 0
2 | 10 | 2011-04-26 | 0
3 | 10 | 2011-04-27 | 0
4 | 10 | 2011-04-28 | 0
5 | 10 | 2011-04-29 | 0
6 | 10 | 2011-04-30 | 0
7 | 10 | 2011-05-01 | 0
1 | 11 | 2011-05-02 | 0
2 | 11 | 2011-05-03 | 0
3 | 11 | 2011-05-04 | 0
4 | 11 | 2011-05-05 | 0
5 | 11 | 2011-05-06 | 0
6 | 11 | 2011-05-07 | 0
7 | 11 | 2011-05-08 | 0
1 | 12 | 2011-05-09 | 0
2 | 12 | 2011-05-10 | 0
3 | 12 | 2011-05-11 | 0
4 | 12 | 2011-05-12 | 0
5 | 12 | 2011-05-13 | 0
6 | 12 | 2011-05-14 | 0
7 | 12 | 2011-05-15 | 0
1 | 13 | 2011-05-16 | 0
2 | 13 | 2011-05-17 | 0
3 | 13 | 2011-05-18 | 0
4 | 13 | 2011-05-19 | 0
5 | 13 | 2011-05-20 | 0
6 | 13 | 2011-05-21 | 0
7 | 13 | 2011-05-22 | 0
1 | 14 | 2011-05-23 | 0
2 | 14 | 2011-05-24 | 0
3 | 14 | 2011-05-25 | 0
4 | 14 | 2011-05-26 | 0
5 | 14 | 2011-05-27 | 0
6 | 14 | 2011-05-28 | 0
7 | 14 | 2011-05-29 | 0
1 | 15 | 2011-05-30 | 0
2 | 15 | 2011-05-31 | 0
3 | 15 | 2011-06-01 | 0
4 | 15 | 2011-06-02 | 0

## h pro Ticket
213 | 44.5 | 50.5 | #213: Projektplan erstellen
221 | 4 | 0 | #221: Projektplan aktualisieren
220 | 4 | 0 | #220: Projektplan aktualisieren
219 | 4 | 0 | #219: Projektplan aktualisieren
218 | 4 | 0 | #218: Projektplan aktualisieren
217 | 4 | 0 | #217: Risikomanagement
216 | 4 | 0 | #216: Risikomanagement
215 | 4 | 0 | #215: Risikomanagement
214 | 4 | 0 | #214: Risikomanagement
78 | 20 | 20 | #78: Projektantrag erstellen
212 | 16 | 0 | #212: Reserve Risiko R06
211 | 10 | 0 | #211: Reserve Risiko R04, R05
210 | 15 | 0 | #210: Android Tutorials / Lektüren
209 | 10 | 0 | #209: Gemeinsames Abendessen
208 | 10 | 0 | #208: Gemeinsames Abendessen
207 | 10 | 0 | #207: Gemeinsames Abendessen
206 | 13.5 | 0 | #206: Reserve Risiko R01, R02, R03
82 | 15 | 15 | #82: Sitzung 03.03.11
204 | 15 | 0 | #204: Präsentation durchführen
203 | 3.75 | 0 | #203: Sitzung 30.05.11
202 | 3.75 | 0 | #202: Sitzung 23.05.11
201 | 10 | 0 | #201: Sitzung 26.05.11
200 | 3.75 | 0 | #200: Sitzung 16.05.11
199 | 10 | 0 | #199: Sitzung 19.05.11
198 | 3.75 | 0 | #198: Sitzung 09.05.11
197 | 10 | 0 | #197: Sitzung 12.05.11
196 | 3.75 | 0 | #196: Sitzung 02.05.11
195 | 10 | 0 | #195: Sitzung 05.05.11
194 | 3.75 | 0 | #194: Sitzung 18.04.11
193 | 10 | 0 | #193: Sitzung 28.04.11
192 | 10 | 0 | #192: Sitzung 21.04.11
191 | 10 | 0 | #191: Sitzung 14.04.11
190 | 3.75 | 0 | #190: Sitzung 11.04.11
189 | 10 | 0 | #189: Sitzung 07.04.11
188 | 3.75 | 0 | #188: Sitzung 04.04.11
187 | 3.75 | 0 | #187: Sitzung 28.03.11
186 | 10 | 0 | #186: Sitzung 31.03.11
185 | 10 | 0 | #185: Sitzung 24.03.11
184 | 10 | 0 | #184: Sitzung 17.03.11
183 | 3.75 | 0 | #183: Sitzung 21.03.11
182 | 3.75 | 0 | #182: Sitzung 14.03.11
181 | 10 | 0 | #181: Sitzung 10.03.11
91 | 10 | 14 | #91: Iterationsplanung und Arbeitspakete
178 | 50 | 0 | #178: Test
177 | 32 | 0 | #177: Review
176 | 10 | 0 | #176: Release V 1.0 erstellen
175 | 5 | 0 | #175: Release V 0.2 erstellen
174 | 5 | 0 | #174: Review der Dokumentation der Architektur
173 | 12 | 0 | #173: Dokumentation Architektur
172 | 15 | 0 | #172: Review
171 | 40 | 0 | #171: Tests
170 | 45 | 0 | #170: Entwicklung RoR
169 | 45 | 0 | #169: Entwicklung Android
168 | 5 | 0 | #168: Release V 0.1 erstellen
167 | 20 | 0 | #167: Anforderderungs Spezifikation
166 | 4 | 0 | #166: Architektur grob dokumentieren
165 | 2 | 0 | #165: Demo vorbereiten
164 | 6 | 0 | #164: Entwurf Klassendiagramme
163 | 18 | 0 | #163: Review
162 | 33 | 0 | #162: Architekturprototyp
161 | 6 | 0 | #161: Wireframes erstellen
159 | 20 | 0 | #159: Test
158 | 4 | 0 | #158: Feinplanung Constructionphase
157 | 4 | 0 | #157: Risikoanalyse nachführen und Hauptrisiken beseitigen
156 | 7.5 | 0 | #156: Entwicklungsumgebung einrichten
155 | 20 | 0 | #155: Klassenspezifikation
154 | 20 | 0 | #154: Nichtfunktionale Anforderungen
153 | 5 | 0 | #153: Review Domainanalyse
152 | 5 | 0 | #152: Review Anforderungsspezifikation
151 | 40 | 0 | #151: Anforderderungsspezifikation
150 | 15 | 0 | #150: Android: Übermittlung an Server implementieren
149 | 15 | 0 | #149: Android: Business Logik Start/Stopp implementieren
148 | 15 | 0 | #148: Android: GUI programmieren
147 | 10 | 0 | #147: RoR: Arbeitsstunden Schnittstelle
146 | 15 | 0 | #146: RoR: Arbeitsstunden Verwaltung
145 | 10 | 0 | #145: RoR: Login / Logout
144 | 10 | 0 | #144: RoR: Benutzerverwaltung
143 | 15 | 0 | #143: Ruby / Ruby on Rails Tutorials
141 | 2 | 0 | #141: Deployment RoR auf Testumgebung
140 | 2 | 0 | #140: Deployment auf Liveumgebung
139 | 20 | 0 | #139: Review Dokumente
137 | 6 | 0 | #137: Review Use Cases
136 | 20 | 0 | #136: Design Klassendiagramme
135 | 15 | 0 | #135: Interaktionsdiagramme
134 | 31.25 | 0 | #134: Sitzung
133 | 51.25 | 0 | #133: Sitzung
132 | 27.5 | 0 | #132: Sitzung
131 | 41.25 | 0 | #131: Sitzung
130 | 38.25 | 0 | #130: Sitzung
129 | 4 | 0 | #129: Sitzungsprotokolle
128 | 4 | 0 | #128: Sitzungsprotokolle
127 | 4 | 0 | #127: Sitzungsprotokolle
126 | 4 | 0 | #126: Sitzungsprotokolle
85 | 5.5 | 9 | #85: Risikomanagement erarbeiten
124 | 10 | 0 | #124: Review
123 | 15 | 0 | #123: Usability Tests
121 | 10 | 0 | #121: Usability Tests
120 | 20 | 0 | #120: Bugfixing
117 | 12 | 0 | #117: Code Review
116 | 10 | 0 | #116: Code Review
115 | 12 | 0 | #115: Code Review
114 | 15 | 0 | #114: Unit Tests
113 | 15 | 0 | #113: Unit Tests
112 | 10 | 0 | #112: Unit Tests definieren und ausführen
111 | 20 | 0 | #111: Systemtests
110 | 15 | 0 | #110: Systemtests
109 | 10 | 0 | #109: Systemtests definieren und ausführen
108 | 10 | 0 | #108: UC Rapport Fully Dressed
107 | 4 | 0 | #107: UC Rapport Casual Style
179 | 7.5 | 7.5 | #179: Sitzung 07.03.11
104 | 20 | 0 | #104: Bedienungsanleitung
103 | 30 | 0 | #103: Schlusspräsentation vorbereiten
102 | 10 | 0 | #102: UC Verwaltung Fully Dressed
101 | 4 | 0 | #101: UC Verwaltung Casual Style
99 | 12 | 0 | #99: UC Mitarbeiter Rapport Fully Dressed
97 | 15 | 0 | #97: Operation Contracs
95 | 15 | 0 | #95: Systemsequenzdiagramm
94 | 70 | 0 | #94: Domainanalyse
93 | 5 | 0 | #93: Vision
92 | 20 | 0 | #92: Paperprototyping
105 | 2 | 5 | #105: Projektplan Review
89 | 30 | 0 | #89: Fachliteratur
84 | 1.5 | 4 | #84: Codestyleguide erstellen
205 | 3.75 | 3.75 | #205: Sitzung 28.02.11
80 | 3 | 3 | #80: Logo erstellen
222 | 2 | 2 | #222: Sitzung 08.03.11
125 | 4 | 2 | #125: Sitzungsprotokolle
88 | 2 | 2 | #88: Glossar
87 | 2 | 2 | #87: Qualitätsmassnahmen
86 | 2 | 2 | #86: Managementabläufe
83 | 0.5 | 1.5 | #83: Dokumentvorlage
79 | 69.5 | 0 | #79: Projektplan
81 | 1 | 1 | #81: Redmine Projekt aufsetzen
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0:
0 | 0 | 0 | #0: