## Risiko-History
Risiko-Evaluierung
Letzte Aktualisierung: |  | 2011-03-28
Phase: | Inception | (Anpassen bis 08.03.11)
Risikonr. | Risiko |  | Neu | bereinigt
R01 | Server nicht erreichbar |  | X
R02 | Konflikt im Team, kein Einsatz einzelner Mitglieder |  | X
R03 | Fehleinschätzung des Zeitaufwands |  | X
R04 | Einarbeitung Ruby |  | X
R05 | Einarbeitung Android |  | X
R06 | Übertragungsprobleme Mobile <-> Server |  | X
Phase: | Elaboration Iter1 | (Anpassen bis 29.03.11)
Risikonr. | Risiko |  | Neu | bereinigt
R04 | Einarbeitung Ruby |  |  | X
R05 | Einarbeitung Android |  |  | X
Phase: | Elaboration Iter2 | (Anpassen bis 12.04.11)
Risikonr. | Risiko |  | Neu | bereinigt
Phase: | Construction Iter1 | (Anpassen bis 10.05.11)
Risikonr. | Risiko |  | Neu | bereinigt
Phase: | Construction Iter2 | (Anpassen bis dd.mm.yyyy)
Risikonr. | Risiko |  | Neu | bereinigt
Phase: | Transition | (Anpassen bis 31.05.11)
Risikonr. | Risiko |  | Neu | bereinigt

## Risiken
Risikomanagement |  |  | Änderungsgeschichte
Risiko-Management
|  |  | Datum | Version | Änderung |  | Autor |  | Hinweis: Die in der Tabelle ersichtlichen Arbeitsstunden betreffen immer die Arbeitszeit in der ganzen Gruppe und nicht eines einzelnen Projektmitglieds.
Projektname: | MRT |  | 2011-03-02 | 1 | Erste Version des Dokuments |  | WR
Anzahl Risiken: | 6 |  | 2011-03-04 | 1.1 | Review |  | SD
Reservezeit [h]: | 29.5 |  | 2011-03-07 | 1.2 | Review |  | HC
|  |  | 2011-03-07 | 1.3 | Änderungen und Review |  | EL, TD,WR
|  |  | 2011-03-28 | 1.4 | Bereinigung von Risiko 04&05 |  | WR
Risikonr | Risiko | Beschreibung | Eintrittswahrscheinlichkeit [%] | Schadenspotenzial[h] | Reserven [h] | Vermeidungs- und Verminderungsmassnahmen | Aktionen beim Eintreffen | Betroffene Arbeitspakete oder Massnahmen | Spätester Zeitpunkt der Risikobeseitigung (Iteration) | Risiko bereinigt
R01 | Server nicht erreichbar | Server von Lukas Elmer (home.elmermx.ch) ist nicht verfügbar (1 Tag). Dadurch fällt das SVN, Redmine und die Serverumgebung für Ruby on Rails aus. | 2.5 | 60 | 1.5 | SVN regelmässig auschecken um lokale Kopien zu haben. Backups machen, um keine Daten zu verlieren. Für die Demonstration auch lokal einen Server einrichten, um einen potentiellen Ausfall lokal zu kompensieren. | SVN: Sobald das SVN-Repository wieder verfügbar ist, werden alle Daten eingechecked und Konflikte gelöst. Redmine: Die zu verbuchenden Stunden in einer lokalen Datei speichern und diese später nachtragen. | Alle | -
R02 | Konflikt im Team, kein Einsatz einzelner Mitglieder | Es kommt zu Konflikten in der Projektgruppe, welche die Zusammenarbeit erschweren. Einzelne Mitglieder leisten zu wenig Aufwand. | 5 | 40 | 2 | Teambildende Massnahmen wie z.B. gemeinsames Mittagessen sollen dem entgegenwirken (Konkret geplante Massnahme: Einmal im Monat ein gemeinsames Abendessen, im Redmine geplant) | Die Situation muss bereits bei einem sich anbahnenden Konflikt besprochen werden. Vorbestimmung eines Schiedsrichters. Dieser trifft Entscheidung bei einem Problem, bei welchem nach langer Diskussion keine gemeinsame Lösung gefunden werden konnte. | 207-209 | -
R03 | Fehleinschätzung des Zeitaufwands | Der Aufwand wurde falsch eingeschätzt. Somit stimmt der Projektplan nicht. | 20 | 50 | 10 | Kontinuierliche Überprüfung der Projektplanung und eventuelle Anpassung. Verantwortung für aktuellen Projektplan an einem Teammitglied zuweisen. | Konzentration auf die wichtigsten Kernfunktionalitäten, ev. werden gewisse Funktionen weggelassen | Alle | -
R04 | Einarbeitung Ruby | Die Einarbeitung in Ruby benötigt mehr Zeit als ursprünglich geplant. Das Tutorial ist zu schwierig. | 0 | 50 | 0 | Lukas Elmer hat bereits Erfahrung mit Ruby. Bei allfälligen Problemen kann und soll er um Rat angefragt werden. | Falls dieses Risiko sich in der Elaboration Phase bestätigt, kann der Funktionsumfang reduziert werden. Möglicherweise müsste Lukas Elmer den Ruby on Rails Teil übernehmen, während ein anderes Mitglied sich dem Android Teil widmet. | 143 | Elaboration Iteration 1 | X
R05 | Einarbeitung Android | Die Einarbeitungszeit in das mobile Betriebssystem Android nimmt mehr Zeit in Anspruch als erwartet. | 0 | 50 | 0 | Dieser Arbeitsteil wird aufgrund von technischen Herausforderungen von dem erfahrensten Projektmitglied, Lukas Elmer, durchgeführt. | Es werden nur die wichtigstens Kernfunktionalitäten auf dem Android-fähigen Mobiltelefon implementiert. Zusätzlich können kompetente Experten befragt werden, die sich mit der Entwicklung von Android-Applikationen auskennen. | 210 | Elaboration Iteration 1 | X
R06 | Übertragungsprobleme Mobile <-> Server | Die Übertragung vom Mobiltelefon zum Server ist unzuverlässig und terminiert zwischen der Übertragung von zwei aufeinanderfolgenden Paketen. | 40 | 40 | 16 | Das Protokoll / die Kommunikation zwischen Client und Server muss so gestaltet werden, dass es kein Problem ist, wenn nicht jederzeit eine Verbindung zwischen Server und Telefon besteht. So muss das Handy über einen lokalen Cache verfügen, der bei Bedarf / während einer Verbindung synchronisiert werden kann. | Da bei der Architektur und bei dem Design bereits auf dieses Risiko geachtet wird, sollte das Risiko nicht eintreffen. Falls schon, dann muss die Architektur so angepasst werden, dass dieses Problem nicht mehr eintrifft (z.B. lokaler Cache). | 169 und untergeordnete Pakete | Construction Iteration 1
0
0
0
0
|  |  | Total: | 290 | 29.5