## timelog
Datum | Benutzer | Aktivität | Projekt | Ticket | Tracker | Thema | Stunden | Kommentar
2011-06-03 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 415 | Feature | Abgabe | 1,0
2011-06-03 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 415 | Feature | Abgabe | 1,0
2011-06-01 | Diego Steiner | Projekt Management | MRT | 103 | Feature | Präsentation vorbereiten | 3,0
2011-06-01 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 103 | Feature | Präsentation vorbereiten | 3,0
2011-06-01 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 103 | Feature | Präsentation vorbereiten | 3,0
2011-06-01 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 103 | Feature | Präsentation vorbereiten | 3,0
2011-06-01 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 103 | Feature | Präsentation vorbereiten | 3,0
2011-06-01 | Diego Steiner | Projekt Management | MRT | 204 | Feature | Präsentation durchführen | 1,0 | Präsentation durchführen
2011-06-01 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 204 | Feature | Präsentation durchführen | 1,0 | Präsentation durchführen
2011-06-01 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 204 | Feature | Präsentation durchführen | 1,0 | Präsentation durchführen
2011-06-01 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 204 | Feature | Präsentation durchführen | 1,0 | Präsentation durchführen
2011-06-01 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 204 | Feature | Präsentation durchführen | 1,0 | Präsentation durchführen
2011-06-01 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 139 | Feature | Review Dokumente | 1,0
2011-06-01 | Lukas Elmer | Dokumentation | MRT | 139 | Feature | Review Dokumente | 1,0 | Review
2011-06-01 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 139 | Feature | Review Dokumente | 3,0
2011-06-01 | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MRT | 139 | Feature | Review Dokumente | 3,0
2011-06-01 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 139 | Feature | Review Dokumente | 3,0
2011-06-01 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 139 | Feature | Review Dokumente | 3,0
2011-06-01 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 139 | Feature | Review Dokumente | 3,0
2011-05-31 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 414 | Feature | Sitzung 31.05.11 | 1,0
2011-05-31 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 129 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0,5
2011-05-31 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 139 | Feature | Review Dokumente | 6,5
2011-05-31 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 414 | Feature | Sitzung 31.05.11 | 1,0
2011-05-31 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 404 | Feature | Codemetriken erstellen | 5,0
2011-05-31 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 414 | Feature | Sitzung 31.05.11 | 1,0
2011-05-31 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 414 | Feature | Sitzung 31.05.11 | 1,0
2011-05-31 | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MRT | 413 | Feature | Usability Tests | 1,0
2011-05-31 | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MRT | 405 | Feature | Codestatistik erstellen | 1,0
2011-05-31 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 405 | Feature | Codestatistik erstellen | 1,0
2011-05-31 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 404 | Feature | Codemetriken erstellen | 0,5
2011-05-31 | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MRT | 111 | Feature | Systemtests | 1,0
2011-05-31 | Diego Steiner | Dokumentation | MRT | 408 | Feature | Projektbericht / Persönlicher Bericht | 1,0
2011-05-31 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 103 | Feature | Präsentation vorbereiten | 1,0
2011-05-30 | Lukas Elmer | Dokumentation | MRT | 408 | Feature | Projektbericht / Persönlicher Bericht | 0,5
2011-05-30 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 217 | Feature | Risikomanagement | 1,0
2011-05-30 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 103 | Feature | Präsentation vorbereiten | 5,0
2011-05-30 | Lukas Elmer | Deployment | MRT | 140 | Feature | Deployment auf Liveumgebung | 0,5
2011-05-30 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 176 | Feature | Release V 1.0 erstellen | 0,5
2011-05-30 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 221 | Feature | Projektplan aktualisieren | 1,0
2011-05-30 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 129 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0,5
2011-05-30 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 405 | Feature | Codestatistik erstellen | 0,5
2011-05-30 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 139 | Feature | Review Dokumente | 0,5
2011-05-30 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 203 | Feature | Sitzung 30.05.11 | 2,5
2011-05-30 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 117 | Feature | Code Review | 1,0
2011-05-30 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 203 | Feature | Sitzung 30.05.11 | 2,5
2011-05-30 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 404 | Feature | Codemetriken erstellen | 2,0
2011-05-30 | Diego Steiner | Projekt Management | MRT | 103 | Feature | Präsentation vorbereiten | 4,5
2011-05-30 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 203 | Feature | Sitzung 30.05.11 | 2,5
2011-05-30 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 203 | Feature | Sitzung 30.05.11 | 2,5
2011-05-30 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 203 | Feature | Sitzung 30.05.11 | 2,5
2011-05-30 | Diego Steiner | Dokumentation | MRT | 412 | Feature | Codereview Dokument | 1,0 | Dokument erstellt
2011-05-29 | Delia Treichler | Test | MRT | 413 | Feature | Usability Tests | 1,0 | Durchführung des Tests
2011-05-29 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 409 | Feature | Refactoring | 1,5
2011-05-29 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 117 | Feature | Code Review | 3,0
2011-05-29 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 103 | Feature | Präsentation vorbereiten | 4,0
2011-05-29 | Diego Steiner | Projekt Management | MRT | 103 | Feature | Präsentation vorbereiten | 2,0
2011-05-29 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 117 | Feature | Code Review | 5,0
2011-05-27 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 401 | Feature | Bedienungsanleitung Android | 0,25
2011-05-27 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 402 | Feature | Bedienungsanleitung Rails | 0,5
2011-05-27 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 114 | Feature | Unit Tests | 0,25
2011-05-27 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 123 | Feature | Performance Tests | 0,75
2011-05-26 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 408 | Feature | Projektbericht / Persönlicher Bericht | 1,0
2011-05-26 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 129 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0,25
2011-05-26 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 111 | Feature | Systemtests | 1,5
2011-05-26 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 201 | Feature | Sitzung 26.05.11 | 0,5
2011-05-26 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 403 | Feature | Verbesserungen Review MS5 | 0,75
2011-05-26 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 221 | Feature | Projektplan aktualisieren | 0,5
2011-05-26 | Diego Steiner | Dokumentation | MRT | 411 | Feature | Codierrichtlinien eingehalten | 0,5
2011-05-26 | Diego Steiner | Dokumentation | MRT | 405 | Feature | Codestatistik erstellen | 3,0 | Codereview Dokument
2011-05-26 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 114 | Feature | Unit Tests | 1,5
2011-05-26 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 103 | Feature | Präsentation vorbereiten | 3,0
2011-05-26 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 201 | Feature | Sitzung 26.05.11 | 0,5
2011-05-26 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 409 | Feature | Refactoring | 4,0
2011-05-26 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 201 | Feature | Sitzung 26.05.11 | 0,5
2011-05-26 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 201 | Feature | Sitzung 26.05.11 | 0,5
2011-05-26 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 201 | Feature | Sitzung 26.05.11 | 0,5
2011-05-25 | Christina Heidt | Test | MRT | 413 | Feature | Usability Tests | 0,75
2011-05-25 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 402 | Feature | Bedienungsanleitung Rails | 0,5
2011-05-25 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 114 | Feature | Unit Tests | 3,0
2011-05-25 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 111 | Feature | Systemtests | 1,5
2011-05-25 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 409 | Feature | Refactoring | 0,5
2011-05-24 | Christina Heidt | Test | MRT | 413 | Feature | Usability Tests | 3,0
2011-05-24 | Delia Treichler | Implementation | MRT | 114 | Feature | Unit Tests | 1,0 | TimeEntryType Test geschrieben, Refactoring
2011-05-24 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 413 | Feature | Usability Tests | 0,75
2011-05-24 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 408 | Feature | Projektbericht / Persönlicher Bericht | 2,5
2011-05-24 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 408 | Feature | Projektbericht / Persönlicher Bericht | 0,75
2011-05-24 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 408 | Feature | Projektbericht / Persönlicher Bericht | 0,5
2011-05-24 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 408 | Feature | Projektbericht / Persönlicher Bericht | 1,0
2011-05-23 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 402 | Feature | Bedienungsanleitung Rails | 0,5
2011-05-23 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 111 | Feature | Systemtests | 1,5 | Fehler beheben, die bei Systemtest aufgedeckt
2011-05-23 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 401 | Feature | Bedienungsanleitung Android | 3,0
2011-05-23 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 402 | Feature | Bedienungsanleitung Rails | 1,5 | Korrekturen
2011-05-23 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 401 | Feature | Bedienungsanleitung Android | 0,5 | Korrekturen
2011-05-23 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 111 | Feature | Systemtests | 1,0
2011-05-23 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 408 | Feature | Projektbericht / Persönlicher Bericht | 1,0
2011-05-23 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 117 | Feature | Code Review | 2,5
2011-05-23 | Christina Heidt | Test | MRT | 413 | Feature | Usability Tests | 1,0
2011-05-21 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 111 | Feature | Systemtests | 1,5
2011-05-21 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 114 | Feature | Unit Tests | 2,0
2011-05-19 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 374 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0,5
2011-05-19 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 400 | Feature | Sitzung 19.05.11 | 2,0
2011-05-19 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 400 | Feature | Sitzung 19.05.11 | 2,0
2011-05-19 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 400 | Feature | Sitzung 19.05.11 | 2,0
2011-05-19 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 400 | Feature | Sitzung 19.05.11 | 2,0
2011-05-19 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 400 | Feature | Sitzung 19.05.11 | 2,0
2011-05-19 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 403 | Feature | Verbesserungen Review MS5 | 2,0
2011-05-19 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 402 | Feature | Bedienungsanleitung Rails | 2,5
2011-05-19 | Diego Steiner | Dokumentation | MRT | 403 | Feature | Verbesserungen Review MS5 | 1,0
2011-05-18 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 174 | Feature | Review der Dokumentation der Architektur | 5,0
2011-05-18 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 399 | Feature | Anpassungen gemäss Review | 2,0
2011-05-18 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 402 | Feature | Bedienungsanleitung Rails | 5,0
2011-05-18 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 399 | Feature | Anpassungen gemäss Review | 1,0
2011-05-18 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 272 | Feature | Release V 0.3 erstellen | 0,5
2011-05-18 | Lukas Elmer | Deployment | MRT | 141 | Feature | Deployment RoR auf Testumgebung | 0,5
2011-05-17 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 174 | Feature | Review der Dokumentation der Architektur | 4,5
2011-05-17 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 381 | Feature | Beschreibung der Android Packages | 3,5
2011-05-17 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 268 | Feature | Risikomanagement | 0,5
2011-05-17 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 375 | Feature | Beschreibung wesentlicher Klassen (inkl. Android Activities und Services) | 1,0
2011-05-17 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 399 | Feature | Anpassungen gemäss Review | 2,0
2011-05-17 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 399 | Feature | Anpassungen gemäss Review | 3,0
2011-05-17 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 374 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0,5
2011-05-17 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 199 | Feature | Sitzung 17.05.11 | 2,0
2011-05-17 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 199 | Feature | Sitzung 17.05.11 | 2,0
2011-05-17 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 199 | Feature | Sitzung 17.05.11 | 2,0
2011-05-17 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 199 | Feature | Sitzung 17.05.11 | 2,0
2011-05-17 | Diego Steiner | Dokumentation | MRT | 397 | Feature | rDoc | 2,0
2011-05-16 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 375 | Feature | Beschreibung wesentlicher Klassen (inkl. Android Activities und Services) | 1,0
2011-05-16 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 374 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0,5
2011-05-16 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 200 | Feature | Sitzung 16.05.11 | 2,0 | Gemeinsames Review des Software Architektur Dokumentes
2011-05-16 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 200 | Feature | Sitzung 16.05.11 | 2,0 | Gemeinsames Review des Software Architektur Dokumentes
2011-05-16 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 200 | Feature | Sitzung 16.05.11 | 2,0 | Gemeinsames Review des Software Architektur Dokumentes
2011-05-16 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 200 | Feature | Sitzung 16.05.11 | 2,0 | Gemeinsames Review des Software Architektur Dokumentes
2011-05-16 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 200 | Feature | Sitzung 16.05.11 | 2,0 | Gemeinsames Review des Software Architektur Dokumentes
2011-05-16 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 398 | Feature | Projektplan aktualisieren | 1,0
2011-05-16 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 174 | Feature | Review der Dokumentation der Architektur | 2,5
2011-05-16 | Diego Steiner | Dokumentation | MRT | 361 | Feature | Server API schreiben | 6,0
2011-05-16 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 380 | Feature | Angewandte Patterns | 1,0
2011-05-16 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 377 | Feature | Interaktionsdiagramme Packageebene | 1,5
2011-05-16 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 358 | Feature | Persistenz Rails | 2,5
2011-05-16 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 174 | Feature | Review der Dokumentation der Architektur | 3,5
2011-05-16 | Lukas Elmer | Dokumentation | MRT | 360 | Feature | Prozesse und Threads / Grössen und Leistung | 2,0
2011-05-16 | Lukas Elmer | Dokumentation | MRT | 397 | Feature | rDoc | 2,0
2011-05-16 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 381 | Feature | Beschreibung der Android Packages | 3,0
2011-05-15 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 303 | Feature | Design RoR | 2,0 | Logo, Style anpassungen
2011-05-15 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 381 | Feature | Beschreibung der Android Packages | 5,5
2011-05-15 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 377 | Feature | Interaktionsdiagramme Packageebene | 1,5
2011-05-15 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 376 | Feature | Interaktionsdiagramme für Systemoperationen | 2,5
2011-05-15 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 303 | Feature | Design RoR | 3,0 | Logo, Style anpassungen
2011-05-15 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 174 | Feature | Review der Dokumentation der Architektur | 2,0
2011-05-14 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 381 | Feature | Beschreibung der Android Packages | 6,5
2011-05-14 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 379 | Feature | Errorhandling | 2,5
2011-05-14 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 378 | Feature | Debugging & Logging | 2,5
2011-05-14 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 376 | Feature | Interaktionsdiagramme für Systemoperationen | 2,5
2011-05-14 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 357 | Feature | Review Android | 7,0 | Refactoring
2011-05-14 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 399 | Feature | Anpassungen gemäss Review | 2,0
2011-05-13 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 380 | Feature | Angewandte Patterns | 3,0
2011-05-13 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 308 | Feature | Synchronisation Stundeneintragstyp | 10,0
2011-05-13 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 116 | Feature | Code Review | 3,0
2011-05-12 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 370 | Bug | Zeitabgleich bei Synchronisation fixen | 1,0 | Fixed and Tested
2011-05-12 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 371 | Bug | CustomerDropDown wird nicht upgadated bei geänderten Date | 3,5
2011-05-12 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 369 | Feature | Unit Tests | 3,0
2011-05-12 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 374 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0,5
2011-05-12 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 197 | Feature | Sitzung 12.05.11 | 1,0
2011-05-12 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 197 | Feature | Sitzung 12.05.11 | 1,0
2011-05-12 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 197 | Feature | Sitzung 12.05.11 | 1,0
2011-05-12 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 381 | Feature | Beschreibung der Android Packages | 3,0
2011-05-12 | Delia Treichler | Dokumentation | MRT | 375 | Feature | Beschreibung wesentlicher Klassen (inkl. Android Activities und Services) | 0,5
2011-05-12 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 197 | Feature | Sitzung 12.05.11 | 1,0
2011-05-12 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 197 | Feature | Sitzung 12.05.11 | 1,0
2011-05-11 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 307 | Feature | GPS Auswahl Kunde | 3,0
2011-05-11 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 363 | Feature | Tests für alle Android Packages schreiben | 2,0
2011-05-11 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 369 | Feature | Unit Tests | 3,0
2011-05-11 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 370 | Bug | Zeitabgleich bei Synchronisation fixen | 5,0
2011-05-11 | Lukas Elmer | Dokumentation | MRT | 360 | Feature | Prozesse und Threads / Grössen und Leistung | 2,0
2011-05-10 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 368 | Feature | Sitzung 09.05.11 | 1,0
2011-05-10 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 369 | Feature | Unit Tests | 3,0
2011-05-10 | Delia Treichler | Implementation | MRT | 363 | Feature | Tests für alle Android Packages schreiben | 0,5
2011-05-10 | Delia Treichler | Implementation | MRT | 307 | Feature | GPS Auswahl Kunde | 4,0
2011-05-09 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 359 | Feature | Externes Design Dokument | 1,0
2011-05-09 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 357 | Feature | Review Android | 5,0 | Synchronization GPS (TimeEntry, Customer), Bugfixing
2011-05-09 | Delia Treichler | Implementation | MRT | 307 | Feature | GPS Auswahl Kunde | 7,0
2011-05-09 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 368 | Feature | Sitzung 09.05.11 | 1,0
2011-05-09 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 368 | Feature | Sitzung 09.05.11 | 1,0
2011-05-09 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 368 | Feature | Sitzung 09.05.11 | 1,0
2011-05-09 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 368 | Feature | Sitzung 09.05.11 | 1,0
2011-05-09 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 198 | Feature | Sitzung 09.05.11 | 0,5
2011-05-09 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 198 | Feature | Sitzung 09.05.11 | 0,5
2011-05-09 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 290 | Feature | Implementation UC2 CRUD Stundeneintrag | 3,5
2011-05-09 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 198 | Feature | Sitzung 09.05.11 | 0,5
2011-05-09 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 198 | Feature | Sitzung 09.05.11 | 0,5
2011-05-09 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 195 | Feature | Sitzung 05.05.11 | 0,5
2011-05-09 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 195 | Feature | Sitzung 05.05.11 | 0,5
2011-05-08 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 294 | Feature | Implementation UC6 CRUD Kunde | 1,0
2011-05-08 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 365 | Feature | Beschriftungen auslagern in Sprachdatei | 0,5
2011-05-07 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 297 | Feature | Implementation UC9 CRUD Auftrag | 5,0
2011-05-07 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 295 | Feature | Implementation UC7 CRUD Material | 3,0
2011-05-07 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 295 | Feature | Implementation UC7 CRUD Material | 3,0
2011-05-06 | Delia Treichler | Implementation | MRT | 307 | Feature | GPS Auswahl Kunde | 5,0
2011-05-06 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 195 | Feature | Sitzung 05.05.11 | 0,5
2011-05-05 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 195 | Feature | Sitzung 05.05.11 | 0,5
2011-05-05 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 358 | Feature | Persistenz Rails | 0,5
2011-05-05 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 146 | Feature | Kunde GPS-Koordinaten laden | 2,5
2011-05-05 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 356 | Feature | Refactoring | 6,0
2011-05-05 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 357 | Feature | Review Android | 6,0 | Gps zum laufen bringen
2011-05-05 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 307 | Feature | GPS Auswahl Kunde | 1,0
2011-05-04 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 356 | Feature | Refactoring | 1,5
2011-05-04 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 359 | Feature | Externes Design Dokument | 2,5
2011-05-04 | Delia Treichler | Implementation | MRT | 356 | Feature | Refactoring | 6,0
2011-05-04 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 364 | Feature | GPS Position in Stundeneintrag speichern | 2,0
2011-05-04 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 364 | Feature | GPS Position in Stundeneintrag speichern | 2,0
2011-05-04 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 307 | Feature | GPS Auswahl Kunde | 2,0
2011-05-03 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 362 | Feature | Administratives | 1,0
2011-05-03 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 365 | Feature | Beschriftungen auslagern in Sprachdatei | 4,0
2011-05-03 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 296 | Feature | Implementation UC8 CRUD Stundeneintragstyp | 4,0
2011-05-03 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 366 | Feature | Reviewdokument erstellen | 1,0
2011-05-03 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 310 | Feature | Autorization | 6,0
2011-05-02 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 292 | Feature | Implementation UC4 CRUD Benutzer | 3,0
2011-05-02 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 196 | Feature | Sitzung 02.05.11 | 1,5
2011-05-02 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 196 | Feature | Sitzung 02.05.11 | 1,5
2011-05-02 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 128 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0,25
2011-05-02 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 356 | Feature | Refactoring | 1,5
2011-05-02 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 359 | Feature | Externes Design Dokument | 1,0
2011-05-02 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 196 | Feature | Sitzung 02.05.11 | 1,5
2011-05-02 | Remo Waltenspül | Dokumentation | MRT | 366 | Feature | Reviewdokument erstellen | 1,0
2011-05-02 | Diego Steiner | Test | MRT | 309 | Feature | Tests für authentication & autorization | 4,0
2011-05-02 | Diego Steiner | Test | MRT | 309 | Feature | Tests für authentication & autorization | 6,0
2011-05-02 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 175 | Feature | Release V 0.2 erstellen | 0,5
2011-05-02 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 196 | Feature | Sitzung 02.05.11 | 1,5
2011-05-02 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 196 | Feature | Sitzung 02.05.11 | 1,5
2011-05-01 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 220 | Feature | Projektplan aktualisieren | 1,0
2011-04-29 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 356 | Feature | Refactoring | 4,0
2011-04-28 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 294 | Feature | Implementation UC6 CRUD Kunde | 1,0
2011-04-28 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 128 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0,25
2011-04-28 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 216 | Feature | Risikomanagement | 0,5
2011-04-28 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 193 | Feature | Sitzung 28.04.11 | 2,0
2011-04-28 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 292 | Feature | Implementation UC4 CRUD Benutzer | 2,0
2011-04-28 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 193 | Feature | Sitzung 28.04.11 | 2,0
2011-04-28 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 306 | Feature | Settings | 2,0
2011-04-28 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 208 | Feature | Gemeinsames Abendessen | 2,0
2011-04-28 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 208 | Feature | Gemeinsames Abendessen | 2,0
2011-04-28 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 208 | Feature | Gemeinsames Abendessen | 2,0
2011-04-28 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 208 | Feature | Gemeinsames Abendessen | 2,0
2011-04-28 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 208 | Feature | Gemeinsames Abendessen | 2,0
2011-04-28 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 367 | Feature | Google Maps Integration | 1,0
2011-04-28 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 296 | Feature | Implementation UC8 CRUD Stundeneintragstyp | 2,0
2011-04-28 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 193 | Feature | Sitzung 28.04.11 | 2,0
2011-04-28 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 193 | Feature | Sitzung 28.04.11 | 2,0
2011-04-28 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 193 | Feature | Sitzung 28.04.11 | 2,0
2011-04-27 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 292 | Feature | Implementation UC4 CRUD Benutzer | 2,0
2011-04-26 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 292 | Feature | Implementation UC4 CRUD Benutzer | 4,0
2011-04-26 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 170 | Feature | Entwicklung RoR | 5,5
2011-04-26 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 296 | Feature | Implementation UC8 CRUD Stundeneintragstyp | 4,0
2011-04-25 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 311 | Feature | Synchronisation implementieren | 4,0
2011-04-25 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 312 | Feature | Service für Kundensynchronisation implementieren | 1,0
2011-04-24 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 294 | Feature | Implementation UC6 CRUD Kunde | 2,0
2011-04-23 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 313 | Feature | Review Rails | 3,0
2011-04-21 | Delia Treichler | Implementation | MRT | 306 | Feature | Settings | 0,5
2011-04-21 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 148 | Feature | Implementation UC1 Stundeneintrag erfassen | 6,0
2011-04-21 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 294 | Feature | Implementation UC6 CRUD Kunde | 1,0
2011-04-20 | Delia Treichler | Implementation | MRT | 306 | Feature | Settings | 6,0
2011-04-20 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 148 | Feature | Implementation UC1 Stundeneintrag erfassen | 3,0
2011-04-20 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 293 | Feature | Implementation UC5 Benutzer authentifizieren | 8,0
2011-04-19 | Delia Treichler | Implementation | MRT | 306 | Feature | Settings | 5,0
2011-04-19 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 311 | Feature | Synchronisation implementieren | 8,0
2011-04-19 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 312 | Feature | Service für Kundensynchronisation implementieren | 2,0
2011-04-19 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 294 | Feature | Implementation UC6 CRUD Kunde | 2,5
2011-04-19 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 148 | Feature | Implementation UC1 Stundeneintrag erfassen | 2,0
2011-04-18 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 128 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0,25
2011-04-18 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 194 | Feature | Sitzung 18.04.11 | 1,0
2011-04-18 | Delia Treichler | Implementation | MRT | 306 | Feature | Settings | 4,0
2011-04-18 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 305 | Feature | Login | 2,5
2011-04-18 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 113 | Feature | System Tests | 0,5 | refs #305
2011-04-18 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 148 | Feature | Implementation UC1 Stundeneintrag erfassen | 1,0
2011-04-18 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 194 | Feature | Sitzung 18.04.11 | 1,0
2011-04-18 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 294 | Feature | Implementation UC6 CRUD Kunde | 3,0
2011-04-18 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 194 | Feature | Sitzung 18.04.11 | 1,0
2011-04-18 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 194 | Feature | Sitzung 18.04.11 | 1,0
2011-04-18 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 194 | Feature | Sitzung 18.04.11 | 1,0
2011-04-14 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 220 | Feature | Projektplan aktualisieren | 1,0 | Glossar erweitert
2011-04-14 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 191 | Feature | Sitzung 14.04.11 | 0,75
2011-04-14 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 191 | Feature | Sitzung 14.04.11 | 0,75
2011-04-14 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 191 | Feature | Sitzung 14.04.11 | 0,75
2011-04-14 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 191 | Feature | Sitzung 14.04.11 | 0,75
2011-04-14 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 191 | Feature | Sitzung 14.04.11 | 0,75
2011-04-13 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 276 | Feature | Architekturprototyp implementieren Rails | 3,0 | Pairprogramming HC & WR
2011-04-13 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 165 | Feature | Demo vorbereiten | 1,0 | Erste Version von Präsentation erstellt
2011-04-13 | Christina Heidt | Business Modeling | MRT | 166 | Feature | Architektur grob dokumentieren | 1,0
2011-04-13 | Delia Treichler | Business Modeling | MRT | 166 | Feature | Architektur grob dokumentieren | 1,5
2011-04-13 | Christina Heidt | Test | MRT | 109 | Feature | Systemtests definieren und ausführen | 2,0 | Systemtestdokument fertiggestellt
2011-04-13 | Diego Steiner | Test | MRT | 109 | Feature | Systemtests definieren und ausführen | 2,0 | Systemtestdokument fertiggestellt
2011-04-13 | Diego Steiner | Analyse und Design | MRT | 219 | Feature | Projektplan aktualisieren | 1,0 | Diagramme upgedated
2011-04-13 | Lukas Elmer | Business Modeling | MRT | 166 | Feature | Architektur grob dokumentieren | 5,0
2011-04-13 | Lukas Elmer | Deployment | MRT | 168 | Feature | Release V 0.1 erstellen | 0,25
2011-04-12 | Delia Treichler | Business Modeling | MRT | 166 | Feature | Architektur grob dokumentieren | 4,5
2011-04-12 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 304 | Feature | Sitzung 12.04.11 | 2,0
2011-04-12 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 304 | Feature | Sitzung 12.04.11 | 2,0
2011-04-12 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 304 | Feature | Sitzung 12.04.11 | 2,0
2011-04-12 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 304 | Feature | Sitzung 12.04.11 | 2,0
2011-04-12 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 276 | Feature | Architekturprototyp implementieren Rails | 3,0 | Pairprogramming EL & SD
2011-04-12 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 304 | Feature | Sitzung 12.04.11 | 2,0
2011-04-12 | Diego Steiner | Projekt Management | MRT | 156 | Feature | Entwicklungsumgebung einrichten | 0,5
2011-04-12 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 156 | Feature | Entwicklungsumgebung einrichten | 0,5
2011-04-12 | Delia Treichler | Implementation | MRT | 275 | Feature | Architekturprototyp implementieren Android | 6,0 | Pairprogramming EL & TD
2011-04-12 | Christina Heidt | Test | MRT | 109 | Feature | Systemtests definieren und ausführen | 5,0 | Dokument Test
2011-04-12 | Christina Heidt | Test | MRT | 109 | Feature | Systemtests definieren und ausführen | 1,0 | Systemtestdokument
2011-04-12 | Diego Steiner | Test | MRT | 109 | Feature | Systemtests definieren und ausführen | 2,0 | Systemtestdokument
2011-04-12 | Lukas Elmer | Requirements | MRT | 164 | Feature | Entwurf Klassendiagramme | 1,5
2011-04-12 | Diego Steiner | Requirements | MRT | 164 | Feature | Entwurf Klassendiagramme | 1,5
2011-04-12 | Christina Heidt | Requirements | MRT | 164 | Feature | Entwurf Klassendiagramme | 2,5
2011-04-12 | Delia Treichler | Requirements | MRT | 164 | Feature | Entwurf Klassendiagramme | 0,5
2011-04-12 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 127 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0,5
2011-04-11 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 115 | Feature | Code Review | 3,0 | Reviewed Android Sourcecode
2011-04-11 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 127 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0,5
2011-04-11 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 215 | Feature | Risikomanagement | 0,5 | Bisherige Risiken reviewed
2011-04-11 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 190 | Feature | Sitzung 11.04.11 | 0,75
2011-04-11 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 190 | Feature | Sitzung 11.04.11 | 0,75
2011-04-11 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 190 | Feature | Sitzung 11.04.11 | 0,75
2011-04-11 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 190 | Feature | Sitzung 11.04.11 | 0,75
2011-04-11 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 190 | Feature | Sitzung 11.04.11 | 0,75
2011-04-11 | Delia Treichler | Business Modeling | MRT | 166 | Feature | Architektur grob dokumentieren | 4,0
2011-04-11 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 158 | Feature | Feinplanung Constructionphase | 2,0
2011-04-11 | Remo Waltenspül | Business Modeling | MRT | 166 | Feature | Architektur grob dokumentieren | 3,0
2011-04-11 | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MRT | 115 | Feature | Code Review | 2,0 | Reviewed Android Sourcecode
2011-04-10 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 275 | Feature | Architekturprototyp implementieren Android | 6,0
2011-04-10 | Christina Heidt | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 5,0
2011-04-10 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 115 | Feature | Code Review | 2,0
2011-04-10 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 115 | Feature | Code Review | 2,0
2011-04-10 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 115 | Feature | Code Review | 2,0
2011-04-09 | Diego Steiner | Implementation | MRT | 276 | Feature | Architekturprototyp implementieren Rails | 2,0
2011-04-09 | Remo Waltenspül | Implementation | MRT | 276 | Feature | Architekturprototyp implementieren Rails | 2,0
2011-04-08 | Diego Steiner | Test | MRT | 112 | Feature | Unit Tests definieren und ausführen | 2,0 | 5 Tests für Rails erstellt
2011-04-08 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 276 | Feature | Architekturprototyp implementieren Rails | 3,0 | Pairprogramming EL & SD
2011-04-08 | Lukas Elmer | Implementation | MRT | 275 | Feature | Architekturprototyp implementieren Android | 6,0 | Pairprogramming EL & TD
2011-04-08 | Christina Heidt | Implementation | MRT | 276 | Feature | Architekturprototyp implementieren Rails | 3,0 | Pairprogramming HC & WR
2011-04-07 | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MRT | 207 | Feature | Gemeinsames Abendessen 31.03.2011 | 2,0
2011-04-07 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 189 | Feature | Sitzung 07.04.11 | 3,0
2011-04-07 | Remo Waltenspül | Business Modeling | MRT | 166 | Feature | Architektur grob dokumentieren | 1,5
2011-04-07 | Remo Waltenspül | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 2,0
2011-04-07 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 127 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0,5
2011-04-07 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 189 | Feature | Sitzung 07.04.11 | 3,0
2011-04-07 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 189 | Feature | Sitzung 07.04.11 | 3,0
2011-04-07 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 189 | Feature | Sitzung 07.04.11 | 3,0
2011-04-07 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 189 | Feature | Sitzung 07.04.11 | 3,0
2011-04-07 | Diego Steiner | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 6,0
2011-04-05 | Remo Waltenspül | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 3,5
2011-04-05 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 188 | Feature | Sitzung 05.04.11 | 0,75
2011-04-05 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 188 | Feature | Sitzung 05.04.11 | 0,75
2011-04-05 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 188 | Feature | Sitzung 05.04.11 | 0,75
2011-04-05 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 188 | Feature | Sitzung 05.04.11 | 0,75
2011-04-05 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 188 | Feature | Sitzung 05.04.11 | 0,75
2011-04-04 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 164 | Feature | Entwurf Klassendiagramme | 0,5
2011-04-04 | Remo Waltenspül | Business Modeling | MRT | 166 | Feature | Architektur grob dokumentieren | 2,5
2011-04-01 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 207 | Feature | Gemeinsames Abendessen 31.03.2011 | 2,0
2011-04-01 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 207 | Feature | Gemeinsames Abendessen 31.03.2011 | 2,0
2011-03-31 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 126 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0,5
2011-03-31 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 186 | Feature | Sitzung 31.03.11 | 1,5
2011-03-31 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 186 | Feature | Sitzung 31.03.11 | 1,5
2011-03-31 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 186 | Feature | Sitzung 31.03.11 | 1,5
2011-03-31 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 186 | Feature | Sitzung 31.03.11 | 1,5
2011-03-31 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 186 | Feature | Sitzung 31.03.11 | 1,5
2011-03-31 | Delia Treichler | Business Modeling | MRT | 156 | Feature | Entwicklungsumgebung einrichten | 1,0
2011-03-31 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 156 | Feature | Entwicklungsumgebung einrichten | 1,0
2011-03-31 | Christina Heidt | Business Modeling | MRT | 156 | Feature | Entwicklungsumgebung einrichten | 0,5
2011-03-31 | Remo Waltenspül | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 1,5
2011-03-31 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 152 | Feature | Review Anforderungsspezifikation | 1,0 | Bereinigungen Besprechnung Meilenstein
2011-03-31 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 207 | Feature | Gemeinsames Abendessen 31.03.2011 | 2,0
2011-03-31 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 207 | Feature | Gemeinsames Abendessen 31.03.2011 | 2,0
2011-03-29 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 218 | Feature | Projektplan aktualisieren | 1,0
2011-03-29 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 273 | Feature | Sitzung 29.03.2011 | 1,0
2011-03-29 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 273 | Feature | Sitzung 29.03.2011 | 1,0
2011-03-29 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 273 | Feature | Sitzung 29.03.2011 | 1,0
2011-03-29 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 273 | Feature | Sitzung 29.03.2011 | 1,0
2011-03-29 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 153 | Feature | Review Domainanalyse | 1,0
2011-03-29 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 153 | Feature | Review Domainanalyse | 2,0
2011-03-29 | Diego Steiner | Analyse und Design | MRT | 153 | Feature | Review Domainanalyse | 2,0
2011-03-29 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 153 | Feature | Review Domainanalyse | 2,0
2011-03-29 | Remo Waltenspül | Analyse und Design | MRT | 153 | Feature | Review Domainanalyse | 2,0
2011-03-29 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 153 | Feature | Review Domainanalyse | 2,0
2011-03-28 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 152 | Feature | Review Anforderungsspezifikation | 5,0 | UCs gereviewed
2011-03-28 | Delia Treichler | Business Modeling | MRT | 95 | Feature | Systemsequenzdiagramm | 0,5
2011-03-28 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 187 | Feature | Sitzung 28.03.11 | 0,75
2011-03-28 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 187 | Feature | Sitzung 28.03.11 | 0,75
2011-03-28 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 126 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0,25
2011-03-28 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 187 | Feature | Sitzung 28.03.11 | 0,75
2011-03-28 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 187 | Feature | Sitzung 28.03.11 | 0,75
2011-03-28 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 187 | Feature | Sitzung 28.03.11 | 0,75
2011-03-28 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 153 | Feature | Review Domainanalyse | 1,0
2011-03-28 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 152 | Feature | Review Anforderungsspezifikation | 2,5
2011-03-28 | Delia Treichler | Studium Technologien | MRT | 210 | Feature | Android Tutorials / Lektüren | 5,25
2011-03-28 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 154 | Feature | Nichtfunktionale Anforderungen | 0,75
2011-03-28 | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MRT | 214 | Feature | Risikomanagement | 0,5 | Risikobereinigung und Anpassungen
2011-03-28 | Remo Waltenspül | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 1,0
2011-03-28 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 124 | Feature | Review | 0,5
2011-03-27 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 97 | Feature | Operation Contracs | 0,5 | Bereinigungen
2011-03-26 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 155 | Feature | Klassenspezifikation | 3,0
2011-03-26 | Remo Waltenspül | Business Modeling | MRT | 95 | Feature | Systemsequenzdiagramm | 0,5 | SSD8
2011-03-25 | Diego Steiner | Analyse und Design | MRT | 241 | Feature | UC5: Benutzer authentifizieren | 0,25
2011-03-25 | Remo Waltenspül | Business Modeling | MRT | 95 | Feature | Systemsequenzdiagramm | 1,5
2011-03-25 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MRT | 153 | Feature | Review Domainanalyse | 3,0
2011-03-25 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 241 | Feature | UC5: Benutzer authentifizieren | 0,5
2011-03-25 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 108 | Feature | UC6: CRUD Kunde | 0,5
2011-03-24 | Diego Steiner | Analyse und Design | MRT | 154 | Feature | Nichtfunktionale Anforderungen | 0,5 | Im Rahmen der Anforderungsspezifikation nochmals durchgeschaut. Bitte endlich noch offene Textstellen bearbeiten!
2011-03-24 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 152 | Feature | Review Anforderungsspezifikation | 1,0 | Offene Punkte ausgefüllt, sodass praktisch nurnoch die Use Cases eingesetzt werden müssen und das Dokument von allen durchgelesen werden muss.
2011-03-24 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 97 | Feature | Operation Contracs | 2,25
2011-03-24 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 185 | Feature | Sitzung 24.03.11 | 2,0
2011-03-24 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 126 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0,5
2011-03-24 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 93 | Feature | Vision | 0,5
2011-03-24 | Delia Treichler | Business Modeling | MRT | 95 | Feature | Systemsequenzdiagramm | 0,5
2011-03-24 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 155 | Feature | Klassenspezifikation | 1,5
2011-03-24 | Delia Treichler | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 1,0
2011-03-24 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 185 | Feature | Sitzung 24.03.11 | 2,0
2011-03-24 | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MRT | 152 | Feature | Review Anforderungsspezifikation | 2,5
2011-03-24 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 102 | Feature | UC7: CRUD Material | 0,25
2011-03-24 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 243 | Feature | UC8: CRUD StundeneintragsTyp | 0,5
2011-03-24 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 185 | Feature | Sitzung 24.03.11 | 2,0
2011-03-24 | Remo Waltenspül | Business Modeling | MRT | 95 | Feature | Systemsequenzdiagramm | 3,0 | SSD Überarbeitet nach Besprechung
2011-03-24 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 152 | Feature | Review Anforderungsspezifikation | 4,0 | Reviews der UCs
2011-03-24 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 185 | Feature | Sitzung 24.03.11 | 2,0
2011-03-24 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 185 | Feature | Sitzung 24.03.11 | 2,0
2011-03-23 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 99 | Feature | UC1: Stundeneintrag erfassen | 0,75
2011-03-23 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 101 | Feature | UC2: CRUD Stundeneintrag | 0,5
2011-03-23 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 107 | Feature | UC3: Rapport generieren | 0,75
2011-03-23 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 240 | Feature | UC4: CRUD Mitarbeiter | 0,75
2011-03-23 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 244 | Feature | UC9: CRUD Auftrag | 0,75
2011-03-22 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 244 | Feature | UC9: CRUD Auftrag | 2,5
2011-03-22 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 101 | Feature | UC2: CRUD Stundeneintrag | 2,0
2011-03-22 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 99 | Feature | UC1: Stundeneintrag erfassen | 0,5
2011-03-22 | Remo Waltenspül | Business Modeling | MRT | 95 | Feature | Systemsequenzdiagramm | 2,5 | SSD Benutzer_authentifizierung, Rapport_generierung, Stundeneintrag_erfassen
2011-03-21 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 183 | Feature | Sitzung 21.03.11 | 0,75
2011-03-21 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 107 | Feature | UC3: Rapport generieren | 1,5
2011-03-21 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 99 | Feature | UC1: Stundeneintrag erfassen | 1,0
2011-03-21 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 183 | Feature | Sitzung 21.03.11 | 0,75
2011-03-21 | Christina Heidt | Analyse und Design | MRT | 101 | Feature | UC2: CRUD Stundeneintrag | 1,0
2011-03-21 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 126 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0,75
2011-03-21 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 183 | Feature | Sitzung 21.03.11 | 0,75
2011-03-21 | Remo Waltenspül | Business Modeling | MRT | 95 | Feature | Systemsequenzdiagramm | 3,0 | SSD Stundeneintrag erfassen erstellt
2011-03-21 | Remo Waltenspül | Requirements | MRT | 99 | Feature | UC1: Stundeneintrag erfassen | 1,0 | Use Case überarbeitet
2011-03-21 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 183 | Feature | Sitzung 21.03.11 | 0,75
2011-03-21 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 183 | Feature | Sitzung 21.03.11 | 0,75
2011-03-18 | Remo Waltenspül | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 2,0 | TryRuby.com
2011-03-18 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 136 | Feature | Domain Model | 4,0
2011-03-18 | Christina Heidt | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 1,0
2011-03-17 | Diego Steiner | Analyse und Design | MRT | 154 | Feature | Nichtfunktionale Anforderungen | 3,0
2011-03-17 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 184 | Feature | Sitzung 17.03.11 | 2,0
2011-03-17 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 184 | Feature | Sitzung 17.03.11 | 2,0
2011-03-17 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 126 | Feature | Sitzungsprotokolle | 1,0
2011-03-17 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 184 | Feature | Sitzung 17.03.11 | 2,0
2011-03-17 | Remo Waltenspül | Requirements | MRT | 99 | Feature | UC1: Stundeneintrag erfassen | 1,0 | Überarbeitet (Extensions und Main Scenario angepasst)
2011-03-17 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 184 | Feature | Sitzung 17.03.11 | 2,0
2011-03-17 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 184 | Feature | Sitzung 17.03.11 | 2,0
2011-03-16 | Diego Steiner | Analyse und Design | MRT | 93 | Feature | Vision | 2,0
2011-03-16 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 101 | Feature | UC2: CRUD Stundeneintrag | 0,5
2011-03-16 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 241 | Feature | UC5: Benutzer authentifizieren | 0,5
2011-03-16 | Delia Treichler | Analyse und Design | MRT | 107 | Feature | UC3: Rapport generieren | 0,5
2011-03-15 | Christina Heidt | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 2,0
2011-03-14 | Remo Waltenspül | Requirements | MRT | 99 | Feature | UC1: Stundeneintrag erfassen | 2,5 | Erste Version erstellt
2011-03-14 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 240 | Feature | UC4: CRUD Mitarbeiter | 1,0
2011-03-14 | Lukas Elmer | Analyse und Design | MRT | 101 | Feature | UC2: CRUD Stundeneintrag | 1,0
2011-03-14 | Christina Heidt | Requirements | MRT | 99 | Feature | UC1: Stundeneintrag erfassen | 2,0
2011-03-14 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 126 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0,25
2011-03-14 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 182 | Feature | Sitzung 14.03.11 | 0,5
2011-03-14 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 182 | Feature | Sitzung 14.03.11 | 0,5
2011-03-14 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 182 | Feature | Sitzung 14.03.11 | 0,5
2011-03-14 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 182 | Feature | Sitzung 14.03.11 | 0,5
2011-03-14 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 182 | Feature | Sitzung 14.03.11 | 0,5
2011-03-14 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 126 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0,5
2011-03-12 | Lukas Elmer | Studium Technologien | MRT | 210 | Feature | Android Tutorials / Lektüren | 1,5
2011-03-10 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 181 | Feature | Sitzung 10.03.11 | 2,0 | Review 1
2011-03-10 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 181 | Feature | Sitzung 10.03.11 | 2,0
2011-03-10 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 181 | Feature | Sitzung 10.03.11 | 2,0
2011-03-10 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 125 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0,5
2011-03-10 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 181 | Feature | Sitzung 10.03.11 | 2,0 | Excel ist Müll unter Linux
2011-03-10 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 181 | Feature | Sitzung 10.03.11 | 2,0
2011-03-10 | Diego Steiner | Studium Technologien | MRT | 143 | Feature | Ruby / Ruby on Rails Tutorials | 3,0 | TryRuby und Rails4Zombies
2011-03-08 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 105 | Feature | Projektplan Review | 1,0
2011-03-08 | Diego Steiner | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 1,5 | Diagramme
2011-03-08 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 222 | Feature | Sitzung 08.03.11 | 0,5
2011-03-08 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 222 | Feature | Sitzung 08.03.11 | 0,5
2011-03-08 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 222 | Feature | Sitzung 08.03.11 | 0,5
2011-03-08 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 125 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0,5
2011-03-08 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 222 | Feature | Sitzung 08.03.11 | 0,5
2011-03-08 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 0,5
2011-03-07 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 80 | Feature | Logo erstellen | 3,0
2011-03-07 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 125 | Feature | Sitzungsprotokolle | 1,0
2011-03-07 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 83 | Feature | Dokumentvorlage | 1,25
2011-03-07 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 125 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0,5
2011-03-07 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 84 | Feature | Codestyleguide erstellen | 4,0 | Codeformatierung erstellt
2011-03-07 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1,5
2011-03-07 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1,5
2011-03-07 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1,5
2011-03-07 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1,5
2011-03-07 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1,5
2011-03-07 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 91 | Feature | Iterationsplanung und Arbeitspakete | 5,0
2011-03-07 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 91 | Feature | Iterationsplanung und Arbeitspakete | 5,0
2011-03-07 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 105 | Feature | Projektplan Review | 2,0
2011-03-07 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 85 | Feature | Risikomanagement erarbeiten | 1,0 | Änderungen und Review
2011-03-07 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 2,0
2011-03-07 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 2,0
2011-03-07 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 105 | Feature | Projektplan Review | 2,0
2011-03-07 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 85 | Feature | Risikomanagement erarbeiten | 1,5 | Review und kleine Anpassungen
2011-03-06 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 3,5
2011-03-06 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 86 | Feature | Managementabläufe | 2,0
2011-03-04 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 87 | Feature | Qualitätsmassnahmen | 2,0
2011-03-04 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 6,0 | Tickets erstellen, Projektplan korrigieren
2011-03-04 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 88 | Feature | Glossar | 1,0
2011-03-04 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 6,0
2011-03-04 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 6,0 | Projektplan überarbeitet (Übersicht, Zeitplanung, Organisation)
2011-03-04 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 85 | Feature | Risikomanagement erarbeiten | 2,0 | Review
2011-03-04 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 1,0
2011-03-04 | Diego Steiner | Projekt Management | MRT | 91 | Feature | Iterationsplanung und Arbeitspakete | 4,0
2011-03-03 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3,0
2011-03-03 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3,0
2011-03-03 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 88 | Feature | Glossar | 1,0
2011-03-03 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3,0
2011-03-03 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3,0
2011-03-03 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3,0
2011-03-03 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 83 | Feature | Dokumentvorlage | 0,25
2011-03-02 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 5,0
2011-03-02 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 6,0
2011-03-02 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 4,0
2011-03-02 | Diego Steiner | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 4,0
2011-03-02 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 3,0 | Abschnitt Projektübersicht erstellt
2011-03-02 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 85 | Feature | Risikomanagement erarbeiten | 4,5 | Risikomanagement erstellt
2011-02-28 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0,75
2011-02-28 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0,75
2011-02-28 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0,75
2011-02-28 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0,75
2011-02-28 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0,75
2011-02-24 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4,0
2011-02-24 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4,0
2011-02-24 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4,0
2011-02-24 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4,0
2011-02-24 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4,0
2011-02-21 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 81 | Feature | Redmine Projekt aufsetzen | 1,0