## export
# | Status | Projekt | Tracker | Priorität | Thema | Zugewiesen an | Kategorie | Zielversion | Autor | Beginn | Abgabedatum | % erledigt | Geschätzter Aufwand | Übergeordnete Aufgabe | Angelegt | Aktualisiert | Beschreibung
415 | Closed | MRT | Feature | Normal | Abgabe | Lukas Elmer | Projekt Management | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-06-01 | 2011-06-03 | 100 | 1,0 |  | 2011-06-01 08:39 | 2011-06-01 16:24 | CD / DVD brennen und abgeben
414 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 31.05.11 | Christina Heidt | Sitzungen | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Delia Treichler | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 100 | 4,0 | 134 | 2011-05-31 15:32 | 2011-05-31 17:52
413 | Closed | MRT | Feature | Normal | Usability Tests | Christina Heidt | Tests | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 100 | 7,5 | 178 | 2011-05-24 14:37 | 2011-05-31 17:54
412 | Closed | MRT | Feature | Normal | Codereview Dokument | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 100 | 0,5 | 406 | 2011-05-19 18:08 | 2011-05-31 17:58
411 | Closed | MRT | Feature | Normal | Codierrichtlinien eingehalten | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 100 | 0,5 | 406 | 2011-05-19 18:07 | 2011-05-31 18:04
409 | Closed | MRT | Feature | Normal | Refactoring | Lukas Elmer | Implementation | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 100 | 5,0 |  | 2011-05-19 18:05 | 2011-05-30 10:21
408 | Closed | MRT | Feature | Normal | Projektbericht / Persönlicher Bericht | Diego Steiner | Projekt Management | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 100 | 10,0 |  | 2011-05-19 18:05 | 2011-05-31 18:11
406 | Closed | MRT | Feature | Normal | QS Dokument |  | Qualitätssicherung | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 100 | 12,0 |  | 2011-05-19 18:02 | 2011-05-31 18:07
405 | Closed | MRT | Feature | Normal | Codestatistik erstellen | Diego Steiner | Dokumentation | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Remo Waltenspül | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 100 | 5,0 | 406 | 2011-05-19 16:48 | 2011-05-31 18:02
404 | Closed | MRT | Feature | Normal | Codemetriken erstellen | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Remo Waltenspül | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 100 | 6,0 | 406 | 2011-05-19 16:47 | 2011-05-31 18:01
403 | Closed | MRT | Feature | Normal | Verbesserungen Review MS5 | Lukas Elmer | Dokumentation | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-20 | 2011-05-21 | 100 | 4,0 |  | 2011-05-19 15:27 | 2011-05-31 18:13
402 | Closed | MRT | Feature | Normal | Bedienungsanleitung Rails | Christina Heidt | Dokumentation | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 100 | 10,0 | 104 | 2011-05-17 16:08 | 2011-05-30 09:45
401 | Closed | MRT | Feature | Normal | Bedienungsanleitung Android | Christina Heidt | Dokumentation | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 100 | 5,0 | 104 | 2011-05-17 16:07 | 2011-05-30 09:45
400 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 19.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 100 | 10,0 | 271 | 2011-05-17 15:48 | 2011-05-19 15:32
399 | Closed | MRT | Feature | Normal | Anpassungen gemäss Review | Christina Heidt | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Christina Heidt | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 10,0 | 173 | 2011-05-17 12:01 | 2011-05-18 19:01
398 | Closed | MRT | Feature | Normal | Projektplan aktualisieren | Diego Steiner | Projekt Management | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 1,0 |  | 2011-05-16 18:49 | 2011-05-16 18:49
397 | Closed | MRT | Feature | Normal | rDoc | Diego Steiner | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Diego Steiner | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 8,0 | 173 | 2011-05-16 17:59 | 2011-05-18 17:36
382 | Closed | MRT | Feature | Normal | Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS5: Architektur/Design 2 | Diego Steiner | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 35,0 |  | 2011-05-15 16:38 | 2011-05-18 19:01
381 | Closed | MRT | Feature | High | Beschreibung der Android Packages | Christina Heidt | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Christina Heidt | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 22,0 | 173 | 2011-05-13 11:47 | 2011-05-17 11:35
380 | Closed | MRT | Feature | High | Angewandte Patterns | Remo Waltenspül | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Remo Waltenspül | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 3,0 | 173 | 2011-05-13 00:25 | 2011-05-17 03:33
379 | Closed | MRT | Feature | High | Errorhandling | Remo Waltenspül | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Remo Waltenspül | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 2,0 | 173 | 2011-05-12 20:33 | 2011-05-17 03:33
378 | Closed | MRT | Feature | High | Debugging & Logging | Remo Waltenspül | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Remo Waltenspül | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 2,0 | 173 | 2011-05-12 20:32 | 2011-05-17 03:33
377 | Closed | MRT | Feature | High | Interaktionsdiagramme Packageebene | Remo Waltenspül | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Remo Waltenspül | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 3,0 | 173 | 2011-05-12 20:31 | 2011-05-17 03:33 | Synchronisationsklassen
376 | Closed | MRT | Feature | High | Interaktionsdiagramme für Systemoperationen | Remo Waltenspül | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Remo Waltenspül | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 5,0 | 173 | 2011-05-12 20:30 | 2011-05-17 03:33
375 | Closed | MRT | Feature | Normal | Beschreibung wesentlicher Klassen (inkl. Android Activities und Services) | Delia Treichler | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 2,5 | 173 | 2011-05-12 16:06 | 2011-05-17 12:02
374 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzungsprotokolle | Christina Heidt | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Christina Heidt | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 3,5 |  | 2011-05-12 15:58 | 2011-05-19 15:39
371 | Closed | MRT | Bug | Normal | CustomerDropDown wird nicht upgadated bei geänderten Date | Diego Steiner | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Diego Steiner | 2011-05-11 | 2011-05-12 | 100 | 3,0 | 120 | 2011-05-12 13:01 | 2011-05-16 19:21
370 | Closed | MRT | Bug | High | Zeitabgleich bei Synchronisation fixen | Diego Steiner | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Diego Steiner | 2011-05-11 | 2011-05-12 | 100 | 3,0 | 120 | 2011-05-12 12:30 | 2011-05-16 19:22 | Die Zeiten kommen völlig unberechenbar beim Server an
369 | Closed | MRT | Feature | Normal | Unit Tests | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MS4: Architektur/Design 1 | Remo Waltenspül | 2011-04-21 | 2011-05-03 | 100 | 8,0 | 171 | 2011-05-10 09:29 | 2011-05-15 16:37
368 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 09.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Architektur/Design 2 | Remo Waltenspül | 2011-05-09 | 2011-05-09 | 100 | 5,0 | 271 | 2011-05-10 09:26 | 2011-05-19 15:32
367 | Closed | MRT | Feature | Normal | Google Maps Integration | Diego Steiner | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Diego Steiner | 2011-05-09 | 2011-05-11 | 100 | 2,0 | 301 | 2011-05-09 17:47 | 2011-05-16 18:42
366 | Closed | MRT | Feature | Normal | Reviewdokument erstellen | Remo Waltenspül | Projekt Management | MS4: Architektur/Design 1 | Remo Waltenspül | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 100 | 2,0 | 173 | 2011-05-05 16:05 | 2011-05-16 18:31
365 | Closed | MRT | Feature | Normal | Beschriftungen auslagern in Sprachdatei | Remo Waltenspül | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Remo Waltenspül | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 100 | 4,5 | 170 | 2011-05-03 14:16 | 2011-05-16 18:30
364 | Closed | MRT | Feature | Normal | GPS Position in Stundeneintrag speichern | Diego Steiner | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 6,0 | 169 | 2011-05-03 08:18 | 2011-05-09 18:02
363 | Closed | MRT | Feature | Normal | Tests für alle Android Packages schreiben | Christina Heidt | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 5,0 | 300 | 2011-05-02 15:02 | 2011-05-16 17:30
362 | Closed | MRT | Feature | Normal | Administratives | Delia Treichler | Projekt Management | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-05-02 | 2011-05-03 | 100 | 1,0 |  | 2011-05-02 14:08 | 2011-05-16 22:34
361 | Closed | MRT | Feature | Normal | Server API schreiben | Diego Steiner | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 6,0 | 173 | 2011-05-02 14:05 | 2011-05-17 03:33
360 | Closed | MRT | Feature | Normal | Prozesse und Threads / Grössen und Leistung | Lukas Elmer | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 4,0 | 173 | 2011-05-02 14:01 | 2011-05-17 03:28
359 | Closed | MRT | Feature | Normal | Externes Design Dokument | Christina Heidt | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 4,0 | 173 | 2011-05-02 13:59 | 2011-05-16 18:37
358 | Closed | MRT | Feature | Normal | Persistenz Rails | Remo Waltenspül | Analyse und Design | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 0,5 | 173 | 2011-05-02 13:55 | 2011-05-16 18:35
357 | Closed | MRT | Feature | Normal | Review Android | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 20,0 | 382 | 2011-05-02 13:37 | 2011-05-16 19:12
356 | Closed | MRT | Feature | Normal | Refactoring | Christina Heidt | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Christina Heidt | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 15,0 | 169 | 2011-05-02 11:17 | 2011-05-16 19:14
313 | Closed | MRT | Feature | Normal | Review Rails | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-24 | 2011-05-03 | 100 | 3,0 | 172 | 2011-04-24 02:40 | 2011-05-16 19:53
312 | Closed | MRT | Feature | Normal | Service für Kundensynchronisation implementieren | Lukas Elmer | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-19 | 2011-04-22 | 100 | 4,0 | 150 | 2011-04-19 17:51 | 2011-05-02 13:40
311 | Closed | MRT | Feature | Normal | Synchronisation implementieren | Lukas Elmer | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-18 | 2011-04-19 | 100 | 12,0 | 150 | 2011-04-19 17:50 | 2011-05-02 13:40
310 | Closed | MRT | Feature | Normal | Autorization | Diego Steiner | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Diego Steiner | 2011-04-19 | 2011-05-03 | 100 | 6,0 | 144 | 2011-04-19 14:42 | 2011-05-16 19:28 | User.write_access?
309 | Closed | MRT | Feature | Normal | Tests für authentication & autorization | Diego Steiner | Tests | MS4: Architektur/Design 1 | Diego Steiner | 2011-04-19 | 2011-05-03 | 100 | 6,0 | 144 | 2011-04-19 14:41 | 2011-05-09 17:54
308 | Closed | MRT | Feature | Normal | Synchronisation Stundeneintragstyp | Lukas Elmer | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 10,0 | 300 | 2011-04-18 14:23 | 2011-05-16 17:33
307 | Closed | MRT | Feature | Normal | GPS Auswahl Kunde | Delia Treichler | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 22,0 | 300 | 2011-04-18 14:16 | 2011-05-16 19:15
306 | Closed | MRT | Feature | High | Settings | Delia Treichler | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 15,0 | 149 | 2011-04-18 14:06 | 2011-05-02 13:41
305 | Closed | MRT | Feature | Normal | Login | Lukas Elmer | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 2,5 | 149 | 2011-04-18 14:04 | 2011-05-02 13:41
304 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 12.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS3: Ende Elaboration | Remo Waltenspül | 2011-04-12 | 2011-04-12 | 100 | 10,0 | 132 | 2011-04-12 15:23 | 2011-04-12 22:40
303 | Closed | MRT | Feature | Low | Design RoR | Diego Steiner | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 5,0 | 301 | 2011-04-11 16:34 | 2011-05-16 17:31
301 | Closed | MRT | Feature | Normal | Entwicklung RoR |  | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 21,5 |  | 2011-04-11 16:23 | 2011-05-18 17:39
300 | Closed | MRT | Feature | Normal | Entwicklung Android |  | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 37,0 |  | 2011-04-11 16:21 | 2011-05-16 19:15
299 | Rejected | MRT | Feature | Normal | Reserve Risiko R06 | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 8,0 |  | 2011-04-11 16:19 | 2011-05-17 11:27 | * Übertragungsprobleme Mobile <-> Server
297 | Closed | MRT | Feature | Normal | Implementation UC9 CRUD Auftrag | Diego Steiner | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 5,0 | 301 | 2011-04-11 16:09 | 2011-05-16 19:29
296 | Closed | MRT | Feature | Normal | Implementation UC8 CRUD Stundeneintragstyp | Remo Waltenspül | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 10,0 | 170 | 2011-04-11 16:09 | 2011-05-09 17:58
295 | Closed | MRT | Feature | Normal | Implementation UC7 CRUD Material | Diego Steiner | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 6,0 | 301 | 2011-04-11 16:09 | 2011-05-16 19:30
294 | Closed | MRT | Feature | High | Implementation UC6 CRUD Kunde | Remo Waltenspül | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 10,0 | 145 | 2011-04-11 16:08 | 2011-05-09 17:57
293 | Closed | MRT | Feature | High | Implementation UC5 Benutzer authentifizieren | Diego Steiner | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 10,0 | 144 | 2011-04-11 16:08 | 2011-05-09 17:57
292 | Closed | MRT | Feature | High | Implementation UC4 CRUD Benutzer | Diego Steiner | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 10,0 | 144 | 2011-04-11 16:07 | 2011-05-09 17:55
291 | Rejected | MRT | Feature | Normal | Implementation UC3 Rapport generieren |  | Implementation | Optional Features | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 20,0 |  | 2011-04-11 16:06 | 2011-06-01 16:30
290 | Closed | MRT | Feature | Normal | Implementation UC2 CRUD Stundeneintrag | Diego Steiner | Implementation | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 3,5 | 301 | 2011-04-11 16:06 | 2011-05-16 19:47
289 | Rejected | MRT | Feature | Normal | Tonaufnahme UC1 Stundeneintrag erfassen |  | Implementation | Optional Features | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 10,0 |  | 2011-04-11 15:53 | 2011-06-01 16:30
276 | Closed | MRT | Feature | Normal | Architekturprototyp implementieren Rails | Diego Steiner | Implementation | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 100 | 14,0 | 274 | 2011-03-31 15:20 | 2011-05-16 19:51
275 | Closed | MRT | Feature | Normal | Architekturprototyp implementieren Android | Lukas Elmer | Implementation | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 100 | 18,0 | 274 | 2011-03-31 15:20 | 2011-04-13 16:53
274 | Closed | MRT | Feature | Normal | Architekturprototyp implementieren | Remo Waltenspül | Implementation | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 100 | 32,0 | 162 | 2011-03-31 15:17 | 2011-05-16 19:51
273 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 29.03.2011 | Delia Treichler | Sitzungen | MS2: Anforderungen und Analyse | Remo Waltenspül | 2011-03-29 | 2011-03-29 | 100 | 4,0 | 131 | 2011-03-29 14:33 | 2011-03-29 15:29
272 | Closed | MRT | Feature | Normal | Release V 0.3 erstellen | Lukas Elmer | Deployment | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 0,5 |  | 2011-03-29 08:38 | 2011-05-19 10:51
271 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Architektur/Design 2 | Christina Heidt | 2011-05-09 | 2011-05-19 | 100 | 43,75 |  | 2011-03-29 08:35 | 2011-05-19 18:01
269 | Rejected | MRT | Feature | Normal | Tests | Remo Waltenspül | Tests | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 15,0 |  | 2011-03-29 08:28 | 2011-05-19 12:57
268 | Closed | MRT | Feature | Normal | Risikomanagement | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 1,0 |  | 2011-03-29 08:25 | 2011-05-17 15:44
244 | Closed | MRT | Feature | Normal | UC9: CRUD Auftrag | Christina Heidt | Analyse und Design | MS2: Anforderungen und Analyse | Delia Treichler | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 100 | 2,0 | 151 | 2011-03-21 16:45 | 2011-03-28 10:23
243 | Closed | MRT | Feature | Normal | UC8: CRUD StundeneintragsTyp | Christina Heidt | Analyse und Design | MS2: Anforderungen und Analyse | Delia Treichler | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 100 | 1,0 | 151 | 2011-03-21 16:44 | 2011-03-28 10:23
241 | Closed | MRT | Feature | High | UC5: Benutzer authentifizieren | Lukas Elmer | Requirements | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 100 | 1,25 | 151 | 2011-03-16 14:44 | 2011-03-25 23:48
240 | Closed | MRT | Feature | High | UC4: CRUD Mitarbeiter | Christina Heidt | Analyse und Design | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 100 | 2,0 | 151 | 2011-03-14 23:18 | 2011-03-29 10:48
222 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 08.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS1: Projektplan | Remo Waltenspül | 2011-03-08 | 2011-03-08 | 100 | 2,0 | 130 | 2011-03-08 16:49 | 2011-03-08 17:21
221 | Closed | MRT | Feature | Normal | Projektplan aktualisieren | Diego Steiner | Projekt Management | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 100 | 1,0 |  | 2011-03-08 15:39 | 2011-05-31 18:12
220 | Closed | MRT | Feature | Normal | Projektplan aktualisieren | Diego Steiner | Projekt Management | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-05 | 100 | 2,0 |  | 2011-03-08 15:38 | 2011-05-15 16:30
219 | Closed | MRT | Feature | Normal | Projektplan aktualisieren | Diego Steiner | Projekt Management | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-14 | 100 | 1,0 |  | 2011-03-08 15:37 | 2011-04-13 16:56
218 | Closed | MRT | Feature | Normal | Projektplan aktualisieren | Diego Steiner | Projekt Management | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-11 | 2011-03-31 | 100 | 1,0 |  | 2011-03-08 15:32 | 2011-03-29 10:43
217 | Closed | MRT | Feature | Normal | Risikomanagement | Remo Waltenspül | Qualitätssicherung | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 100 | 1,0 |  | 2011-03-07 22:05 | 2011-05-30 10:35
216 | Closed | MRT | Feature | Normal | Risikomanagement | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-05 | 100 | 1,0 |  | 2011-03-07 22:05 | 2011-05-02 13:34
215 | Closed | MRT | Feature | Normal | Risikomanagement | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 100 | 1,0 |  | 2011-03-07 22:04 | 2011-04-11 14:26
214 | Closed | MRT | Feature | Normal | Risikomanagement | Christina Heidt | Qualitätssicherung | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-11 | 2011-03-29 | 100 | 2,0 |  | 2011-03-07 22:03 | 2011-03-28 15:09
213 | Closed | MRT | Feature | Normal | Projektplan erstellen | Lukas Elmer | Projekt Management | MS1: Projektplan | Lukas Elmer | 2011-03-03 | 2011-03-07 | 100 | 50,0 | 79 | 2011-03-07 21:38 | 2011-05-16 19:47
212 | Rejected | MRT | Feature | Normal | Reserve Risiko R06 | Christina Heidt | Reserve | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-05 | 100 | 8,0 |  | 2011-03-07 21:09 | 2011-04-28 16:52 | * Übertragungsprobleme Mobile <-> Server
211 | Rejected | MRT | Feature | Normal | Reserve Risiko R04, R05 | Christina Heidt | Reserve | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-11 | 2011-03-28 | 100 | 10,0 |  | 2011-03-07 21:08 | 2011-03-28 13:59 | * Einarbeitung Ruby * Einarbeitung Android
210 | Closed | MRT | Feature | Normal | Android Tutorials / Lektüren |  | Studium Technologien | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-11 | 2011-03-31 | 100 | 7,0 | 89 | 2011-03-07 20:43 | 2011-03-29 10:47 | http://www.youtube.com/user/CornboyzAndroid#p/u/2/DVep-wcNVfM http://developer.android.com/guide/tutorials/hello-world.html http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/index.html http://developer.android.com/guide/topics/location/index.html http://developer.android.com/guide/topics/ui/index.html
208 | Closed | MRT | Feature | Normal | Gemeinsames Abendessen | Delia Treichler | Teamfördernde Massnahmen | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 100 | 10,0 |  | 2011-03-07 20:23 | 2011-05-02 13:33
207 | Closed | MRT | Feature | Normal | Gemeinsames Abendessen 31.03.2011 | Delia Treichler | Teamfördernde Massnahmen | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-01 | 100 | 10,0 |  | 2011-03-07 20:18 | 2011-04-11 14:27
206 | Rejected | MRT | Feature | Normal | Reserve Risiko R01, R02, R03 | Christina Heidt | Reserve | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-20 | 2011-06-03 | 100 | 1,0 |  | 2011-03-07 20:10 | 2011-06-01 08:44 | * Server nicht erreichbar * Konflikt im Team, kein Einsatz einzelner Mitglieder * Fehleinschätzung des Zeitaufwands
205 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 28.02.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS1: Projektplan | Delia Treichler | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 100 | 3,75 | 130 | 2011-03-07 19:02 | 2011-03-07 19:13
204 | Closed | MRT | Feature | Normal | Präsentation durchführen | Diego Steiner | Sitzungen | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 100 | 5,0 |  | 2011-03-07 18:57 | 2011-06-01 16:19
203 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 30.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Delia Treichler | 2011-05-30 | 2011-05-30 | 100 | 10,0 | 134 | 2011-03-07 18:56 | 2011-05-31 08:20
202 | Rejected | MRT | Feature | Normal | Sitzung 23.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Delia Treichler | 2011-05-23 | 2011-05-23 | 100 | 3,75 | 134 | 2011-03-07 18:55 | 2011-05-31 18:13
201 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 26.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 100 | 2,5 | 134 | 2011-03-07 18:55 | 2011-05-30 10:20
200 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 16.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-16 | 2011-05-16 | 100 | 10,0 | 271 | 2011-03-07 18:54 | 2011-05-16 18:17
199 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 17.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-17 | 2011-05-17 | 100 | 10,0 | 271 | 2011-03-07 18:54 | 2011-05-17 15:49
198 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 09.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-11 | 2011-05-11 | 100 | 3,75 | 271 | 2011-03-07 18:54 | 2011-05-16 20:06
197 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 12.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 100 | 5,0 | 271 | 2011-03-07 18:53 | 2011-05-16 19:58
196 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 02.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-05-02 | 2011-05-02 | 100 | 7,5 | 133 | 2011-03-07 18:52 | 2011-05-09 18:01
195 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 05.05.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-05-05 | 2011-05-05 | 100 | 2,0 | 133 | 2011-03-07 18:52 | 2011-05-09 18:01
194 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 18.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 100 | 5,0 | 133 | 2011-03-07 18:51 | 2011-05-16 19:56
193 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 28.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 100 | 10,0 | 133 | 2011-03-07 18:51 | 2011-05-02 13:25
191 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 14.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 100 | 3,75 | 132 | 2011-03-07 18:50 | 2011-05-16 19:57
190 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 11.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-11 | 2011-04-11 | 100 | 3,75 | 132 | 2011-03-07 18:50 | 2011-04-11 15:03
189 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 07.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-07 | 2011-04-07 | 100 | 10,0 | 132 | 2011-03-07 18:49 | 2011-04-11 14:59
188 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 05.04.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-05 | 2011-04-05 | 100 | 3,75 | 132 | 2011-03-07 18:49 | 2011-04-11 14:58
187 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 28.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS2: Anforderungen und Analyse | Delia Treichler | 2011-03-28 | 2011-03-28 | 100 | 3,75 | 131 | 2011-03-07 18:48 | 2011-03-28 13:55
186 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 31.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 100 | 10,0 | 131 | 2011-03-07 18:48 | 2011-03-31 16:36
185 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 24.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 100 | 10,0 | 131 | 2011-03-07 18:47 | 2011-03-28 13:53
184 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 17.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-17 | 2011-03-17 | 100 | 10,0 | 131 | 2011-03-07 18:46 | 2011-03-18 16:46
183 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 21.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS2: Anforderungen und Analyse | Delia Treichler | 2011-03-21 | 2011-03-21 | 100 | 3,75 | 131 | 2011-03-07 18:46 | 2011-03-25 09:27
182 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 14.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS2: Anforderungen und Analyse | Delia Treichler | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 100 | 3,75 | 131 | 2011-03-07 18:45 | 2011-03-17 13:27
181 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 10.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS1: Projektplan | Lukas Elmer | 2011-03-10 | 2011-03-10 | 100 | 10,0 | 130 | 2011-03-07 18:44 | 2011-03-10 14:49
179 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 07.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS1: Projektplan | Delia Treichler | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 100 | 7,5 | 130 | 2011-03-07 18:41 | 2011-03-07 19:10
178 | Closed | MRT | Feature | Normal | Test | Remo Waltenspül | Tests | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Lukas Elmer | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 100 | 26,0 |  | 2011-03-07 18:29 | 2011-05-31 18:16
177 | Closed | MRT | Feature | Normal | Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Delia Treichler | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 100 | 30,0 |  | 2011-03-07 18:29 | 2011-06-01 16:23
176 | Closed | MRT | Feature | Normal | Release V 1.0 erstellen | Lukas Elmer | Deployment | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Delia Treichler | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 100 | 1,0 |  | 2011-03-07 18:28 | 2011-05-30 10:27
175 | Closed | MRT | Feature | Normal | Release V 0.2 erstellen | Lukas Elmer | Deployment | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-29 | 2011-05-03 | 100 | 0,5 |  | 2011-03-07 18:23 | 2011-05-16 19:38
174 | Closed | MRT | Feature | Normal | Review der Dokumentation der Architektur | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS5: Architektur/Design 2 | Delia Treichler | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 12,0 | 382 | 2011-03-07 18:16 | 2011-05-18 17:38
173 | Closed | MRT | Feature | High | Dokumentation Architektur | Delia Treichler | Dokumentation | MS5: Architektur/Design 2 | Lukas Elmer | 2011-05-03 | 2011-05-17 | 100 | 74,0 |  | 2011-03-07 18:16 | 2011-05-18 17:16
172 | Closed | MRT | Feature | Normal | Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-24 | 2011-05-03 | 100 | 3,0 |  | 2011-03-07 18:14 | 2011-05-16 19:53
171 | Closed | MRT | Feature | Normal | Tests | Remo Waltenspül | Tests | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 8,5 |  | 2011-03-07 18:12 | 2011-05-16 19:45
170 | Closed | MRT | Feature | High | Entwicklung RoR |  | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 71,5 |  | 2011-03-07 18:04 | 2011-05-16 19:28
169 | Closed | MRT | Feature | High | Entwicklung Android |  | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Delia Treichler | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 69,5 |  | 2011-03-07 18:03 | 2011-05-16 19:14
168 | Closed | MRT | Feature | Normal | Release V 0.1 erstellen | Lukas Elmer | Deployment | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-07 | 2011-04-12 | 100 | 0,5 | 162 | 2011-03-07 17:53 | 2011-04-13 21:55
166 | Closed | MRT | Feature | Normal | Architektur grob dokumentieren | Delia Treichler | Business Modeling | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-08 | 100 | 20,0 | 162 | 2011-03-07 17:36 | 2011-04-13 21:57
165 | Closed | MRT | Feature | Normal | Demo vorbereiten | Diego Steiner | Projekt Management | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 100 | 2,0 | 162 | 2011-03-07 17:32 | 2011-04-13 16:51
164 | Closed | MRT | Feature | Normal | Entwurf Klassendiagramme | Lukas Elmer | Implementation | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 100 | 6,0 | 162 | 2011-03-07 17:31 | 2011-04-13 16:50
163 | Closed | MRT | Feature | Normal | Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-11 | 2011-04-12 | 100 | 12,0 |  | 2011-03-07 17:22 | 2011-04-13 21:58
162 | Closed | MRT | Feature | Normal | Architekturprototyp | Remo Waltenspül | Implementation | MS3: Ende Elaboration | Lukas Elmer | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 100 | 72,5 |  | 2011-03-07 17:16 | 2011-05-16 19:51
161 | Rejected | MRT | Feature | Normal | Wireframes erstellen |  | Analyse und Design | Optional Features | Delia Treichler | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 100 | 6,0 |  | 2011-03-07 17:14 | 2011-06-01 16:30
159 | Closed | MRT | Feature | Normal | Test | Remo Waltenspül | Tests | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-07 | 2011-04-12 | 100 | 12,0 | 162 | 2011-03-07 17:10 | 2011-05-16 19:50
158 | Closed | MRT | Feature | Normal | Feinplanung Constructionphase | Diego Steiner | Projekt Management | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-07 | 2011-04-12 | 100 | 4,0 |  | 2011-03-07 17:06 | 2011-04-13 21:57
156 | Closed | MRT | Feature | Normal | Entwicklungsumgebung einrichten |  | Projekt Management | MS3: Ende Elaboration | Delia Treichler | 2011-04-01 | 2011-04-08 | 100 | 4,5 |  | 2011-03-07 17:04 | 2011-04-19 15:05 | h2. Ruby unter Windows Download http://elmermx.ch/hsr/ruby-1.8.7.7z Entpacken (z.B. nach C:\dev\ruby-1.8.7) Wichtig: keine Spaces im Pfad, keine Sonderzeichen im Pfad. * Systemsteuerung\System und Sicherheit\System * Erweiterte Systemeinstellungen * Umgebungsvariabeln * Unter "Systemvariabeln" den Eintrag "PATH" suchen und bearbeiten * Hinzufügen von "<Pfad_zu_ruby_dir>\bin;<<...alt...>>", siehe Bsp. * Bsp: *E:\dev\ruby-1.8.7\bin;*%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\Windows Live;E:\dev\msys\1.0\bin;%ANT_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\bin;D:\Program Files (x86)\ImageMagick-6.5.6-Q8;E:\dev\sphinx-0.9.9-win32-id64-full\bin;D:\Program Files (x86)\CollabNet\Subversion Client;D:\Program Files (x86)\Git\bin\git.exe h2. Android Sourcecode für Eclipse http://android.opensourceror.org/2010/01/18/android-source/
155 | Closed | MRT | Feature | Normal | Klassenspezifikation | Remo Waltenspül | Analyse und Design | MS2: Anforderungen und Analyse | Remo Waltenspül | 2011-03-25 | 2011-03-31 | 100 | 5,0 | 94 | 2011-03-07 16:37 | 2011-03-28 16:22
154 | Closed | MRT | Feature | Normal | Nichtfunktionale Anforderungen | Diego Steiner | Projekt Management | MS2: Anforderungen und Analyse | Diego Steiner | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 100 | 4,0 | 151 | 2011-03-07 14:09 | 2011-03-29 10:48 | Funktionalität, Zuverlässigkeit, Benutzbarkeit, Effizienz, Änderbarkeit,Übertragbarkeit
153 | Closed | MRT | Feature | Normal | Review Domainanalyse | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS2: Anforderungen und Analyse | Diego Steiner | 2011-03-25 | 2011-03-29 | 100 | 15,0 | 124 | 2011-03-07 13:37 | 2011-03-29 15:40
152 | Closed | MRT | Feature | Normal | Review Anforderungsspezifikation | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS2: Anforderungen und Analyse | Diego Steiner | 2011-03-18 | 2011-03-22 | 100 | 16,0 | 124 | 2011-03-07 13:35 | 2011-05-16 19:49
151 | Closed | MRT | Feature | High | Anforderderungsspezifikation | Diego Steiner | Dokumentation | MS2: Anforderungen und Analyse | Diego Steiner | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 100 | 29,25 |  | 2011-03-07 13:31 | 2011-03-29 10:48 | Use Cases â€¢ Sinnvoll strukturiert (EBP Level, CRUD zusammengefasst) und vollstÃ¤ndig â€¢ Ãœbersichtliche, korrektes UC-Diagramm und Beschreibungen in Brief-Format zur Ãœbersicht â€¢ Fully dressed UC Beschreibungen (verstÃ¤ndlich, vollstÃ¤ndig, essential style) Nichtfunktionale Anforderungen â€¢ QualitÃ¤tsmerkmale (FunktionalitÃ¤t, ZuverlÃ¤ssigkeit, Benutzbarkeit, Effizienz, Ã„nderbarkeit,Ãœbertragbarkeit) â€¢ Mengen, Leistung â€¢ ÃœberprÃ¼fbar formuliert
150 | Closed | MRT | Feature | Normal | Kundensynchronisation | Lukas Elmer | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-18 | 2011-04-22 | 100 | 16,0 | 169 | 2011-03-07 11:15 | 2011-05-02 13:40
149 | Closed | MRT | Feature | High | Setup (Login + Settings) | Christina Heidt | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 17,5 | 169 | 2011-03-07 11:15 | 2011-05-02 13:41
148 | Closed | MRT | Feature | Normal | Implementation UC1 Stundeneintrag erfassen | Christina Heidt | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 15,0 | 169 | 2011-03-07 11:14 | 2011-05-02 15:04
146 | Closed | MRT | Feature | High | Kunde GPS-Koordinaten laden | Lukas Elmer | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 15,0 | 145 | 2011-03-07 11:13 | 2011-05-09 17:58
145 | Closed | MRT | Feature | High | RoR: Kunde | Remo Waltenspül | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 25,0 | 170 | 2011-03-07 11:12 | 2011-05-16 18:42
144 | Closed | MRT | Feature | High | RoR: Benutzerverwaltung | Diego Steiner | Implementation | MS4: Architektur/Design 1 | Lukas Elmer | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 32,0 | 170 | 2011-03-07 11:11 | 2011-05-16 19:28
143 | Closed | MRT | Feature | Normal | Ruby / Ruby on Rails Tutorials |  | Studium Technologien | MS2: Anforderungen und Analyse | Lukas Elmer | 2011-03-11 | 2011-03-31 | 100 | 15,0 | 89 | 2011-03-06 21:16 | 2011-03-29 10:45 | *Ruby* http://tryruby.org/ *Ruby on Rails* http://railsforzombies.org/ *Ruby objects & meta programming*, Pragmatic Programmer, Dave Thomas Isch kauft und eigentlich chostepflichtig, also gnüüse und nöd wiitergäh ;) eifach so wiit mache wiener chömed, s1 und s2 sind die wichtigste... http://elmermx.ch/ruby_meta_programming/v-dtrubyom-v-01.mov.zip http://elmermx.ch/ruby_meta_programming/v-dtrubyom-v-01-code.zip http://elmermx.ch/ruby_meta_programming/v-dtrubyom-v-02.mov.zip http://elmermx.ch/ruby_meta_programming/v-dtrubyom-v-02-code.zip http://elmermx.ch/ruby_meta_programming/v-dtrubyom-v-03.mov.zip http://elmermx.ch/ruby_meta_programming/v-dtrubyom-v-03-code.zip http://elmermx.ch/ruby_meta_programming/v-dtrubyom-v-04.mov.zip http://elmermx.ch/ruby_meta_programming/v-dtrubyom-v-04-code.zip http://elmermx.ch/ruby_meta_programming/v-dtrubyom-v-05.mov.zip http://elmermx.ch/ruby_meta_programming/v-dtrubyom-v-05-code.zip http://elmermx.ch/ruby_meta_programming/v-dtrubyom-v-06.mov.zip http://elmermx.ch/ruby_meta_programming/v-dtrubyom-v-06-code.zip http://elmermx.ch/ruby_meta_programming/v-dtrubyom-v-07.mov.zip http://elmermx.ch/ruby_meta_programming/v-dtrubyom-v-07-code.zip
141 | Closed | MRT | Feature | Normal | Deployment RoR auf Testumgebung | Lukas Elmer | Deployment | MS5: Architektur/Design 2 | Diego Steiner | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 0,5 |  | 2011-03-04 12:15 | 2011-05-19 10:52
140 | Closed | MRT | Feature | Normal | Deployment auf Liveumgebung | Lukas Elmer | Deployment | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Diego Steiner | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 100 | 2,0 |  | 2011-03-04 12:14 | 2011-05-30 10:27
139 | Closed | MRT | Feature | Normal | Review Dokumente | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Diego Steiner | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 100 | 20,0 | 177 | 2011-03-04 12:07 | 2011-06-01 16:23 | Alle erzeugten Dokumente müssen gereviewt werden
136 | Closed | MRT | Feature | Normal | Domain Model | Lukas Elmer | Analyse und Design | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-18 | 2011-03-24 | 100 | 4,0 | 94 | 2011-03-04 11:38 | 2011-03-28 16:21
134 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung | Delia Treichler | Sitzungen | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-23 | 2011-05-31 | 100 | 20,25 |  | 2011-03-04 11:13 | 2011-05-31 18:16
133 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung | Delia Treichler | Sitzungen | MS4: Architektur/Design 1 | Christina Heidt | 2011-04-18 | 2011-05-05 | 100 | 24,5 |  | 2011-03-04 11:13 | 2011-05-16 19:56
132 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung | Delia Treichler | Sitzungen | MS3: Ende Elaboration | Christina Heidt | 2011-04-05 | 2011-04-14 | 100 | 31,25 |  | 2011-03-04 11:12 | 2011-05-16 19:57
131 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung | Delia Treichler | Sitzungen | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-14 | 2011-03-31 | 100 | 45,25 |  | 2011-03-04 11:12 | 2011-03-31 16:36
130 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung | Delia Treichler | Sitzungen | MS1: Projektplan | Christina Heidt | 2011-02-28 | 2011-03-10 | 100 | 38,25 |  | 2011-03-04 11:12 | 2011-03-10 14:51
129 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzungsprotokolle | Christina Heidt | Projekt Management | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 100 | 3,0 |  | 2011-03-04 11:08 | 2011-05-31 18:15
128 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzungsprotokolle | Christina Heidt | Projekt Management | MS4: Architektur/Design 1 | Christina Heidt | 2011-04-15 | 2011-05-05 | 100 | 3,5 |  | 2011-03-04 11:07 | 2011-05-09 18:09
127 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzungsprotokolle | Christina Heidt | Projekt Management | MS3: Ende Elaboration | Christina Heidt | 2011-04-01 | 2011-04-14 | 100 | 3,5 |  | 2011-03-04 11:07 | 2011-04-18 14:34
126 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzungsprotokolle | Christina Heidt | Projekt Management | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-14 | 2011-03-29 | 100 | 4,0 |  | 2011-03-04 11:07 | 2011-03-31 16:37
125 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzungsprotokolle | Christina Heidt | Projekt Management | MS1: Projektplan | Christina Heidt | 2011-03-04 | 2011-03-10 | 100 | 4,0 |  | 2011-03-04 11:06 | 2011-03-10 14:50
124 | Closed | MRT | Feature | Normal | Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS2: Anforderungen und Analyse | Diego Steiner | 2011-03-18 | 2011-03-29 | 100 | 31,0 |  | 2011-03-04 11:02 | 2011-05-16 19:49 | Alle erzeugten Dokumente müssen gereviewt werden
123 | Closed | MRT | Feature | Normal | Performance Tests | Delia Treichler | Tests | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 100 | 2,0 | 178 | 2011-03-04 10:43 | 2011-05-31 18:08
120 | Closed | MRT | Feature | High | Bugfixing | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS5: Architektur/Design 2 | Christina Heidt | 2011-05-11 | 2011-05-12 | 100 | 6,0 |  | 2011-03-04 10:41 | 2011-05-16 19:22
117 | Closed | MRT | Feature | Normal | Code Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 100 | 10,0 | 177 | 2011-03-04 10:40 | 2011-05-31 18:14
116 | Closed | MRT | Feature | Normal | Code Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS5: Architektur/Design 2 | Christina Heidt | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 3,0 | 382 | 2011-03-04 10:40 | 2011-05-16 19:23
115 | Closed | MRT | Feature | Normal | Code Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS3: Ende Elaboration | Christina Heidt | 2011-04-11 | 2011-04-12 | 100 | 12,0 | 163 | 2011-03-04 10:39 | 2011-04-13 21:56
114 | Closed | MRT | Feature | Normal | Unit Tests | Delia Treichler | Tests | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 100 | 8,5 | 178 | 2011-03-04 10:38 | 2011-05-31 18:08
113 | Closed | MRT | Feature | Normal | System Tests | Remo Waltenspül | Tests | MS4: Architektur/Design 1 | Christina Heidt | 2011-04-15 | 2011-05-03 | 100 | 0,5 | 171 | 2011-03-04 10:38 | 2011-05-16 19:46
112 | Closed | MRT | Feature | Normal | Unit Tests definieren und ausführen | Diego Steiner | Tests | MS3: Ende Elaboration | Christina Heidt | 2011-04-07 | 2011-04-12 | 100 | 2,0 | 159 | 2011-03-04 10:38 | 2011-05-16 19:50
111 | Closed | MRT | Feature | Normal | Systemtests | Delia Treichler | Tests | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Christina Heidt | 2011-05-20 | 2011-05-31 | 100 | 8,0 | 178 | 2011-03-04 10:37 | 2011-05-31 18:03
110 | Rejected | MRT | Feature | Normal | Systemtests | Diego Steiner | Tests | MS5: Architektur/Design 2 | Christina Heidt | 2011-05-06 | 2011-05-17 | 100 | 15,0 | 269 | 2011-03-04 10:36 | 2011-05-19 12:56
109 | Closed | MRT | Feature | Normal | Systemtests definieren und ausführen | Diego Steiner | Tests | MS3: Ende Elaboration | Christina Heidt | 2011-04-07 | 2011-04-12 | 100 | 10,0 | 159 | 2011-03-04 10:36 | 2011-04-13 16:48
108 | Closed | MRT | Feature | Normal | UC6: CRUD Kunde | Christina Heidt | Requirements | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 100 | 1,0 | 151 | 2011-03-04 10:30 | 2011-03-28 10:22
107 | Closed | MRT | Feature | High | UC3: Rapport generieren | Delia Treichler | Requirements | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 100 | 3,0 | 151 | 2011-03-04 10:30 | 2011-03-29 10:48 | Für Sekretärin
105 | Closed | MRT | Feature | Normal | Projektplan Review | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS1: Projektplan | Diego Steiner | 2011-03-04 | 2011-03-07 | 100 | 2,0 | 79 | 2011-03-03 19:44 | 2011-03-08 15:56
104 | Closed | MRT | Feature | Normal | Bedienungsanleitung | Christina Heidt | Dokumentation | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Diego Steiner | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 100 | 15,0 |  | 2011-03-03 18:29 | 2011-05-30 10:17 | Bedienungsanleitung schreiben
103 | Closed | MRT | Feature | Normal | Präsentation vorbereiten | Diego Steiner | Projekt Management | MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | Diego Steiner | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 100 | 30,0 |  | 2011-03-03 18:29 | 2011-05-31 18:16
102 | Closed | MRT | Feature | Normal | UC7: CRUD Material | Christina Heidt | Requirements | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 100 | 1,0 | 151 | 2011-03-03 17:44 | 2011-03-28 10:22
101 | Closed | MRT | Feature | High | UC2: CRUD Stundeneintrag | Christina Heidt | Requirements | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 100 | 4,0 | 151 | 2011-03-03 17:43 | 2011-03-28 10:21 | * CRUD Mitarbeiter / Logins * CRUD Kunden / Adressen * CRUD Zeiterfassung
99 | Closed | MRT | Feature | High | UC1: Stundeneintrag erfassen | Remo Waltenspül | Requirements | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-11 | 2011-03-17 | 100 | 10,0 | 151 | 2011-03-03 17:42 | 2011-03-29 10:48
97 | Closed | MRT | Feature | Normal | Operation Contracs | Delia Treichler | Business Modeling | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-18 | 2011-03-24 | 100 | 4,0 | 94 | 2011-03-03 17:39 | 2011-03-28 16:22
95 | Closed | MRT | Feature | Normal | Systemsequenzdiagramm | Remo Waltenspül | Business Modeling | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-22 | 2011-03-24 | 100 | 12,0 | 94 | 2011-03-03 17:36 | 2011-03-28 16:20
94 | Closed | MRT | Feature | Normal | Domainanalyse | Diego Steiner | Business Modeling | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-18 | 2011-03-31 | 100 | 25,0 |  | 2011-03-03 17:34 | 2011-03-29 10:46
93 | Closed | MRT | Feature | Normal | Vision | Diego Steiner | Requirements | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-14 | 2011-03-15 | 100 | 5,0 |  | 2011-03-03 17:16 | 2011-03-28 15:17
92 | Rejected | MRT | Feature | Normal | Paperprototyping |  | Analyse und Design | Optional Features | Christina Heidt | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 100 | 20,0 |  | 2011-03-03 17:14 | 2011-06-01 16:30
91 | Closed | MRT | Feature | Normal | Iterationsplanung und Arbeitspakete | Diego Steiner | Projekt Management | MS1: Projektplan | Christina Heidt | 2011-03-03 | 2011-03-07 | 100 | 10,0 | 79 | 2011-03-03 17:13 | 2011-03-08 15:55
89 | Closed | MRT | Feature | Normal | Fachliteratur |  | Studium Technologien | MS2: Anforderungen und Analyse | Christina Heidt | 2011-03-11 | 2011-03-31 | 100 | 22,0 |  | 2011-03-03 17:10 | 2011-03-29 10:46
88 | Closed | MRT | Feature | Normal | Glossar | Delia Treichler | Projekt Management | MS1: Projektplan | Christina Heidt | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 100 | 2,0 | 79 | 2011-03-03 17:07 | 2011-04-13 13:51
87 | Closed | MRT | Feature | Normal | Qualitätsmassnahmen | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MS1: Projektplan | Diego Steiner | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 100 | 2,0 | 79 | 2011-03-03 16:50 | 2011-03-07 19:15 | Abschnitt Qualitätsmassnahmen erarbeiten
86 | Closed | MRT | Feature | Normal | Managementabläufe | Diego Steiner | Projekt Management | MS1: Projektplan | Diego Steiner | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 100 | 2,0 | 79 | 2011-03-03 16:48 | 2011-03-08 15:55 | Abschnitt Managementabläufe erarbeiten
85 | Closed | MRT | Feature | Normal | Risikomanagement erarbeiten | Remo Waltenspül | Projekt Management | MS1: Projektplan | Diego Steiner | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 100 | 5,5 | 79 | 2011-03-03 16:47 | 2011-03-08 15:55 | Abschnitt Risikomanagement erarbeiten
84 | Closed | MRT | Feature | Normal | Codestyleguide erstellen | Remo Waltenspül | Projekt Management | MS1: Projektplan | Diego Steiner | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 100 | 1,5 | 79 | 2011-03-03 16:45 | 2011-03-08 16:43 | Stylerichtlinien für Code in einem Dokument festhalten
83 | Closed | MRT | Feature | Normal | Dokumentvorlage | Lukas Elmer | Projekt Management | MS1: Projektplan | Diego Steiner | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 100 | 0,5 |  | 2011-03-03 16:43 | 2011-03-07 13:49 | Einheitliche Dokumentvorlage für Word erstellen
82 | Closed | MRT | Feature | Normal | Sitzung 03.03.11 | Delia Treichler | Sitzungen | MS1: Projektplan | Delia Treichler | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 100 | 15,0 | 130 | 2011-03-03 16:31 | 2011-03-07 19:10 | * Beratung Projektplan * Sitzung
81 | Closed | MRT | Feature | Normal | Redmine Projekt aufsetzen | Lukas Elmer | Projekt Management | MS1: Projektplan | Diego Steiner | 2011-02-21 | 2011-02-25 | 100 | 1,0 |  | 2011-03-03 16:27 | 2011-03-07 13:44 | Projekt aufsetzen und User erstellen
80 | Closed | MRT | Feature | Normal | Logo erstellen | Christina Heidt | Projekt Management | MS1: Projektplan | Lukas Elmer | 2011-03-02 | 2011-03-04 | 100 | 3,0 |  | 2011-03-03 14:35 | 2011-03-07 13:38
79 | Closed | MRT | Feature | Normal | Projektplan | Diego Steiner | Projekt Management | MS1: Projektplan | Lukas Elmer | 2011-03-03 | 2011-03-07 | 100 | 75,0 |  | 2011-03-03 12:51 | 2011-05-16 19:47
78 | Closed | MRT | Feature | Normal | Projektantrag erstellen |  | Projekt Management | MS1: Projektplan | Diego Steiner | 2011-02-21 | 2011-02-24 | 100 | 20,0 |  | 2011-02-24 16:38 | 2011-03-07 20:04