## timelog
Aktivität | 2011-8 | 2011-9 | 2011-10 | 2011-11 | 2011-12 | 2011-13 | 2011-14 | 2011-15 | 2011-16 | 2011-17 | 2011-18 | 2011-19 | 2011-20 | 2011-21 | 2011-22 | Gesamtzahl
Projekt Management | 1 | 57.25 | 26.25 | 0.25 |  | 2 |  | 3 |  | 1 | 2 |  | 1.5 | 9 | 34 | 137.25
Requirements | 2011-11: 5.5; 2011-12: 1; 2011-15: 6 | 12.5
Analyse und Design | 2011-11: 12.5; 2011-12: 22.25; 2011-13: 10.75; 2011-14: 0.5; 2011-15: 3 | 49
Implementation | 2011-14: 22; 2011-15: 12; 2011-16: 57.25; 2011-17: 30.75; 2011-18: 69.25; 2011-19: 45.5; 2011-21: 1 | 237.75
Test | 2011-14: 2; 2011-15: 12; 2011-18: 10; 2011-21: 5.75 | 29.75
Dokumentation |  |  |  | 1.5 | 1.25 | 0.75 | 0.5 | 1 |  |  | 1.5 | 36.5 | 49 | 26 | 4.5 | 122.5
Studium Technologien | 2011-10: 4.5; 2011-11: 5; 2011-12: 1; 2011-13: 7.75; 2011-14: 16.5 | 34.75
Sitzungen | 20 | 18.75 | 21.5 | 12.5 | 13.75 | 15.25 | 18.75 | 17.5 | 5 | 20 | 8.5 | 13 | 28 | 2.5 | 17 | 232
Qualitätssicherung |  | 4 | 6 |  | 10.5 | 19.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 |  | 24 | 16 | 20.75 | 36.5 | 156.25
Deployment | 2011-15: 0.25; 2011-20: 0.5; 2011-22: 0.5 | 1.25
Business Modeling | 2011-12: 11; 2011-13: 2; 2011-14: 4; 2011-15: 19 | 36
Gesamtzahl | 21 | 80 | 58.25 | 37.25 | 60.75 | 58 | 72.25 | 79.25 | 65.25 | 54.25 | 91.25 | 119 | 95 | 65 | 92.5 | 1049