## statistik_version
Version | 2011-8 | 2011-9 | 2011-10 | 2011-11 | 2011-12 | 2011-13 | 2011-14 | 2011-15 | 2011-16 | 2011-17 | 2011-18 | 2011-19 | 2011-20 | 2011-21 | 2011-22 | Gesamtzahl
MS1: Projektplan | 2011-8: 21; 2011-9: 80; 2011-10: 53.75 | 154.75
MS2: Anforderungen und Analyse | 2011-10: 4.5; 2011-11: 37.25; 2011-12: 60.75; 2011-13: 55.5; 2011-14: 18.5 | 176.5
MS3: Ende Elaboration | 2011-13: 2.5; 2011-14: 53.75; 2011-15: 78.25 | 134.5
MS4: Architektur/Design 1 | 2011-15: 1; 2011-16: 65.25; 2011-17: 53.25; 2011-18: 62.25; 2011-19: 10 | 191.75
MS6: Schlusspräsentation/-abgabe | 2011-20: 14; 2011-21: 65; 2011-22: 92.5 | 171.5
MS5: Architektur/Design 2 | 2011-17: 1; 2011-18: 29; 2011-19: 109; 2011-20: 81 | 220
Gesamtzahl | 21 | 80 | 58.25 | 37.25 | 60.75 | 58 | 72.25 | 79.25 | 65.25 | 54.25 | 91.25 | 119 | 95 | 65 | 92.5 | 1049