## timelog
2011-03-08 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 105 | Feature | Projektplan Review | 1
2011-03-08 | Diego Steiner | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 1.5 | Diagramme
2011-03-07 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3
2011-03-07 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 80 | Feature | Logo erstellen | 3
2011-03-07 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 125 | Feature | Sitzungsprotokolle | 1
2011-03-07 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 83 | Feature | Dokumentvorlage | 1.25
2011-03-07 | Christina Heidt | Dokumentation | MRT | 125 | Feature | Sitzungsprotokolle | 0.5
2011-03-07 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 84 | Feature | Codestyleguide erstellen | 4 | Codeformatierung erstellt
2011-03-07 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1.5
2011-03-07 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1.5
2011-03-07 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1.5
2011-03-07 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1.5
2011-03-07 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 179 | Feature | Sitzung 07.03.11 | 1.5
2011-03-07 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 91 | Feature | Iterationsplanung und Arbeitspakete | 5
2011-03-07 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 91 | Feature | Iterationsplanung und Arbeitspakete | 5
2011-03-07 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 105 | Feature | Projektplan Review | 2
2011-03-07 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | MRT | 85 | Feature | Risikomanagement erarbeiten | 1 | Änderungen und Review
2011-03-07 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 2
2011-03-07 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 2
2011-03-07 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 105 | Feature | Projektplan Review | 2
2011-03-07 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 85 | Feature | Risikomanagement erarbeiten | 1.5 | Review und kleine Anpassungen
2011-03-06 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 3.5
2011-03-06 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 86 | Feature | Managementabläufe | 2
2011-03-04 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 87 | Feature | Qualitätsmassnahmen | 2
2011-03-04 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 6 | Tickets erstellen, Projektplan korrigieren
2011-03-04 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 88 | Feature | Glossar | 1
2011-03-04 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 4
2011-03-04 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 6 | Projektplan überarbeitet (Übersicht, Zeitplanung, Organisation)
2011-03-04 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 2
2011-03-04 | Diego Steiner | Qualitätssicherung | MRT | 85 | Feature | Risikomanagement erarbeiten | 2 | Review
2011-03-04 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 1
2011-03-04 | Diego Steiner | Projekt Management | MRT | 91 | Feature | Iterationsplanung und Arbeitspakete | 4
2011-03-03 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3
2011-03-03 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3
2011-03-03 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 88 | Feature | Glossar | 1
2011-03-03 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3
2011-03-03 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 82 | Feature | Sitzung 03.03.11 | 3
2011-03-03 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 83 | Feature | Dokumentvorlage | 0.25
2011-03-02 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 5
2011-03-02 | Christina Heidt | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 6
2011-03-02 | Delia Treichler | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 4
2011-03-02 | Diego Steiner | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 4
2011-03-02 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 213 | Feature | Projektplan erstellen | 3 | Abschnitt Projektübersicht erstellt
2011-03-02 | Remo Waltenspül | Projekt Management | MRT | 85 | Feature | Risikomanagement erarbeiten | 4.5 | Risikomanagement erstellt
2011-02-28 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0.75
2011-02-28 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0.75
2011-02-28 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0.75
2011-02-28 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0.75
2011-02-28 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 205 | Feature | Sitzung 28.02.11 | 0.75
2011-02-24 | Lukas Elmer | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4
2011-02-24 | Diego Steiner | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4
2011-02-24 | Christina Heidt | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4
2011-02-24 | Remo Waltenspül | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4
2011-02-24 | Delia Treichler | Sitzungen | MRT | 78 | Feature | Projektantrag erstellen | 4
2011-02-21 | Lukas Elmer | Projekt Management | MRT | 81 | Feature | Redmine Projekt aufsetzen | 1

## timelog-ticket
Feature #83: Dokumentvorlage | 0.5 | 0.5
Feature #81: Redmine Projekt aufsetzen | 1 | 1
Feature #125: Sitzungsprotokolle | 1.5 | 1.5
Feature #80: Logo erstellen | 2 | 2
Feature #86: Managementabläufe | 2 | 2
Feature #87: Qualitätsmassnahmen | 2 | 2
Feature #88: Glossar | 2 | 2
Feature #205: Sitzung 28.02.11 | 3.75 | 3.75
Feature #84: Codestyleguide erstellen | 4 | 4
Feature #105: Projektplan Review | 5 | 5
Feature #179: Sitzung 07.03.11 | 7.5 | 7.5
Feature #85: Risikomanagement erarbeiten | 9 | 9
Feature #91: Iterationsplanung und Arbeitspakete | 14 | 14
Feature #82: Sitzung 03.03.11 | 15 | 15
Feature #78: Projektantrag erstellen | 20 | 20
Feature #213: Projektplan erstellen | 48.5 | 48.5

## Pivot Übersicht
Aktivität | (All)
Benutzer | Diego Steiner
Anzahl von Stunden | Datum
Thema | 2011-02-24 | 2011-03-02 | 2011-03-04 | 2011-03-07 | Grand Total
Projektantrag erstellen | 1 |  |  |  | 1
Projektplan erstellen |  | 1 |  |  | 1
Qualitätsmassnahmen |  |  | 1 |  | 1
Risikomanagement erarbeiten |  |  | 1 |  | 1
Sitzung: Beratung Projektplan |  |  |  | 1 | 1
Grand Total | 1 | 1 | 2 | 1 | 5

## h pro Mitglied
Diego Steiner | 1.5 | Lukas Elmer | 29
Diego Steiner | 3 | Diego Steiner | 26.75
Christina Heidt | 3 | Christina Heidt | 27
Christina Heidt | 1 | Remo Waltenspül | 28.25
Christina Heidt | 1.25 | Delia Treichler | 29.25
Christina Heidt | 0.5
Remo Waltenspül | 4
Remo Waltenspül | 1.5
Delia Treichler | 1.5
Lukas Elmer | 1.5
Christina Heidt | 1.5
Diego Steiner | 1.5
Delia Treichler | 5
Lukas Elmer | 5
Diego Steiner | 2
Delia Treichler | 1
Lukas Elmer | 2
Delia Treichler | 2
Diego Steiner | 2
Remo Waltenspül | 1.5
Lukas Elmer | 3.5
Lukas Elmer | 2
Diego Steiner | 2
Christina Heidt | 6
Delia Treichler | 1
Delia Treichler | 4
Remo Waltenspül | 6
Delia Treichler | 2
Diego Steiner | 2
Lukas Elmer | 1
Diego Steiner | 4
Delia Treichler | 3
Christina Heidt | 3
Delia Treichler | 1
Lukas Elmer | 3
Remo Waltenspül | 3
Lukas Elmer | 0.25
Lukas Elmer | 5
Christina Heidt | 6
Delia Treichler | 4
Diego Steiner | 4
Remo Waltenspül | 3
Remo Waltenspül | 4.5
Lukas Elmer | 0.75
Remo Waltenspül | 0.75
Christina Heidt | 0.75
Diego Steiner | 0.75
Delia Treichler | 0.75
Lukas Elmer | 4
Diego Steiner | 4
Christina Heidt | 4
Remo Waltenspül | 4
Delia Treichler | 4
Lukas Elmer | 1
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0

## h pro Tag
Wochentag | Woche | Datum | Stunden | Woche | Stunden
4 | 1 | 2011-02-24 | 20 | 1 | 20
5 | 1 | 2011-02-25 | 0 | 2 | 77
6 | 1 | 2011-02-26 | 0 | 3 | 43.25
7 | 1 | 2011-02-27 | 0 | 4 | 0
1 | 2 | 2011-02-28 | 3.75 | 5 | 0
2 | 2 | 2011-03-01 | 0 | 6 | 0
3 | 2 | 2011-03-02 | 26.5 | 7 | 0
4 | 2 | 2011-03-03 | 13.25 | 8 | 0
5 | 2 | 2011-03-04 | 28 | 9 | 0
6 | 2 | 2011-03-05 | 0 | 10 | 0
7 | 2 | 2011-03-06 | 5.5 | 11 | 0
1 | 3 | 2011-03-07 | 40.75 | 12 | 0
2 | 3 | 2011-03-08 | 2.5 | 13 | 0
3 | 3 | 2011-03-09 | 0 | 14 | 0
4 | 3 | 2011-03-10 | 0 | 15 | 0
5 | 3 | 2011-03-11 | 0
6 | 3 | 2011-03-12 | 0
7 | 3 | 2011-03-13 | 0
1 | 4 | 2011-03-14 | 0
2 | 4 | 2011-03-15 | 0
3 | 4 | 2011-03-16 | 0
4 | 4 | 2011-03-17 | 0
5 | 4 | 2011-03-18 | 0
6 | 4 | 2011-03-19 | 0
7 | 4 | 2011-03-20 | 0
1 | 5 | 2011-03-21 | 0
2 | 5 | 2011-03-22 | 0
3 | 5 | 2011-03-23 | 0
4 | 5 | 2011-03-24 | 0
5 | 5 | 2011-03-25 | 0
6 | 5 | 2011-03-26 | 0
7 | 5 | 2011-03-27 | 0
1 | 6 | 2011-03-28 | 0
2 | 6 | 2011-03-29 | 0
3 | 6 | 2011-03-30 | 0
4 | 6 | 2011-03-31 | 0
5 | 6 | 2011-04-01 | 0
6 | 6 | 2011-04-02 | 0
7 | 6 | 2011-04-03 | 0
1 | 7 | 2011-04-04 | 0
2 | 7 | 2011-04-05 | 0
3 | 7 | 2011-04-06 | 0
4 | 7 | 2011-04-07 | 0
5 | 7 | 2011-04-08 | 0
6 | 7 | 2011-04-09 | 0
7 | 7 | 2011-04-10 | 0
1 | 8 | 2011-04-11 | 0
2 | 8 | 2011-04-12 | 0
3 | 8 | 2011-04-13 | 0
4 | 8 | 2011-04-14 | 0
5 | 8 | 2011-04-15 | 0
6 | 8 | 2011-04-16 | 0
7 | 8 | 2011-04-17 | 0
1 | 9 | 2011-04-18 | 0
2 | 9 | 2011-04-19 | 0
3 | 9 | 2011-04-20 | 0
4 | 9 | 2011-04-21 | 0
5 | 9 | 2011-04-22 | 0
6 | 9 | 2011-04-23 | 0
7 | 9 | 2011-04-24 | 0
1 | 10 | 2011-04-25 | 0
2 | 10 | 2011-04-26 | 0
3 | 10 | 2011-04-27 | 0
4 | 10 | 2011-04-28 | 0
5 | 10 | 2011-04-29 | 0
6 | 10 | 2011-04-30 | 0
7 | 10 | 2011-05-01 | 0
1 | 11 | 2011-05-02 | 0
2 | 11 | 2011-05-03 | 0
3 | 11 | 2011-05-04 | 0
4 | 11 | 2011-05-05 | 0
5 | 11 | 2011-05-06 | 0
6 | 11 | 2011-05-07 | 0
7 | 11 | 2011-05-08 | 0
1 | 12 | 2011-05-09 | 0
2 | 12 | 2011-05-10 | 0
3 | 12 | 2011-05-11 | 0
4 | 12 | 2011-05-12 | 0
5 | 12 | 2011-05-13 | 0
6 | 12 | 2011-05-14 | 0
7 | 12 | 2011-05-15 | 0
1 | 13 | 2011-05-16 | 0
2 | 13 | 2011-05-17 | 0
3 | 13 | 2011-05-18 | 0
4 | 13 | 2011-05-19 | 0
5 | 13 | 2011-05-20 | 0
6 | 13 | 2011-05-21 | 0
7 | 13 | 2011-05-22 | 0
1 | 14 | 2011-05-23 | 0
2 | 14 | 2011-05-24 | 0
3 | 14 | 2011-05-25 | 0
4 | 14 | 2011-05-26 | 0
5 | 14 | 2011-05-27 | 0
6 | 14 | 2011-05-28 | 0
7 | 14 | 2011-05-29 | 0
1 | 15 | 2011-05-30 | 0
2 | 15 | 2011-05-31 | 0
3 | 15 | 2011-06-01 | 0
4 | 15 | 2011-06-02 | 0