## Risiko-History
Risiko-Evaluierung
Letzte Aktualisierung: |  | 2011-03-03
Phase: | Inception | (Anpassen bis dd.mm.yyyy)
Risikonr. | Risiko |  | Neu | bereinigt
R01 | Ausfall Workstation |  | X
R02 | Ausfall HSR-Netzwerk |  | X
R03 | SVN-Server steigt aus |  | X
R04 | Datenverlust |  | X
R05 | Redmine nicht erreichbar |  | X
R06 | Konflikt im Team |  | X
R07 | Internet nicht erreichbar |  | X
R08 | Projektmitglied fällt aus |  | X
R09 | Falsche Zeitplanung |  | X
R10 | Programmieren mit Ruby |  | X
R11 | Einarbeiten auf Android |  | X
R12 | Fachwissen fehlt |  | X
Phase: | Elaboration Iter1 | (Anpassen bis dd.mm.yyyy)
Risikonr. | Risiko |  | Neu | bereinigt
Phase: | Elaboration Iter2 | (Anpassen bis dd.mm.yyyy)
Risikonr. | Risiko |  | Neu | bereinigt
Phase: | Construction Iter1 | (Anpassen bis dd.mm.yyyy)
Risikonr. | Risiko |  | Neu | bereinigt
Phase: | Construction Iter2 | (Anpassen bis dd.mm.yyyy)
Risikonr. | Risiko |  | Neu | bereinigt
Phase: | Construction Iter3 | (Anpassen bis dd.mm.yyyy)
Risikonr. | Risiko |  | Neu | bereinigt
Phase: | Transition | (Anpassen bis dd.mm.yyyy)
Risikonr. | Risiko |  | Neu | bereinigt

## Risiken
Risikomanagement |  |  | Änderungsgeschichte
Risiko-Management
|  |  | Datum | Version | Änderung |  | Author |  | Hinweis: Die in der Tabelle ersichtlichen Arbeitsstunden betreffen immer die Arbeitszeit in der ganzen Gruppe und nicht eines einzelnen Projektmitglieds.
Projektname: | MRT |  | 2011-03-02 | 1 | Erste Version des Dokuments |  | Remo Waltenspül
Anzahl Risiken: | 6 |  | 2011-03-04 | 1.1 | Review |  | Diego Steiner
Reservezeit [h]: | 340 |  | 2011-03-07 | 1.2 | Review |  | Christna Heidt
Risikonr | Risiko | Beschreibung | Eintrittswahrscheinlichkeit [%] | Schadenspotenzial[h] | Reserven [h] | Vermeidungs- und Verminderungsmassnahmen | Aktionen beim Eintreffen | Betroffene Arbeitspakete | Spätester Zeitpunkt der Risikobeseitigung (Iteration) | Risiko bereinigt
R01 | Server nicht erreichbar | Server von Lukas Elmer ist nicht verfügbar (1 Tag) | 10 | 20 | 2 | SVN regelmässig auschecken um lokale Kopien zu haben | SVN: Sobald SVN-Repository wieder verfügbar ist werden alle Daten eingechecked und Konflikte gelöst. Redmine: Die zu verbuchende Stunden in einer lokalen Datei festhalten und diese später nachtragen. | - | -
R02 | Konflikt im Team | Es kommt zu Konflikten in der Projektgruppe, welche die Zusammenarbeit erschwert | 15 | 40 | 6 | Teambildende Massnahmen wie z.B. gemeinsames Mittagessen, sowie Ausflüge soll dem entgegen wirken (Einmal im Monat gemeinsames Abendessen) | Die Situation muss bereits bei einem sich anbahnenden Konflikt besprochen werden. Vorbestimmung eines Schiedsrichters. Dieser trifft Entscheidung bei einem Problem, bei welchem nach langer Diskussion keine gemeinsame Lösung gefunden werden konnte. | - | -
R03 | Falschabschätzung des Zeitaufwands | Der Aufwand und damit die Projektplanung wurde falsch eingeschätzt | 25 | 50 | 12.5 | Kontinuierliche Überprüfung der Projektplanung und eventuelle Anpassung | Konzentration auf die wichtigsten Kernfunktionalitäten, ev. werden gewisse Funktionen weggelassen | - | -
R04 | Programmieren mit Ruby | Die Einarbeitung in Ruby benötigt mehr Zeit als ursprünglich geplant. | 10 | 150 | 15 | Lukas Elmer verfügt bereits Erfahrungen mit Ruby. Bei allfälligen Problemen kann er um Rat angefragt werden. | Falls dieses Risiko sich beim Beginn der Construction Phase bestätigt, kann die Architektur noch einmal überdacht werden oder den Funktionsumfang reduzieren werden. | - | Construction Iteration 1
R05 | Einarbeiten auf Android | Die Einarbeitungszeit in das mobile Betriebssystem Android nimmt mehr Zeit in Anspruch als erwartet. | 20 | 30 | 6 | Dieser Arbeitsteil wird aufgrund von technischen Herausforderungen von dem erfahrensten Projektmitglied, Lukas Elmer, durchgeführt. | Es werden nur die wichtigstens Kernfunktionalitäten auf dem Android-fähigen Mobiltelefon implementiert | - | Elaboration Iteration 2
R06 | Fachwissen nicht ausreichend | Aufgrund von fehlendem Fachwissen können die Meilensteine nicht eingehalten werden. | 15 | 50 | 7.5 | In der Projektvorbereitung wird ein kurzes aber intensives Literaturstudium durchgeführt und das Wissen mit Tutorials vertieft. | Der Funktionsumfang wird reduziert. Im Team wird das weitere Vorgehen besprochen, konsultieren von externen Ressourcen (Fachexperten, Fachbücher, Fachzeitschriften etc.) |  | Elaboration Iteration 3
0
0
0
0
|  |  | Total: | 340 | 49